## Приожение
Приложение № 1
к постановлению
администрации городского
округа от 22.05.2019г. № 303
Календарный план-график мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социальной сферы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2019-2020годов
№ | Наименование мероприятий | Ед. измер. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования
[7 empty] | Средства предприятий | Местный бюджет | Областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| МО "Омсукчанский городской округ" в т.ч. |  |  | 64850.545 |  |  | 39068.645 | 5281.9 | 20500
| п. Омсукчан |  |  | 40755.101 |  |  | 25007.001 | 2178.1 | 13570
| п. Дукат |  |  | 24095.444 |  |  | 14061.644 | 3103.8 | 6930
| ООО "ВМСС" |  |  | 11071.08 |  |  | 11071.08 | 0 | 0
| МУП "Экокомплекс" |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Наш Дом" |  |  | 964.1 |  |  | 964.1 | 0 | 0
| ООО "МКС" |  |  | 1800 |  |  | 1800 | 0 | 0
| ООО "РЭС" |  |  | 25233.465 |  |  | 25233.465 | 0 | 0
п. Омсукчан
1 | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 1754.1 |  |  | 1754.1 | 0 | 0
| крыши и кровли в т.ч. | м2 | 15 | 15 | до 01.09.2019г. | ООО "Наш Дом" | 15
| Частичный настил кровли рубероидом ул. Транспортная д.6 | м2 | 15 | 15 |  | ООО "Наш Дом" | 15
| центральное отопление в т.ч. | п.м. | 89 | 130.8 | до 01.09.2019г. | ООО "Наш Дом" | 130.8
| Замена шаровых кранов системы ТС, замена труб ул. Транспортная д.2, ул. Майская д.12, 12а | п.м. | 89 | 130.8 |  | ООО "Наш Дом" | 130.8
| горячее водоснабжение в т.ч. | п.м. | 20 | 24.5 | до 01.09.2019г. | ООО "Наш Дом" | 24.5
| Замена труб ГВС ул. Ленина д.43 | п.м. | 20 | 24.5 |  | ООО "Наш Дом" | 24.5
| канализация в т.ч. | п.м. | 25 | 54.6 | до 01.09.2019г. | ООО "Наш Дом" | 54.6
| Замена канализационных труб ул. Майская д.5а | п.м. | 25 | 54.6 |  | ООО "Наш Дом" | 54.6
| разные работы в т.ч. |  |  | 739.2 | до 01.09.2019г. | ООО "Наш Дом" | 739.2
| Ремонт балконных козырков ул. Мира д.32, ул. Школьная д.19 | шт. | 2 | 100 | до 01.09.2019г. | ООО "Наш Дом" | 100
| Ремонткозырьков подъездов ул. Транспортная д.2, ул. Ленина д. 43, ул. Ленина д.25 | м2 | 48 | 74 | до 01.09.2019г. | ООО "Наш Дом" | 74
| Ремонт подъезда по адресу ул. Ленина д.36, ул. Школьная д.19, ул. Ленина д.40 | ед. | 10 | 565.2 | до 01.09.2019г. | ООО "Наш Дом" | 565.2
| фасады зданий в т.ч. | м2 | 40 | 30 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 30
| Заделка межпанельных швов ул. Мира д.8, 24, 20, 16а | м2 | 40 | 30 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 30
| крыши и кровли в т.ч. | м2 | 133 | 113 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 113
| Ремонт крыши (ул. Мира д.24, 16а, 12, 20, ул. Ленина д.33, 23) | м2 | 133 | 113 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 113
| лестницы в т.ч. | м2 | 10 | 20 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 20
| Ремонт ступенек ул. Мира д. 8, 10, ул. Ленина д.33 | м2 | 10 | 20 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 20
| центральное отопление в т.ч. | п.м. | 70 | 50 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 50
| Текущий ремонт нижней разводки системы отопления ул. Мира д.20а | п.м. | 70 | 50 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 50
| холодное водоснабжение в т.ч. | п.м. | 40 | 30 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 30
| Текущий ремонт нижней разводки системы ХВС ул. Мира д.8, 20 | п.м. | 40 | 30 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 30
| канализация в т.ч. | п.м. | 30 | 25 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 25
| Текущий ремонт нижней разводки системы ВО ул. Мира д.10, ул. Ленина д.21, 23 | п.м. | 30 | 25 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 25
| разные работы в т.ч. |  |  | 522 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 522
| Ремонт входных козырьков, ул. Мира д.12, 20а, 16 | м2 | 35 | 50 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 50
| Установка новых входных козырьков, ул. Мира д.10, 14 | м2 | 30 | 120 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 120
| Ремонт входа в подвальное помещение (замена кровли) ул. Мира д.10 | м2 | 8 | 30 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 30
| Ремонт крыльца ул. Мира д.12, 14 | ед. | 6 | 55 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 55
| Установка дверей в подвальное помещение ул. Мира д.8, 20, 20а, ул. Ленина д.33 | шт | 5 | 50 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 50
| Покраска входных дверей ул. Мира д.20, 20а, ул. Ленина д.33 | м2 | 20 | 12 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 12
| Ремонт подъездов ул. Мира д.12, 20а | шт. | 2 | 150 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 150
| Замена кранов (внутридомовые стояки ул. Мира д.20, 20а, 24, ул. Ленина д.21 | шт | 25 | 15 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 15
| Ремонт балконов ул. Мира д.16а | шт | 2 | 40 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 40
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 2413.7 |  |  | 2413.7 | 0 | 0
| Подготовка тепловых сетей к ОЗП 2019-2020 |  |  | 2413.7 | до 01.09.2019г. | ООО "ВМСС" | 2413.7 | 0 | 0
3. | Подготовка и ремонт котельных |  |  | 17402.08 |  |  | 5402.08 | 0 | 12000
| Модернизация водогрейного котла №7 в квартальной котельной п.Омсукчан |  |  | 12000 | до 01.09.2019г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 12000
| Квартальная котельная п.Омсукчан |  |  | 3299.78 |  |  | 3299.78 | 0 | 0
| Подготовка квартальной котельной к ОЗП 2019-2020 |  |  | 3299.78 | до 01.09.2019г. | ООО "ВМСС" | 3299.78 | 0 | 0
| Котельная "Энергетик" п.Омсукчан |  |  | 1103.9 |  |  | 1103.9 | 0 | 0
| Подготовка котельной Энергетик к ОЗП 2019-2020 |  |  | 1103.9 | до 01.09.2019г. | ООО "ВМСС" | 1103.9 | 0 | 0
| Электрокотельная п.Омсукчан |  |  | 998.4 |  |  | 998.4 | 0 | 0
| Подготовка Электрокотельной к ОЗП 2019-2020 |  |  | 998.4 | до 01.09.2019г. | ООО "ВМСС" | 998.4 | 0 | 0
4. | Трансформаторные подстанции |  |  | - | - | - | - | - | -
5. | Подготовка линий электропередач |  |  | 15437.121 | - | - | 15437.121 | 0 | 0
| Текущий ремонт и обслуживание электрохозяйства п. Омсукчан |  |  | 13910.839 | до 01.09.2019г. | ООО "РЭС" | 13910.839 | 0 | 0
| Ремонт ВЛ 0,4 кВ- 160м по ул. Октябрьская д.4 п. Омсукчан | п.м. | 160 | 393.3 | до 01.09.2019г. | ООО "РЭС" | 393.3 | 0 | 0
| Ремонт ВЛ 6 кВ ф. "2Л" - 150м в п. Омсукчан | п.м. | 150 | 468.394 | до 01.09.2019г. | ООО "РЭС" | 468.394
| Ремонт ВЛ 6 кВ - 150м по ул. Ленина п. Омсукчан | п.м. | 150 | 220.995 | до 01.09.2019г. | ООО "РЭС" | 220.995
| Замена линии ВЛ 6 кВ ф. "Л6" опора 42-ТП-ЦРП на ВЛ 6 кВ "Л2" опора 35-ТП-ЦРП-120м в п. Омсукчан | п.м. | 120 | 443.593 | до 01.09.2019г. | ООО "РЭС" | 443.593
6. | Подготовка и ремонт водопроводных сетей с сооружениями на них | - | - | - | - | - | - | - | -
7. | Подготовка и ремонт канализационных сетей | - | - | 2178.1 | - | - | - | 2178.1 | -
| Модернизация наружной сети канализации по ул. Мира 20 а |  |  | 278.1 | до 01.09.2019г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | - | 278.1 | -
| Приобретение канализационных труб "Прагма" для наружных сетей канализации Омсукчанского городского округа 750м |  |  | 1900 | до 01.09.2019г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | - | 1900 | -
8. | Подготовка и ремонт канализационных насосных станций | - | - | - | - | - | - | - | -
9. | Подготовка и ремонт очистных сооружений |  |  | - | - | - | - | - | -
10 | Подготовка и ремонт водозаборов |  |  | 1570 | - | - | 1570 | 0 | 1570
| Приобретение шкаф управления насосом для модернизации водозаборов Омсукчанского городского округа 5 шт |  |  | 1120 | до 01.09.2019г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 1120 | 0 | 1120
| Приобретение насосов для модернизация насосного парка водоснабжения |  |  | 450 | до 01.09.2019г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 450 | 0 | 450
п. Дукат
1 | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 4113.8 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 1010 | 3103.8 | 0
| крыши и кровли в т.ч. | м2 | 30 | 30 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 30
| Ремонт крыши пр. Победы д.1 | м2 | 30 | 30 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 30
| центральное отопление в т.ч. | п.м. | 200 | 550 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 550
| Замена нижней разводки системы отопления пр. Победы д.7 | п.м. | 200 | 550 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 550
| горячее водоснабжение в т.ч. | п.м. | 42 | 60 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 60
| Замена нижней разводки системы ГВС пр. Победы д.3, 7, 27 | п.м. | 42 | 60 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 60
| холодное водоснабжение в т.ч. | п.м. | 316 | 245 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 245
| Замена нижней разводки системы ХВС пр. Победы д.3, 7, 15, 27 | п.м. | 316 | 245 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 245
| разные работы в т.ч. |  |  | 125 |  |  | 125
| Замена кранов (внутридомовые стояки системы отопления пр. Победы д.1, 3, 7) | шт. | 30 | 35 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 35
| Ремонт балконов пр. Победы д.1, 19 | м2 | 12 | 75 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 75
| Покраска входных дверей | м2 | 20 | 15 | до 01.09.2019г. | ООО "МКС" | 15
| Ремонт нижней разводки системы отопления по Победы д.15 |  |  | 2000 | до 01.09.2019г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | - | 2000 | -
| Ремонт системы отопления по Победы д.5 |  |  | 903.8 | до 01.09.2019г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | - | 903.8 | -
| Поверка общедомовых приборов теплоснабжения |  |  | 200 | до 01.09.2019г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | - | 200 | -
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 1010.6 |  |  | 1010.6
| Подготовка тепловых сетей к ОЗП 2019-2020 |  |  | 1010.6 | до 01.09.2019г. | ООО "ВМСС" | 1010.6
3. | Подготовка и ремонт котельных |  |  | 2244.7 |  |  | 2244.7 | 0 | 0
В том числе:
| Угольная котельная п.Дукат |  |  | 2049.2 |  |  | 2049.2 | 0 | 0
| Подготовка угольной котельной к ОЗП 2019-2020 |  |  | 2049.2 | до 01.09.2019г. | ООО "ВМСС" | 2049.2 |  | 0
| Электрокотельная п.Дукат |  |  | 195.5 |  |  | 195.5 | 0 | 0
| Подготовка электрокотельной к ОЗП 2019-2020 |  |  | 195.5 | до 01.09.2019г. | ООО "ВМСС" | 195.5 | 0 | 0
4. | Трансформаторные подстанции | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Подготовка линий электропередач | - | - | 9796.344 |  |  | 9796.344 | 0 | 0
| Текущий ремонт и обслуживание электрохозяйства п. Дукат |  |  | 9796.344 | до 01.09.2019г. | ООО "РЭС" | 9796.344 | 0 | 0
6. | Подготовка и ремонт водопроводных сетей с сооружениями на них | - | - | - | - | - | - | - | -
7. | Подготовка и ремонт канализационных сетей |  |  | 6930 |  |  | 0 | 0 | 6930
| Реконструкция канализационной сети п. Дукат от КК 95-КК 100 1(90м) |  |  | 3548 | до 01.09.2019г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 3548
| Реконструкция канализационных сетей п. Дукат от КК 32 - КК 36, с утройством осмотровых колодцев (172 м) |  |  | 2407 | до 01.09.2019г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 2407
| Реконструкция линии канализации по пр. Победы 19, КК63-КК64 (36 м) |  |  | 975 | до 01.09.2019г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | 0 | 0 | 975
8. | Подготовка и ремонт канализационных насосных станций | - | - | - | - | - | - | - | -
9. | Подготовка и ремонт водозаборов | - | - | - | - | - | - | - | -