**Магаданская область**

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 13.12.2017г. № 902

пос. Омсукчан

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 19.09.2017г. № 685 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омсукчанском городском округе на 2018-2020 годы» |

В целях упорядочивания мероприятий по достижению целей и показателей программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омсукчанском городском округе на 2018-2020 годы, проводимых в бюджетных учреждениях округа, во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Омсукчанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Омсукчанского городского округа от 19.09.2017г. № 685 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омсукчанском городском округе на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| *Объемы и источники* *финансирования Программы* | Источник финансирования – бюджет Омсукчанского городского округаОбщий объем финансирования Программы составляет 1549,0 тыс. руб., в том числе по годам:- в 2018 году – 545,0 тыс. руб.- в 2019 году – 847,0 тыс. руб.- в 2020 году – 157,0 тыс. руб. |

1.2. Таблицу № 1 Раздела 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

 (тыс.руб.)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Финансирование мероприятий программы, всего |
| 2018 год | 545,00 |
| 2019 год | 847,00 |
| 2020 год | 157,00 |
| **Итого:** | **1549,00** |

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Программные мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омсукчанском городском округе на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики администрации Омсукчанского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Омсукчанские вести» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в сети Интернет ([www.omsukchan-adm.ru](http://www.omsukchan-adm.ru)).

И. о. главы администрации С.Н. Макаров

Приложение

к постановлению

администрации

городского округа

от 13.12.2017г. № 902

 **программные мероприятия**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях**

**Омсукчанского городского округа на 2018-2020 годы»**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Исполнитель** | **Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.** | **Источник** **финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **В том числе по годам** |
| **2018** | **2019** | **2020** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1. | Прекращение закупок товаров, работ, услуг низкого класса эффективности | 2018-2020гг. | Управления администрации Омсукчанского городского округа | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Ежегодное предоставление энергетических деклараций всех зданий и сооружений органов местного самоуправления, бюджетных и казенных учреждений в уполномоченный орган исполнительной власти в срок, установленный законодательством. | 2018-2020гг. | - | - | - | - | - |
| 1. **Нормативно-правовые мероприятия**
 |
| 2.1. | Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | 2018-2020гг. | Администрация Омсукчанского городского округа | - | - | - | - | - |
| 1. **Технические мероприятия**
 |
| **3.1.** | **Модернизация освещения на основе энергосберегающих ламп:** | 2018-2020гг.  | **Управления администрации Омсукчанского городского округа** | **909,00** | **400,00** | **452,00** | **57,00** | **Бюджет ОГО** |
| **3.1.1** | **Управление спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа** | 2018г.  | Управление спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **Бюджет ОГО** |
|  | Здание СК «Металлург» | 2018г. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Шахматный клуб «Серебряная ладья» | 2018г. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Каток | 2018г. | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.2.** | **Управление образования администрации Омсукчанского городского округа** | **2019г.**  | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | **452,00** | **0,00** | **452,00** | **0,00** | **Бюджет ОГО** |
|  | МБДОУ «Детский сад п. Дукат» | 2019г. | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
|  | МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» | 2019г. | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
|  | МБОУ «Основная общеобразовательная школа п. Омсукчан» | 2019г. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| **3.1.3** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа** | **2020г.** | Управление ЖКХ и Г администрации Омсукчанского городского округа | **57,00** | **0,00** | **0,00** | **57,00** | **Бюджет ОГО** |
| **3.2.** | **Установка системы** **автоматического управления уличным освещением (установка фотореле с датчиком):** | **2018г.** | Управление спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **Бюджет ОГО** |
|  | Управление спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | 2018г. | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Открытая хоккейная площадка ул. Мира, д.10 | 2018г. | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Здание СК «Металлург» | 2018г. | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| **3.3**. | **Модернизация ГВС, ХВС и отопления (теплоизоляция трубопроводов системы ГВС и замена трубопроводов и арматуры ГВС и ХВС, установка теплоотражающих экранов)** | **2019г.** | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **Бюджет ОГО** |
| **3.3.1.** | **Управление образования администрации Омсукчанского городского округа** | **2019г.** | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
|  | МБДОУ «Детский сад п. Дукат» | 2019г. |
| **3.4.** | **Ремонт помещений бюджетных учреждений (утепление оконных и входных дверных блоков, установка доводчиков, замена оконных рам на стеклопакеты)**  | **2018-2019гг.** | **Управления администрации Омсукчанского городского округа** | **180,00** | **140,00** | **40,00** | **0,00** | **Бюджет ОГО** |
| **3.4.1.** | **Управление спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа** | **2018г.**  | Управление спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | **140,00** | **140,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Шахматный клуб «Серебряная ладья» | 2018г. | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.4.2.** | **Управление образования администрации Омсукчанского городского округа** | **2019г.** | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | **40,00** | **0,00** | **40,00** | **0,00** | **Бюджет ОГО** |
|  | МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» | 2019г. | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| **3.5.** | **Установка теплового счетчика** | **2020г.** | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **Бюджет ОГО** |
| 3.5.1. | **Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа** | **2020г.** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | МБУК Центр досуга и народного творчества п. Омсукчан | 2020г |
| **3.6.** | **Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности** | **2019г.** | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | **55,00** | **0,00** | **55,00** | **0,00** | **Бюджет ОГО** |
| 3.6.1. | **Управление образования администрации Омсукчанского городского округа** | **2019г.** | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
|  | МБДОУ «Детский сад п. Дукат» | 2019г.  |
|  | **Всего затрат по реализации мероприятий Подпрограммы, в том числе по годам:** | **2018-2020гг.** |  | **1549,00** | **545,00** | **847,00** | **157,00** | **Бюджет ОГО** |
|  | **Из них по бюджетным учреждениям:**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Управление спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа** | **2018г.** | Управление спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | **545,0** | **545,00** |  |  | **Бюджет ОГО** |
|  | **Управление образования администрации Омсукчанского городского округа** | **2019г.** | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | **847,0** |  | **847,0** |  | **Бюджет ОГО** |
|  | **Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа** | **2020г.** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | **57,0** |  |  | **57,0** | **Бюджет ОГО** |
|  | **Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа** | **2020г.** | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | **100,0** |  |  | **100,0** | **Бюджет ОГО** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_