**Магаданская область**

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 13.03.2015 г. № 164

пос. Омсукчан

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015г. № 99 «Об Утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Омсукчанского городского округа», админитсрация Омсукчанского городского округа

ПостановляЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020гг.» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Омсукчанского района от 07.11.2014г. № 474 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Омсукчанском районе на 2014 – 2020гг. в новой редакции».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Анисимову И.В.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет ([www.omsukchan-adm.ru](http://www.omsukchan-adm.ru)), опубликованию в газете «Омсукчанские вести» и вступает в силу с момента его размещения.

Глава администрации С.П. Кучеренко

Приложение

к постановлению

администрации

городского округа

от 13.03.2015г. № 164

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе**

**на 2015-2020 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе**

**на 2015-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»  (далее – муниципальная программа) |
| Основание для разработки  программы | - Приоритетный национальный проект «Образование»;  - Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 04 декабря 2014 года;  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 13 части 1 статьи 16. |
| Заказчик  программы | Администрация Омсукчанского городского округа. |
| Разработчик  программы | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной программы | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
| Исполнители муниципальной  программы | - Управление образования администрации Омсукчанского городского округа;  - общеобразовательные и образовательные организации Омсукчанского городского округа, подведомственные Управлению образования администрации Омсукчанского городского округа; |
| Цели  муниципальной программы | Обеспечение качества, доступности и эффективности образования на территории Омсукчанского городского округа на основе его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. |
| Задачи  муниципальной программы | - формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Омсукчанского городского округа;  - развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования;  - создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;  - формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию районной системы образования;  - развитие системы профессиональной ориентации молодежи;  - поддержка талантливой молодёжи;  - повышение качества воспитательной работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях;  - оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений современным мультимедийным и интерактивным оборудованием, учебно-наглядными пособиями;  - развитие новых форм качества образования с участием органов общественного управления;  - использование потенциала победителей конкурсов муниципальных общеобразовательных организаций и лучших учителей;  - укрепление материально-технической базы школ;  - укрепление кадрового состава школьных столовых. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе» (*приложение к муниципальной программе № 1*).  2. «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе» (*приложение к муниципальной программе № 2*).  3. «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе» (*приложение к муниципальной программе № 3)*.  4. «Управление развитием отрасли образования Омсукчанского городского округа» (*приложение к муниципальной программе №4*). |
| Целевые  показатели  муниципальной  программы | - удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;  - удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста;  - количество дополнительных дошкольных мест в образовательных организациях Омсукчанского городского округа;  - отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с худшими результатами ЕГЭ;  - доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования;  - удельный вес численности учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;  - удельный вес численности учащихся 1-11-х классов, охваченных горячим питанием;  - численность обучающихся на один персональный компьютер;  - удельный вес численности учащихся, вовлеченных в систему массовых физкультурно-спортивных мероприятий;  - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;  - удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского городского округа);  - удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-воспитанников муниципальных образовательных организаций, охваченных отдыхом и оздоровлением;  - удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета);  - удельный вес численности родителей, удовлетворенных услугами по оздоровлению детей;  - количество молодых учителей, получивших социальную выплату;  - уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2020 годы |
| Ресурсное  обеспечение  муниципальной программы | Общий объём финансирования из местного бюджета составляет 812514тыс. руб., в том числе по годам:  2015 – 80151,2  2016 – 133535,4  2017 – 139706,7  2018 – 146174,3  2019 – 152935,2  2020 – 160011,2  В том числе в разрезе подпрограмм:  - «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе» из местного бюджета составляет 184484,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 – 11823  2016 – 31688  2017 – 33049,3  2018 – 34471,4  2019 – 35953,4  2020 – 37499,1  - «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе» из местного бюджета составляет 244042,2 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2015 – 18612,7  2016 – 41351,3  2017 – 43136,8  2018 – 45008,2  2019 – 46952,1  2020 – 48981,1  - «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе» из местного бюджета составляет 27155,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 – 2794,3  2016 – 4410  2017 – 4630  2018 – 4860  2019 – 5103  2020 – 5358  - «Управление развитием отрасли образования Омсукчанского городском округе» из местного бюджета составляет 356832,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 – 46921,2  2016 – 56086,1  2017 – 58890,6  2018 – 61834,7  2019 – 64926,7  2020 – 68173 |
| Ожидаемый  конечный  результат  реализации  муниципальной программы и  показатели  социально-экономической эффективности | - повышение открытости образовательной системы, восприимчивости к запросам граждан и общества;  - повышение качества образования;  - создание системы оценки качества образования;  - улучшение здоровья школьников;  - повышение качества системы воспитания, формирование социальной активности и гражданской позиции детей и молодёжи;  - повышение эффективности управления в сфере образования;  - укрепление материально-технической базы школ;  - повышение квалификации кадрового состава школьных столовых;  - обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности дошкольного образования;  - ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;  - повышения качества дошкольного образования;  - обеспечение доступности образования для всех категорий граждан, конкурентоспособности и социальной адаптации выпускников учреждений общего образования;  - обновление содержания образования через поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;  - улучшение кадрового обеспечения системы образования;  - совершенствование системы физического воспитания учащихся образовательных организаций;  - обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования;  - увеличение охвата детей программами дополнительного образования;  - увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омсукчанского городского округа, без учета выпускников 11-12 классов);  - организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - повышение уровня безопасности образовательного процесса в образовательных организациях;  - достижение запланированных целевых показателей программы. |
| Контроль за  исполнением  программы | Осуществляется в соответствии с постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015г. № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Омсукчанского городского округа». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы и прогноз развития на перспективу.

Современный этап развития общества требует от системы образования поступательного развития, принципиально нового подхода к оценке качества образования, к организации научно-методического сопровождения инновационной деятельности, к повышению квалификации и переподготовки работников образования. Этим требованием продиктована стратегическая цель государственной политики в области образования: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Развитие системы образования Омсукчанского городского округа осуществляется в соответствии с планами социально-экономического развития страны, Посланиями и Указами Президента Российской Федерации, приоритетным национальным проектом «Образование», президентской инициативой «Наша новая школа», целевыми программами федерального, областного и районного уровней.

С целью реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в части повышения оплаты труда педагогическим работникам в Магаданской области, постановлением администрации Омсукчанского района от 23 октября 2013 года № 485 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Омсукчанского района на 2013-2018 годы», утвержден муниципальный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Омсукчанского района на 2013-2018 годы», в котором на период до 2018 года закреплено поэтапное обязательство поддержания отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в районе не ниже 100%.

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования Омсукчанского городского округа являются:

- доступность образовательных услуг для детей и молодежи, состояние сети муниципальных образовательных организаций и их ресурсное обеспечение;

- качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней;

- кадровый состав педагогических работников и руководителей, других работников сферы образования.

Вместе с тем, несмотря на проводимую работу, остается ряд проблем, требующих системного подхода в их решении. К ним относятся:

- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- вопросы привлечения кадров: педагогических работников и руководителей образовательных организаций.

2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы «Развитие системы образования Омсукчанского городского округа на 2015-2020 годы» определены стратегией социально-экономического развития Магаданской области до 2025 года.

Целью муниципальной программы является обеспечение качества, доступности и эффективности образования на территории Омсукчанского городского округа на основе его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, обществ и государства.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Омсукчанского городского округа;

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов;

- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно профессионального участия;

- формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования;

- оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы.

Для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы применяются следующие целевые показатели:

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;

- удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста;

- количество дополнительных дошкольных мест в образовательных организациях Омсукчанского городского округа;

- отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 класса с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 класса с худшими результатами ЕГЭ;

- доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования;

- удельный вес численности учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;

- удельный вес численности учащихся 1 – 11-х классов, охваченных горячим питанием;

- численность обучающихся на один персональный компьютер;

- удельный вес численности учащихся, вовлеченных в систему массовых физкультурно-спортивных мероприятий;

- удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского городского округа);

- удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – воспитанников муниципальных образовательных организаций, охваченных отдыхом и оздоровлением;

- удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета);

- удельный вес численности родителей, удовлетворенных услугами по оздоровлению детей;

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;

- обеспечение функционирования муниципальных организаций образования;

- уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы способствует достижению следующих показателей:

- обеспечение доступности дошкольного образования для жителей Омсукчанского городского округа;

- создание дополнительных мест для получения дошкольного образования в образовательных организациях Омсукчанского городского округа;

- обновление содержания образования через поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;

- совершенствование системы физического воспитания учащихся образовательных организаций;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

- увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омсукчанского городского округа;

- повышение уровня антитеррористической и пожарной защищенности образовательных организаций.

Срок реализации муниципальной программы с 2015 по 2020 годы включительно.

Значение целевых показателей муниципальной программы по годам реализации приведены в таблице № 1.

Сведения о целевых показателях в разрезе Омсукчанского городского округа по подпрограммам приведены в таблице № 2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 1

Состав и значение целевых показателей

муниципальной программы «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»

| **№**  **п/п** | **Целевой**  **показатель** | **Ед-ца**  **изм.** | **Значения целевых показателей:** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе в 2015-2020гг.»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных програм-мами поддержки раннего развития в общей числен-ности детей, соответстст-вующего возраста. | % | 50,9 | 52,7 | 53,4 | | 53,9 | 55,0 | 57,0 | |  |  |  |
| 1.2. | Удельный вес численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обеспеченных дошкольным образованием в общей численности детей дошкольного возраста. | % | 90,0 | 90,0 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |
| 1.3. | Количество дополнительных дошкольных мест в образовательных организациях Омсукчанского городского округа | мест | - | 20 | | - | - | - | | - |  |  |  |
| 1.4. | Удовлетворение потребности населения качеством услуг дошкольного образования. | % | 95 | 97 | | 97 | 98 | 100 | | 100 |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе.» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с худшими результатами ЕГЭ. | % | 1,57 | 1,55 | 1,50 | | 1,48 | 1,45 | 1,4 | |  |  |  |
| 2.2. | Доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования. | % | 85 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |
| 2.3. | Удельный вес численности учащихся, обучающихся по  федеральным государственным образовательным стандартам. | % | 56,0 | 67,0 | 78,0 | | 90,0 | 95,0 | 100 | |  |  |  |
| 2.4. | Удельный вес численности учащихся 1-11-х классов, охваченных горячим питанием. | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |
| 2.5. | Численность обучающихся на один персональный компьютер. | ед. | 8 | 8 | 8 | | 7 | 7 | 7 | |  |  |  |
| 2.6. | Удельный вес численности учащихся, систематически занимающихся физической  культурой и спортом. | % | 53 | 54 | 55 | | 56 | 57 | 58 | |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе». | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный вес детей в возрасте 6- 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского городского округа). | % | 67 | 68 | 69 | | 70 | 71 | 72 | |  |  |  |
| 3.2. | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – воспитанников государственных образовательных организаций, охваченных отдыхом и оздоровлением. | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |
| 3.3. | Удельный вес подростков «группы риска», охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учёта). | % | 90 | 91 | 92 | | 93 | 94 | 95 | |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском городском округе». | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение функционирования муниципальных организаций образования. | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |
| 4.2. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы. | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |  |  |  |
| 4.3. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительного образования. | чел. | 810 | 810 | 810 | | 810 | 810 | 810 | |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 2

Сведения о целевых показателях в разрезе Омсукчанского городского округа по подпрограммам

| **№**  **п/п** | **Целевой показатель**  **(наимено­вание)** | **Ед-ца**  **изм.** | **Значения целевых показателей** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе».** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество дополни­тельных дошкольных мест в образо­вательных организациях Омсукчанского района. | мест | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **2. Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе».** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удельный вес численности учащихся 1-11-х классов, охваченных горячим питанием в Омсукчанском городском округе. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| **3. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского городского округа, без учета выпускников 11-12 классов). | % | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
|  | **4.Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском городском округе».** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение функционирования муниципальных организаций образования. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4.2. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4.3. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительного образования. | чел. | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы.

В структуру настоящей муниципальной программы включено пять подпрограмм, реализация мероприятий которых направлены на достижение целевых показателей, запланированных муниципальной программой в сфере образования. Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования,

а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей муниципальной программы.

Применение мер государственного регулирования в сфере муниципальной программы не предполагается.

В ходе реализации муниципальной программы запланированы меры правового регулирования, представленные в таблице № 3.

Таблица № 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе

на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | Вид  нормативного  правового акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Ожидаемые  сроки  принятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Постановление  администрации  Омсукчанского городского округа | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы» | Управление  образования  администрации  Омсукчанского городского округа  Администрация Омсукчанского городского округа | 2015 год |
| 2. | Приказы управления образования администрации Омсукчанского городского округа | Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными организациями | Управление  образования  администрации  Омсукчанского городского округа | 2015-2020 годы  (ежегодно) |
| 3. | Постановление  администрации  Омсукчанского городского округа | Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными организациями | Управление  образования  администрации  Омсукчанского городского округа | 2015-2020 годы  (ежегодно) |

Основными рисками при реализации мероприятий муниципальной программы являются:

- изменение федерального законодательства и законодательства Омсукчанского городского округа в областях, затрагивающих условия реализации мероприятий муниципальной программы;

- нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной программы;

- возможное сокращение финансирования или несвоевременное финансирование мероприятий подпрограммы, реализуемых в рамках муниципальной программы;

- неэффективная организация выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы является следующее:

- проведение мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы;

- осуществление контроля за своевременным исполнением мероприятий участниками муниципальной программы;

- корректировка целевых показателей, плана мероприятий подпрограммы и объемов финансирования, предусмотренных в бюджете Омсукчанского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Принятие мер по устранению рисков осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы.

В рамках программы предусмотрено оказание муниципальных услуг, оказываемых находящимися в ведении Управления образования администрации Омсукчанского городского округа муниципальными организациями.

**6. Механизм реализации муниципальной программы.**

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированную по срокам, объемам, направлениям деятельность исполнителя по реализации программных мероприятий. По отдельным мероприятиям муниципальной программы исполнителем муниципальной программы разрабатываются и осуществляются приказы, конкретные планы действий. Программные мероприятия реализуются по следующим основным направлениям:

- поддержка талантливой молодежи, включающее мероприятия, стимулирующие развитие научно-исследовательской деятельности учащихся, назначение и выплату стипендий главы Омсукчанского городского округа;

- поддержка системы воспитания, включающее в себя организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование социальной активности и гражданской позиции;

- реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», предусматривающая ряд мероприятий по переходу на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского потенциала, изменение школьной инфраструктуры (укрепление материально-технической базы школьных столовых и медицинских кабинетов);

- совершенствование организации школьного питания, которое включает мероприятия, направленные на оснащение школьных столовых современным оборудованием, укрепление кадрового состава школьных столовых;

- информационное и социологическое сопровождение муниципальной программы, включающее размещение информационных материалов о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации, на сайте администрации Омсукчанского городского округа;

- мероприятия по привлечению в Омсукчанский городской округ педагогических кадров, направленные на повышение укомплектованности педагогических должностей.

Управление образования администрации Омсукчанского городского округа несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы допустимо оперативное изменение исполнителем способов и условий выполнения этих мероприятий, с обязательным соблюдением условий решения поставленных задач.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Омсукчанского городского округа в планируемом году утверждается в составе бюджета Омсукчанского городского округа на соответствующий финансовый год. При этом учитывается ход выполнения программных мероприятий и возможности бюджета Омсукчанского городского округа.

Финансирование муниципальной программы осуществляется путем выделения целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены системой программных мероприятий, являющихся неотъемлемой частью муниципальной программы.

Проект плана финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год формируется на основе бюджетной заявки отдела экономики администрации Омсукчанского городского округа.

**7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Омсукчанского городского округа.

Общий объем финансирования составляет 812514 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 80151,2

2016 – 133535,4

2017 – 139706,7

2018 – 146174,3

2019 – 152935,2

2020 – 160011,2

В том числе в разрезе подпрограмм:

- «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе» - 184484,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 11823

2016 – 31688

2017 – 33049,3

2018 – 34471,4

2019 – 35953,4

2020 – 37499,1

- «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе» - 244042,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 18612,7

2016 – 41351,3

2017 – 43136,8

2018 – 45008,2

2019 – 46952,1

2020 – 48981,1

- «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе» - 27155,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 2794,3

2016 – 4410,0

2017 – 4630,0

2018 – 4860,0

2019 – 5103,0

2020 – 5358,0

- «Управление развитием отрасли образования Омсукчанского городского округа»- 356832,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 46921,2

2016 – 56086,1

2017 – 58890,6

2018 – 61834,7

2019 – 64926,7

2020 – 68173

Объемы финансирования муниципальной программы могут быть скорректированы, исходя из возможностей бюджета Омсукчанского городского округа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем финансирования за счет средств местного бюджета** | | | | | | | | | |
|  | **Наименование программы, подпрограмм** | **Ед-ца изм.** | **Потребность в финансовых средствах** | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 г.г."** | **тыс.руб.** | **80151,2** | **133535,4** | **139706,7** | **146174,3** | **152935,2** | **160011,2** | **812514** |
| **1.** | **Подпрограмма "Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском городском округе"** | **тыс.руб.** | **46921,2** | **56086,1** | **58890,6** | **61834,7** | **64926,7** | **68173** | **356832,3** |
| 1.1 | Выполнение муниципального задания учреждениями дошкольного образования | тыс.руб. | 5445,3 | 9737,7 | 10224,6 | 10735,8 | 11272,6 | 11836,2 | 59252,2 |
| 1.2. | Выполнение муниципального задания учреждениями общего образования | тыс.руб. | 21836,2 | 27332,4 | 28699 | 30133,9 | 31640,7 | 33222,7 | 172864,9 |
| 1.3. | Выполнение муниципального задания муниципальным учреждениям дополнительного образования | тыс.руб. | 19639,7 | 19016 | 19967 | 20965 | 22013,4 | 23114,1 | 124715,2 |
| **2.** | **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе"** | **тыс.руб.** | **11823** | **31688** | **33049,3** | **34471,4** | **35953,4** | **37499,1** | **184484,2** |
| 2.1. | субсидия на выполнение мероприятий по организации питания | тыс.руб. | 11823 | 12355 | 12886,3 | 13440,4 | 14018,4 | 14621,1 | 79144,2 |
| 2.2. | субсидия на оснащение учреждений | тыс.руб. | 0 | 5703 | 5948 | 6204 | 6470 | 6750 | 31075 |
| 2.3. | субсидия на проведение ремонта имущества | тыс.руб. | 0 | 13130 | 13694 | 14283 | 14898 | 15538 | 71543 |
| 2.4. | субсидия на оплату контейнера | тыс.руб. | 0 | 500 | 521 | 544 | 567 | 590 | 2722 |
| **3.** | **Подпрограмма "Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе"** | **тыс.руб.** | **18612,7** | **41351,3** | **43136,8** | **45008,2** | **46952,1** | **48981,1** | **244042,2** |
| 3.1. | субсидии на выполнение мероприятий по физической культуре и спорту | тыс.руб. | 1000 | 2578 | 2708 | 2843 | 2985 | 3135 | 15249 |
| 3.2. | субсидии на выполнение мероприятий по организации питания | тыс.руб. | 17612,7 | 20130,3 | 20996,8 | 21902,2 | 22843,1 | 23821,1 | 127306,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | приобретение продуктов питания | тыс.руб. | 16612,7 | 17360,3 | 18106,8 | 18885,4 | 19697,4 | 20544,4 | 111207 |
| 3.2.2. | дополнительная витаминизация питания учащихся | тыс.руб. | 0 | 1725 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 9405 |
| 3.2.3. | сохранение кадрового потенциала | тыс.руб. | 1000 | 1045 | 1090 | 1136,8 | 1185,7 | 1236,7 | 6694,2 |
| 3.3. | субсидии на выплату стипендии учащимся | тыс.руб. | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900,00 |
| 3.4. | субсидии на оснащение учреждений | тыс.руб. | 0 | 7552 | 7876 | 8215 | 8568 | 8937 | 41148 |
| 3.5. | субсидии на проведение ремонта имущества | тыс.руб. | 0 | 10050 | 10482 | 10932 | 11400 | 11890 | 54754 |
| 3.6. | субсидии на содержание социальной группы | тыс.руб. | 0 | 861 | 894 | 936 | 976 | 1018 | 4685 |
| **4.** | **Подпрограмма "Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе"** | **тыс.руб.** | **2794,3** | **4410** | **4630** | **4860** | **5103** | **5358** | **27155,3** |
| 4.1. | Выполнение муниципального задания учреждениями общего образования | тыс.руб. | 2794,3 | 4410 | 4630 | 4860 | 5103 | 5358 | 27155,3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает в себя оценку достигнутых результатов муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) и степень достижения запланированного результата при фактически достигнутом уровне расходов на муниципальную программу (подпрограмму, мероприятие).

Оценка эффективности производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей, решения задач муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат по определенным мероприятиям муниципальной программы;

- экономическая эффективность – соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках мероприятий, с затратами на их достижения.

2. Оценка эффективности проводится ответственным исполнителем данной муниципальной программы, следующим образом:

Производится сопоставление значений целевых индикаторов по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

2.1. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия определяется по формуле:

En = (Tf / Tn) x 100%,где

En – эффективность реализации отдельного мероприятия муниципальной программы,

Tf – фактическое значение n-го индикатора, характеризующего отдельного мероприятия муниципальной программы по итогам года;

Tn – нормативное значение n-го индикатора, утвержденного муниципальной программой на соответствующий год.

2.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом определяется по формуле:

E = En1 + En1 + En+….+EM x 100%

M

где

E–эффективность реализации муниципальной программы в процентах

En1 + En1 + En+….+EM – эффективность реализации муниципальной программы

m–количество индикаторов муниципальной программы

3. В случае установлении существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановым и фактическим значением индикаторов, а также индикаторами разных лет проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

3.1. При повышении фактического значения индикатора над нормативным значением фактическое значение принимается равно 100%,

- при значениях показателя ниже 90% и более - эффективность высокая;

- при значениях от 70-90% - эффективность хорошая;

- при значениях от 30-70% - эффективность удовлетворительная;

- при значениях от 0-30% - эффективность не удовлетворительная.

3.2. Общая оценка эффективности муниципальной программы ежегодно осуществляется ответственным исполнителе (исполнителем) программы и предоставляется в отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа в установление сроки.

4. В случае неудовлетворительной степени эффективности муниципальной программы, то муниципальная программа подлежит доработке либо её необходимо досрочному прекращению достижения её действия.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе» на 2015-2020гг. |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе»**

**П А С П О Р Т**

подпрограммы «Развитие дошкольного образования

в Омсукчанском городском округе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе» (далее – Подпрограмма) |
| Основание для  разработки  подпрограммы | - Приоритетный национальный проект «Образование»;  - Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 04 декабря 2014г.;  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 13 части 1 статьи 16; |
| Заказчик  подпрограммы | Администрация Омсукчанского городского округа |
| Разработчик  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
| Исполнители  подпрограммы | Дошкольные образовательные организации, подведомственные Управлению образования администрации Омсукчанского городского округа |
| Цель  подпрограммы | Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования |
| Задачи  подпрограммы | Создание условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном и доступном дошкольном образовании |
| Целевые  показатели  подпрограммы | - удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития в общей численности детей соответствующего возраста;  - удельный вес детей в возрасте от 1 лет до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста;  - количество дополнительных дошкольных мест в образовательных организациях; |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | 2015 - 2020 годы  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | - общий объем финансирования из муниципального бюджета составляет184484,2тыс. рублей,  в том числе по годам:  2015 – 11823 тыс. рублей;  2016 – 31688 тыс. рублей;   1. – 33049,3 тыс. рублей; 2. – 34471,4 тыс. рублей; 3. – 35953,4 тыс. рублей; 4. – 37499,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемый  конечный результат  подпрограммы и показатели социально экономической эффективности | - обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности дошкольного образования;  - ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;  - повышения качества дошкольного образования. |
| Контроль за исполнением  подпрограммы | Осуществляется в соответствии с постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015г. № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского городского округа». |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**Подпрограммы и прогноз развития на перспективу.**

В Омсукчанском городском округе действуют 2 муниципальных дошкольных образовательных организации. Дошкольные образовательные организации реализуют программы дошкольного образования и обеспечивают образовательные потребности для детей дошкольного возраста.

Охват дошкольным образованием в Омсукчанском городском округе по состоянию на 1 января 2015 года составляет 82% детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

В 2012 году в муниципальном дошкольном образовательном учреждении п. Дукат создано дополнительно 40 мест, что позволило полностью сократить очерёдность для детей от 3 до 7 лет.

На 01 октября 2013 года очередь в детские сады составляет 30 детей в возрасте от 0 до 3 лет.

За время действия Подпрограммы дополнительно будут введены места за счет реконструкции и капитального ремонта дошкольных образовательных организаций, что позволит обеспечить охват детей дошкольным образованием до 100%.

2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы.

Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании путем увеличения количества мест в образовательных организациях является одним из приоритетных направлений развития дошкольного образования.

Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

- создание условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном и доступном дошкольном образовании.

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы применяются следующие целевые показатели:

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития в общей численности детей соответствующего возраста;

- удельный вес детей в возрасте от 1 лет до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста;

- количество дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Омсукчанского городского округа.

Реализация Подпрограммы способствует достижению следующих результатов:

- обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности дошкольного образования;

- ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;

- повышения качества дошкольного образования;

- закрепления кадров педагогических работников.

Мероприятия Подпрограммы будут осуществляться в период с 2015 по 2020 годы включительно. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

Целевые показатели, характеризующие результаты Подпрограммы, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы

| **№** | **Целевой показатель** | **Ед. изм.** | **Значения целевых показателей (по годам)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития в общей численности детей, соответствую­щего возраста | % | 50,9 | 52,7 | 53,4 | 53,9 | 55,0 | 57,0 |  |  |
| 2. | Удельный вес численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обеспеченных дошкольным образованием в обшей численности детей дошкольного возраста | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Количество дополнительных дошкольных мест в образовательных организациях Омсукчанского городского округа | % | - | 20 | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования | % | 95 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 |  |  |

3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.

Для достижения поставленных целей и задач Подпрограммой предусматривается реализация мероприятий (приложение к Подпрограмме), объединенных в группы по следующим направлениям:

- реконструкция и ремонт функционирующих зданий дошкольных образовательных организаций (создание дополнительных 20 мест для детей дошкольного возраста);

- укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций;

- повышение качества дошкольного образования (проведение конкурса на лучшую дошкольную образовательную организацию, участие в районном конкурсе «Педагог года» в номинации «Воспитатель года», участие в финале областного конкурса «Воспитатель года», повышение квалификации педагогических работников организаций дошкольного образования).

4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Омсукчанского городского округа.

Общий объем финансирования составляет 184484,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 11823 тыс. рублей;

2016 - 31688 тыс. рублей;

2017 - 33049,3 тыс. рублей;

2018 - 34471,4 тыс. рублей;

2019 - 35953,4 тыс. рублей;

2020 - 37499,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы могут быть скорректированы исходя из возможностей бюджета Омсукчанского городского округа.

На реализацию мероприятий Подпрограммы возможно привлечение средств из областного бюджета в виде субсидий районному бюджету на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

5. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы.

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы включает в себя оценку достигнутых результатов Подпрограммы и степень достижения запланированного результата при фактически достигнутом уровне расходов на Подпрограмму.

Оценка эффективности производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей, решения задач Подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат по определенным мероприятиям Подпрограммы;

- экономическая эффективность – соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках мероприятий, с затратами на их достижения.

2. Оценка эффективности проводится ответственным исполнителем данной Подпрограммы, следующим образом:

Производится сопоставление значений целевых индикаторов по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

2.1. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия определяется по формуле:

En = (Tf / Tn) x 100%, где

En – эффективность реализации отдельного мероприятия Подпрограммы,

Tf – фактическое значение n-го индикатора, характеризующего отдельного мероприятия Подрограммы по итогам года;

Tn – нормативное значение n-го индикатора, утвержденного Подпрограммой на соответствующий год.

2.2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы в целом определяется по формуле:

E = En1 + En1 + En+….+EM x 100%

M

где

E–эффективность реализации Подпрограммы в процентах

En1 + En1 + En+….+EM – эффективность реализации Подпрограммы

m–количество индикаторов Подпрограммы

3. В случае установлении существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановым и фактическим значением индикаторов, а также индикаторами разных лет проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

3.1. При повышении фактического значения индикатора над нормативным значением фактическое значение принимается равно 100%,

- при значениях показателя ниже 90% и более - эффективность высокая;

- при значениях от 70-90% - эффективность хорошая;

- при значениях от 30-70% - эффективность удовлетворительная;

- при значениях от 0-30% - эффективность не удовлетворительная.

3.2. Общая оценка эффективности Подпрограммы ежегодно осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы и предоставляется в отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа в установление сроки.

4. В случае неудовлетворительной степени эффективности Подпрограммы, то Подпрограмма подлежит доработке либо её необходимо досрочному прекращению достижения её действия.

**6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций**

**в реализации Подпрограммы.**

В реализации мероприятий Подпрограммы возможно участие общественных и иных организаций в рамках полномочий, установленных действующим федеральным и районным законодательством.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе» |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе»

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Омсукчанского городского округа (УО АОГО).

| **№**  **п/п** | **Наименование основного мероприятия**  **Подпрограммы** | **Ответствен­ный испол­нитель** | **Срок реализации** | | | | | | **Ожидаемый**  **результат**  **(краткое описание)** | | | **Последствия**  **не реализации**  **мероприятий** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача­ло** | | **оконча­ние** | | | |
| **1. Реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реконструкция помещений МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» для организации дошкольной группы на 20 мест | ОО,  УО  АОГО | | 2016 | | | | 2016 | | создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | | | увеличение потребности в дошкольном образовании | |
| **2. Капитальный ремонт функционирующих зданий дошкольных**  **образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт кровли, помещений, пищеблока, крыльца МБ ДОУ «Детский сад п. Омсукчан» | ОО,  УО  АОГО | | 2015 | | | 2015 | | | | создание условий для предоставления качественных услуг | | | отсутствие  комфортных  условий |
| 2.2. | Капитальный ремонт кровли, помещений, пищеблока, крыльца МБ ДОУ «Детский сад п. Дукат» | ОО,  УО  АОГО | | 2016 | | | 2016 | | | | создание условий для предоставления качественных услуг | | | отсутствие  комфортных  условий |
| **3. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы МБ ДОУ «Детский сад п. Омсукчан» | ОО,  УО  АОГО | 2015 | | | 2020 | | | | повышение качества предоставления образовательных услуг дошкольного образования | | | снижение качества предоставления  образовательных услуг дошкольного образования | |
| 3.2. | Укрепление материально-технической базы МБ ДОУ «Детский сад п. Дукат» | ОО,  УО  АОГО | 2015 | | | 2020 | | | |
| **4. Повышение качества дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение конкурса на лучшую дошкольную образовательную организацию | ОО,  УО  АОГО | 2015 | | | 2020 | | | | повышение престижа профессии  воспитателя, привлечение молодых  специалистов | | | снижение качества предоставления услуг дошкольного образования | |
| 4.2. | Участие в конкурсе «Педагог года» в номинации «Воспитатель года», участие в финале областного конкурса | ОО,  УО  АОГО | 2015 | | | 2020 | | | | повышение престижа профессии,  повышение профессиональной  компетенции  педагогов | | | снижение качества предоставления услуг дошкольного образования | |
| 4.3. | Повышение квалификации педагогических работников организаций дошкольного образования | ОО,  УО  АОГО | 2015 | | | 2020 | | | | повышение  профессиональной  компетенции  педагогов | | | снижение уровня  профессиональной  компетенции педагогов дошкольного образования | |
| **5. Меры социальной поддержки** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Выделение средств на оплату контейнера отъезжающим работникам | ОО,  УО  АОГО | 2015 | | | 2020 | | | | Закрепление кадров | | | отсутствие  комфортных  условий | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе» на 2015-2020гг. |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе»**

**П А С П О Р Т**

подпрограммы «Развитие общего образования

в Омсукчанском городском округе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе» (далее – Подпрограмма) |
| Основание для разработки  подпрограммы | - Приоритетный национальный проект «Образование»;  - Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 04 декабря 2014 года;  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 13 части 1 статьи 16. |
| Заказчик  подпрограммы | Администрация Омсукчанского городского округа |
| Разработчик  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
| Исполнители  подпрограммы | Общеобразовательные организации Омсукчанского городского округа, подведомственные Управлению образования администрации Омсукчанского городского округа |
| Цели  подпрограммы | Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным требованиям общества |
| Задачи  подпрограммы | - обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;  - модернизация и развитие региональной системы общего образования, направленные на формирование современной школьной инфраструктуры;  - создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков;  - выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;  - создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования;  - создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя. |
| Целевые  показатели  подпрограммы | - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  - доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования;  - удельный вес численности учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;  - удельный вес численности учащихся 1 - 11-х классов, охваченных горячим питанием;  - численность обучающихся на один персональный компьютер;  - удельный вес численности учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с худшими результатами ЕГЭ. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объёмы и  источники  финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования из местного бюджета составляет 244042,2 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2015 – 18612,7 тыс. руб.  2016 – 41351,3 тыс. руб.  2017 – 43136,8 тыс. руб.  2018 – 45008,2 тыс. руб.  2019 – 46952,1 тыс. руб.  2020 – 48981,1 тыс. руб. |
| Ожидаемый  конечный  результат  подпрограммы и показатели  социально-экономической эффективности | - обеспечение доступности образования для всех категорий граждан, конкурентоспособности и социальной адаптации выпускников учреждений общего образования;  - обновление содержания образования через поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;  - улучшение кадрового обеспечения системы образования;  - совершенствование системы физического воспитания учащихся образовательных организаций. |
| Контроль за  исполнением  подпрограммы | Осуществляется в соответствии с постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015г. № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского городского округа». |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы**

**и прогноз развития на перспективу.**

Сеть образовательных организаций в Омсукчанском городском округе (3 общеобразовательные организации) позволяет обеспечить конституционное право граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования с учетом потребностей различных категорий граждан.

Вариативность учреждений и образовательных программ в целом удовлетворяют образовательные потребности учащихся и их родителей:

- в округе работают две средние школы в поселках Омсукчан и Дукат;

- в п. Омсукчан работает основная школа, в которой созданы условия для коррекционного обучения детей по программам 7 и 8 вида.

Реализация в Магаданской области комплексного проекта модернизации региональных систем общего образования (2011-2013 годы) позволила уже в 2013 году приблизить среднюю заработную плату учителей района до уровня средней заработной платы в экономике района.

Важным показателем эффективности модернизации системы образования района и развития самостоятельности общеобразовательных организаций стало внедрение системы государственно-общественного управления образованием. Система государственно-общественного управления в настоящее время действует в 100% общеобразовательных организаций.

Организационной основой решения большинства указанных проблем, реализации региональной политики в сфере общего образования должна стать настоящая подпрограмма, обеспечивающая продолжение модернизации окружного образования, направленность, последовательность и контроль инвестирования государственных средств в систему общего образования.

2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы.

В целях дальнейшего развития системы общего образования округа выделяются следующие приоритеты реализации Подпрограммы:

- сохранение единого образовательного пространства на территории области с учетом ее социально-культурных и этнокультурных особенностей;

- создание равных стартовых возможностей в получении образования и рост доступности качественного общего образования.

Целью подпрограммы является повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным требованиям общества.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;

- модернизация и развитие окружной системы общего образования, направленные на формирование современной школьной инфраструктуры;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков;

- выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;

- создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования;

- создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя.

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы применяются следующие целевые показатели:

- доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

- доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования;

- удельный вес численности учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;

- удельный вес численности учащихся 1-11-х классов, охваченных горячим питанием;

- численность обучающихся на один персональный компьютер;

- отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с худшими результатами ЕГЭ;

- удельный вес численности учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий способствует достижению следующих результатов:

- обеспечение доступности образования для всех категорий граждан, конкурентоспособности и социальной адаптации выпускников учреждений общего образования;

- обновление содержания образования через поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;

- улучшение кадрового обеспечения системы образования;

- совершенствование системы физического воспитания учащихся образовательных организаций.

Мероприятия Подпрограммы будут осуществляться в период с 2015 по 2020 годы включительно. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

Целевые показатели Подпрограммы по годам реализации приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

| **№** | **Целевой**  **показатель** | **Ед.изм** | **Значения целевых показателей (по годам)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 32.5 | 33 | 33,5 | 35.5 | 36 | 37,5 |  |  |
| 2. | Доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования | % | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Удельный вес численности учащихся, обучающихся  по федеральным государственным образовательным стандартам | % | 56,0 | 67,0 | 78,0 | 90,0 | 95,0 | 100 |  |  |
| 4. | Удельный вес численности учащихся 1 - 11-х классов,  охваченных горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5. | Численность обучающихся на один персональный компьютер | ед. | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 6. | Удельный вес численности учащихся, систематически  занимающихся физической культурой и спортом | % | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  |
| 7. | Отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,57 | 1,55 | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,4 |  |  |

3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования (приложение к подпрограмме).

Для достижения поставленной цели и решения задач Подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий:

- переход на новые образовательные стандарты (введение ФГОС общего образования, поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС);

- реализация регионального компонента государственного образовательного стандарта общего образования;

- развитие системы поддержки талантливых детей (организация и проведение школьных и районных олимпиад школьников, научно-практических конференций; участие в региональных олимпиадах, поощрение учащихся общеобразовательных организаций стипендиями Главы администрации городского округа; проведение творческих конкурсов; участие в областных мероприятиях);

- разработка и реализация комплекса мер по формированию педагогического, управленческого корпуса системы образования, соответствующего современным требованиям (повышение квалификации работников образования Омсукчанского городского округа, поощрение лучших учителей, проведение районного конкурса «Педагог года», проведение конкурса общеобразовательных организаций «Школа года», проведение профессионального праздника «День учителя»).

- развитие школьной инфраструктуры (обеспечение образовательных организаций учебным, технологическим, спортивным оборудованием, мебелью, организация дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья);

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитанников (совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях);

- развитие физической культуры и спорта среди учащихся (районные «Президентские состязания» среди учащихся общеобразовательных организаций, участие в областном финале «Президентские состязания», областном финале «Президентские спортивные игры», в областных соревнованиях по различным видам спорта, участие в районных спартакиадах, приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря).

**4. Характеристика мер управления рисками с целью минимизации**

**их влияния на достижение целей Подпрограммы.**

При реализации мероприятий Подпрограммы могут возникнуть определенные риски:

- нарушение сроков реализации мероприятий Подпрограммы;

- возможное сокращение финансирования или несвоевременное финансирование мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограммы;

- неэффективная организация выполнения мероприятий Подпрограммы.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы является следующее:

- проведение мониторинга исполнения мероприятий Подпрограммы;

- осуществление контроля за своевременным исполнением мероприятий участниками Подпрограммы;

- корректировка целевых показателей, плана мероприятий Подпрограммы и объемов финансирования, предусмотренных в бюджете Омсукчанского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Принятие мер по устранению рисков осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы.

5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составляет 244042,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 18612,7 тыс. рублей;

2016 – 41351,3 тыс. рублей;

2017 – 43136,8 тыс. рублей;

2018 – 45008,2 тыс. рублей;

2019 – 46952,1 тыс. рублей;

2020 – 48981,1 тыс. рублей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение  к подпрограмме «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе»

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Омсукчанского городского округа (УО АОГО).

| **№**  **п/п** | | **Наименование основного мероприятия Подпрограммы** | | **Ответствен­ный испол­нитель** | **Срок реализации** | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия не**  **реализации**  **мероприятий** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** |
| Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском **городском округе»** | | | | | | | | | | |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Введение ФГОС общего образования | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества предоставления образовательных услуг общего образования | Снижение качества предоставления образовательных услуг общего образования | | |
| 1.2. | | Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) | | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 2. Формирование региональной системы оценки качества образования | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Обеспечение деятельности управления образования по организации итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества образования выпускников образовательных организаций общего образования | Снижение качества  образования выпускников  общеобразовательных  организаций | | |
| 2.2. | | Проведение мониторингов в районной системе общего образования | | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 3. Реализация регионального компонента образовательного стандарта  государственного общего образования | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Организация занятий по предметам регионального компонента с учетом национальных и региональных социально-экономичес-ких, экологических, культурных, демографических и других особенностей  образования | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества образования учащихся общеобразовательных организаций по программам регионального компонента | Снижение качества образования учащихся общеобразовательных организаций по программам регионального компонента | | |
| 4. Развитие системы поддержки талантливых детей | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Участие в работе областного центра «Одаренные дети» | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества образования учащихся, проявивших особые успехи в образовании | Снижение мотивации учащихся к успешному обучению и качества образования | | | |
| 4.2. | | Организация и проведение школьных и районных олимпиад школьников; участие в областных олимпиадах | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  качества  образования  учащихся | Снижение качества образования и мотивации учащихся к успешному обучению | | | |
| 4.3. | | Поощрение учащихся общеобразовательных организаций стипендиями Главы администрации Омсукчанского городского округа | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение мотивации учащихся к успешному обучению | Снижение уровня мотивации учащихся к успешному обучению и повышению качества образования | | | |
| 4.4. | | Проведение районных творческих конкурсов; участие в областных творческих мероприятиях | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение мотивации учащихся к успешному обучению | Снижение уровня мотивации учащихся к успешному обучению и повышению качества образования | | | |
| 5. Разработка и реализация комплекса мер по формированию педагогического,  управленческого корпуса системы образования, соответствующего современным требованиям | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Повышение квалификации работников образования Омсукчанского городского округа | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  профессиональной компетенции педагогов | Снижение уровня  профессиональной  компетенции педагогов | | | |
| 5.2. | | Поощрение лучших учителей | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение престижа профессии педагога | Снижение уровня мотивации педагога к повышению качества предоставления услуг общего образования | | | |
| 5.3. | | Проведение районного конкурса «Педагог года», участие в областном конкурсе "Учитель года" | | УО  АОР | 2015 | 2020 | Повышение престижа профессии, повышение профессиональной компетенции педагогов | Снижение качества предоставления услуг общего образования | | | |
| 5.4. | | Проведение профессионального праздника «День учителя» | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  престижа  профессии | Снижение уровня  мотивации педагога к повышению качества предоставления услуг общего образования | | | |
| 5.5. | | Участие в ежегодном областном педагогическом совещании | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  престижа профессии, повышение профессиональной компетенции педагогов | Снижение качества предоставления услуг общего образования | | | |
| 6. Развитие школьной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | Обеспечение образовательных учреждений учебным, технологическим, спортивным оборудованием, мебелью. | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества условий предоставления образовательных услуг | Снижение качества предоставления услуг общего образования | | | |
| 6.2. | | | Организация дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества условий предоставления образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | Снижение качества  условий предоставления  образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | |
| 7. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитанников | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях | | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества условий предоставления образовательных услуг | Снижение качества предоставления услуг общего образования |
| 8. Развитие физической культуры и спорта среди учащихся образовательных организаций | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Районные соревнования «Президентские состязания» среди общеобразовательных учреждений | | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества физкультурно-оздоровительной работы с учащимися | Снижение качества физкультурно-оздоровительной работы с учащимися | |
| 8.2. | | Участие в областном этапе «Президентские состязания» | | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 8.3. | | Районные соревнования «Президентские спортивные игры» | | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 8.4. | | Участие в областном этапе «Президентских спортивных игр» | | УО  АОГО | 2014 | 2020 |
| 8.5. | | Участие в областном финале «Мини-фут-бол в школу» | | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 8.6. | | Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря | | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 9. Меры социальной защиты | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Выделение средств на оплату контейнера отъезжающим работникам | | ОО,  УО  АОГО | 2015 | 2020 | Закрепление кадров | отсутствие  комфортных  условий | |

Объемы финансирования Подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из возможностей бюджета Омсукчанского городского округа.

6. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы.

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы включает в себя оценку достигнутых результатов Подпрограммы и степень достижения запланированного результата при фактически достигнутом уровне расходов на Подпрограмму.

Оценка эффективности производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей, решения задач Подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат по определенным мероприятиям Подпрограммы;

- экономическая эффективность – соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках мероприятий, с затратами на их достижения.

2. Оценка эффективности проводится ответственным исполнителем данной Подпрограммы, следующим образом:

Производится сопоставление значений целевых индикаторов по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

2.1. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия определяется по формуле:

En = (Tf / Tn) x 100%,где

En – эффективность реализации отдельного мероприятия Подпрограммы,

Tf – фактическое значение n-го индикатора, характеризующего отдельного мероприятия Подрограммы по итогам года;

Tn – нормативное значение n-го индикатора, утвержденного Подпрограммой на соответствующий год.

2.2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы в целом определяется по формуле:

E = En1 + En1 + En+….+EM x 100%

M

где

E–эффективность реализации Подпрограммы в процентах

En1 + En1 + En+….+EM – эффективность реализации Подпрограммы

m–количество индикаторов Подпрограммы

3. В случае установлении существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановым и фактическим значением индикаторов, а также индикаторами разных лет проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

3.1. При повышении фактического значения индикатора над нормативным значением фактическое значение принимается равно 100%,

- при значениях показателя ниже 90% и более - эффективность высокая;

- при значениях от 70-90% - эффективность хорошая;

- при значениях от 30-70% - эффективность удовлетворительная;

- при значениях от 0-30% - эффективность не удовлетворительная.

3.2. Общая оценка эффективности Подпрограммы ежегодно осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы и предоставляется в отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа в установление сроки.

4. В случае неудовлетворительной степени эффективности Подпрограммы, то Подпрограмма подлежит доработке либо её необходимо досрочному прекращению достижения её действия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020гг.» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе»**

**П А С П О Р Т**

подпрограммы «Оздоровление детей и подростков

в Омсукчанском городском округе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе» (далее - подпрограмма) |
| Основание для  разработки  программы | - Приоритетный национальный проект «Образование»;  - Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 04 декабря 2014 года;  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 13 части 1 статьи 16. |
| Заказчик  подпрограммы | Администрация Омсукчанского городского округа |
| Разработчик  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
| Исполнители  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа, общеобразовательные организации района |
| Цель  подпрограммы | Создание условий, направленных на организацию и обеспечение отдыха детей, их оздоровления |
| Задачи  подпрограммы | - организация оздоровления и отдыха детей в Омсукчанском городском округе;  - совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей. |
| Целевые  показатели  подпрограммы | - удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского городского округа);  - удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета) |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | 2015 - 2020 годы  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объёмы  и источники  финансирования  подпрограммы | Объем средств из муниципального бюджета составляет 27155,3 тыс. рублей (прогноз), в том числе:  2015 –2794,3 тыс. рублей;  2016 - 4410 тыс. рублей;  2017 - 4 630 тыс. рублей;  2018 - 4 860 тыс. рублей;  2019 - 5103 тыс. рублей;  2020 - 5 358 тыс. рублей |
| Ожидаемый  конечный  результат  подпрограммы и показатели  социально-экономической эффективности | - увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омсукчанского городского округа, без учета выпускников 11-12 классов);  - организация отдыха и оздоровления детей «группы риска», детей находящихся в трудной жизненной ситуации;  - укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Осуществляется в соответствии с постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015г. № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского городского округа». |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

и прогноз развития на перспективу.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей является неотъемлемой частью социальной политики.

В настоящее время создана система координации в сфере отдыха и оздоровления через работу постоянно действующего районного координационного совета по организации и обеспечению оздоровительного отдыха детей Омсукчанского городского округа.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Омсукчанском городском округе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания, в рамках которой функционируют 3 лагеря дневного пребывания.

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в свободное от учебы время приобретают особо значимый характер, являются необходимыми и востребованными для большинства несовершеннолетних граждан, особенно для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей группы «риска», позволяют предупредить различные асоциальные явления, снизить социальную напряженность, оказать благоприятное воздействие на формирование характера, нравственных устоев, моральных качеств. Подпрограмма представляет собой комплекс различных мероприятий в сфере отдыха и оздоровления, направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед развитием системы оздоровления, отдыха детей в Омсукчанском городском округе до 2020 года.

2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,

ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы.

Приоритетными направлениями на период до 2020 года в сфере развития системы отдыха и оздоровления детей Омсукчанского городского округа является:

- совершенствование и развитие системы организации отдыха и оздоровления детей городского округа;

- организация отдыха, оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдельных категорий детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении.

Целью Подпрограммы является создание условий, направленных на организацию и обеспечение отдыха детей, их оздоровления.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

- организация оздоровления и отдыха детей Омсукчанского городского округа;

- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей.

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы применяются следующие целевые показатели:

- удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского городского округа);

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета).

Реализация Подпрограммы способствует достижению следующих результатов:

- увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омсукчанского городского округа, без учета выпускников 11-12 классов);

- организация отдыха, оздоровления детей «группы риска»;

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания.

Мероприятия Подпрограммы будут осуществляться в период с 2015 по 2020 годы включительно. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

Целевые показатели, характеризующие результаты Подпрограммы, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Состав и значение целевых показателей Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **Ед. изм.** | **Значение целевых показателей по годам** | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского городского округа, без учета  выпускников 11-12 классов) | % | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  |
| 2. | Удельный вес подростков, удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета) | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |  |  |

3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.

Для достижения поставленных целей и задач Подпрограммой предусматривается реализация мероприятий (приложение к подпрограмме), объединенных в группы по следующим направлениям:

- нормативное правовое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей (подготовка проекта постановления администрации Омсукчанского городского округа «Об организации оздоровительной кампании детей в Омсукчанском городском округе», изготовление печатной продукции плакаты, буклеты, памятки и др.) Организация и проведение районного семинара, совещания для руководителей лагерей дневного пребывания, руководителей трудовых и экологических отрядов;

- организация отдыха и оздоровления детей Омсукчанского городского округа, оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей), ведение учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации нуждающихся в оздоровлении, организация отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете в учреждениях социальной поддержки и социального обслуживания населения;

- укрепление материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей, организация тематических декад: «Декада безопасности», «Декада здорового образа жизни».

4. **Характеристика мер правового регулирования, а также мер управления рисками**

**с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы.**

В рамках реализации Подпрограммы предполагается осуществление мер правового регулирования, представленных в таблице № 2.

Таблица № 2

**Сведения об основных мерах правового регулирования**

**в сфере реализации Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Постановление  администрации  Омсукчанского  городского округа | Об организации  оздоровительной кампании в Омсукчанском городском округе | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | II квартал  (ежегодно) |

При реализации мероприятий Подпрограммы могут возникнуть определенные риски:

- нарушение сроков реализации мероприятий Подпрограммы;

- возможное сокращение финансирования или несвоевременное финансирование мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограммы, неэффективная организация выполнения мероприятий Подпрограммы. Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы является следующее:

- проведение мониторинга исполнения мероприятий Подпрограммы;

- осуществление контроля за своевременным исполнением мероприятий участниками Подпрограммы;

Принятие мер по устранению рисков осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы.

5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Омсукчанского городского округа.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 27155,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 - 2794,3 тыс. рублей;

2016 - 4410 тыс. рублей;

2017 - 4630 тыс. рублей;

2018 - 4860 тыс. рублей;

2019 - 5103 тыс. рублей;

2020 - 5358 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из возможностей бюджета Омсукчанского городского округа.

6. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы.

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы включает в себя оценку достигнутых результатов Подпрограммы и степень достижения запланированного результата при фактически достигнутом уровне расходов на Подпрограмму.

Оценка эффективности производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей, решения задач Подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат по определенным мероприятиям Подпрограммы;

- экономическая эффективность – соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках мероприятий, с затратами на их достижения.

2. Оценка эффективности проводится ответственным исполнителем Подпрограммы, следующим образом:

Производится сопоставление значений целевых индикаторов по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

2.1. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия определяется по формуле:

En = (Tf / Tn) x 100%,где

En – эффективность реализации отдельного мероприятия Подпрограммы,

Tf – фактическое значение n-го индикатора, характеризующего отдельного мероприятия Подпрограммы по итогам года;

Tn – нормативное значение n-го индикатора, утвержденного программой на соответствующий год.

2.2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы в целом определяется по формуле:

E = En1 + En1 + En+….+EM x 100%

M

где

E–эффективность реализации Подпрограммы в процентах

En1 + En1 + En+….+EM – эффективность реализации Подпрограммы

m–количество индикаторов Подпрограммы

3. В случае установлении существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановым и фактическим значением индикаторов, а также индикаторами разных лет проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

3.1. При повышении фактического значения индикатора над нормативным значением фактическое значение принимается равно 100%,

- при значениях показателя ниже 90% и более - эффективность высокая;

- при значениях от 70-90% - эффективность хорошая;

- при значениях от 30-70% - эффективность удовлетворительная;

- при значениях от 0-30% - эффективность не удовлетворительная.

3.2. Общая оценка эффективности Подпрограммы ежегодно осуществляется ответственным исполнителем (исполнителем) Подпрограммы и предоставляется в отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа в установление сроки.

4. В случае неудовлетворительной степени эффективности Подпрограммы, то Подпрограмма подлежит доработке либо её необходимо досрочному прекращению достижения её действия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение  к подпрограмме «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе»

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Омсукчанского городского округа (УО АОГО).

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **основного**  **мероприятия**  **Подпрограммы** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Срок**  **реализации** | | **Ожидаемый**  **результат**  **(краткое описание)** | **Последствия не реализации**  **мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** |
| 1. Нормативное правовое и информационно-методическое сопровождение отдыха,  оздоровления детей | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления администрации Омсукчанского городского округа «Об организации оздоровительной кампании детей в Омсукчанском городском округе» | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Организованная подготовка и обеспечение отдыха, оздоровления детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 1.2. | Изготовление печатной продукции (плакаты, буклеты, памятки и др.) для обеспечения учреждений и специалистов в сфере организации отдыха и оздоровления детей | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Совершенствование организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных учреждениях |
| 2. Организация отдыха и оздоровления детей Омсукчанского городского округа | | | | | | |
| 2.1. | Проведение районного семинара, совещания для руководителей лагерей дневного пребывания, руководителей трудовых и экологических отрядов | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 2.2. | Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | УО  АОГО. Отдел опеки и попечительства | 2015 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей, укрепление здоровья детей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 2.3. | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Увеличение  количества детей, охваченных организованным отдыхом | Снижение количества детей охваченных организованным отдыхом |
| 2.4. | Ведение учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации нуждающихся в оздоровлении | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 2.5. | Организация отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете в учреждениях социальной поддержки и социального обслуживания населения | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 3. Укрепление материально-технической базы,  обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. | | | | | | |
| 3.1. | Организация тематических декад в оздоровительных учреждениях: «Декада безопасности», «Декада здорового образа жизни» | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Информирование детей о здоровом образе жизни | Отсутствие  возможности  проведения  декад |
| 3.2. | Укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Оснащение  современным  оборудованием и повышение  качества  предоставляемых услуг | Снижение  качества  предоставляемых услуг |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020гг.» |

ПОДПРОГРАММА

**«Управление развитием отрасли образования**

**в Омсукчанском** городском округе**»**

**П А С П О Р Т**

подпрограммы «Управление развитием отрасли образования

в Омсукчанском городском округе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском городском округе» (далее – Подпрограмма) |
| Основание  для  разработки  подпрограммы | - Приоритетный национальный проект «Образование»;  - Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 04 декабря 2014г.;  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 13 части 1 статьи 16. |
| Заказчик  подпрограммы | Администрация Омсукчанского городского округа |
| Разработчик  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | - Управление образования администрации Омсукчанского городского округа (далее - Управление образования); |
| Исполнители  подпрограммы | - Муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению образования; |
| Цель  Подпрограммы | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015 – 2020 годы» |
| Задачи  подпрограммы | - оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы;  - эффективное расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
| Целевые  показатели  подпрограммы | - обеспечение функционирования муниципальных учреждений образования;  - уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и составляет 356832,3 тыс. рублей, в том числе по годам:   1. – 46921,2 тыс. рублей; 2. – 56086,1 тыс. рублей; 3. – 58890,6 тыс. рублей; 4. – 61834,7 тыс. рублей; 5. – 64926,7 тыс. рублей; 6. – 68173 тыс. рублей. |
| Ожидаемый конечный результат подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - выполнение всех мероприятий муниципальной программы;  - достижение запланированных целевых показателей муниципальной программы |
| Контроль  за исполнением  подпрограммы | Осуществляется в соответствии с постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.2015г. № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского городского округа». |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**Подпрограммы и прогноз развития на перспективу.**

Настоящая Подпрограмма включает в себя прогноз расходов бюджета Омсукчанского городского округа на осуществление деятельности муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования, в том числе:

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг муниципальными бюджетными организациями.

**2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты,**

**этапы и сроки реализации Подпрограммы.**

Целью Подпрограммы является обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Омсукчанского городского округа на 2015 – 2020гг.»

Задачи Подпрограммы:

- оказание муниципальных услуг в рамках реализации Подпрограммы;

- эффективное расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы применяются следующие целевые показатели:

- обеспечение функционирования муниципальных организаций образования;

- уровень выполнения значений целевых показателей Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы способствует достижению следующих результатов:

- выполнение утвержденных объемов муниципальных услуг в соответствии с показателями качества;

- достижение запланированных целевых показателей Подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы будут осуществляться в период с 2015 по 2020 годы включительно. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

Целевые показатели, характеризующие результаты Подпрограммы, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

**Состав и значение целевых показателей Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевой**  **показатель**  **(наименование)** | **Ед.**  **изм.** | **Значения целевых показателей** | | | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Обеспечение функционирования муниципальных учреждений образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. | Уровень выполнения значений целевых показателей Подпрограммы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

**3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.**

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

**4. Характеристика мер государственного и правового регулирования,**

**а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния**

**на достижение целей Подпрограммы.**

Меры государственного и правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы не предусмотрены.

**5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы.**

Общий объем финансирования Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и составляет 356832,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 46921,2 тыс. рублей;

2016 – 56086,1 тыс. рублей;

2017 – 58890,6 тыс. рублей;

2018 – 61834,7 тыс. рублей;

2019 – 64926,7 тыс. рублей;

2020 – 68173 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из возможностей бюджета Омсукчанского городского округа.

**6. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы.**

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы включает в себя оценку достигнутых результатов Подпрограммы и степень достижения запланированного результата при фактически достигнутом уровне расходов на Подпрограмму.

Оценка эффективности производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей, решения задач Подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат по определенным мероприятиям Подпрограммы;

- экономическая эффективность – соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках мероприятий, с затратами на их достижения.

2. Оценка эффективности проводится ответственным исполнителем данной Подпрограммы, следующим образом:

Производится сопоставление значений целевых индикаторов по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

2.1. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия определяется по формуле:

En = (Tf / Tn) x 100%,

где

En – эффективность реализации отдельного мероприятия Подпрограммы,

Tf – фактическое значение n-го индикатора, характеризующего отдельного мероприятия Подпрограммы по итогам года;

Tn – нормативное значение n-го индикатора, утвержденного Подпрограммой на соответствующий год.

2.2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы в целом определяется по формуле:

E = En1 + En1 + En+….+EM x 100%

M

где

E–эффективность реализации Подпрограммы в процентах

En1 + En1 + En+….+EM – эффективность реализации Подпрограммы

m–количество индикаторов Подпрограммы

3. В случае установлении существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановым и фактическим значением индикаторов, а также индикаторами разных лет проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

3.1. При повышении фактического значения индикатора над нормативным значением фактическое значение принимается равно 100%,

- при значениях показателя ниже 90% и более - эффективность высокая;

- при значениях от 70-90% - эффективность хорошая;

- при значениях от 30-70% - эффективность удовлетворительная;

- при значениях от 0-30% - эффективность не удовлетворительная.

3.2. Общая оценка эффективности Подпрограммы ежегодно осуществляется ответственным исполнителем (исполнителем) Подпрограммы и предоставляется в отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа в установление сроки.

4. В случае неудовлетворительной степени эффективности Подпрограммы, то Подпрограмма подлежит доработке либо её необходимо досрочному прекращению достижения её действия.

**7. Информация об участии общественных,**

**научных и иных организаций в реализации Подпрограммы.**

В реализации мероприятий Подпрограммы возможно участие общественных, научных и иных организаций в рамках полномочий, установленных действующим федеральным и областным законодательством.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском городском округе» |

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы «Управление развитием отрасли**

**образования в Омсукчанском** городском округе**»**

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Омсукчанского городского округа (УО АОГО).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основного**  **мероприятия Подпрограммы** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Срок реализации** | | **Ожидаемый**  **результат (краткое описание)** | **Последствия**  **не**  **реализации мероприятий** |
| **начало** | **окончание** |
| Подпрограмма  «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском городском округе» | | | | | | |
|  | Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | |
| 1. | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | УО АОГО,  АОГО | 2015 | 2020 | Выполнение муниципального задания, повышение качества предоставляемых услуг населению | Снижение количества и качества подготовленных кадров |
| 2. | Расходы на иные цели муниципальных бюджетных  учреждений | УО АОГО,  АОГО | 2015 | 2020 | Обеспечение мерами социальной поддержки обучающихся и педагогических работников | Снижение мотивации к качественному обучению |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение № 6  к муниципальной программе «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020гг.» |

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие системы образования**

**в Омсукчанском** городском округе **на 2015-2020 годы»**

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Омсукчанского городского округа (УО АОГО)

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия**  **подпрограммы** | **Ответствен­ный испол­нитель** | **Срок**  **реализации** | | **Ожидаемый**  **результат (краткое описание)** | **Последствия**  **не**  **реализации**  **мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** |
| Подпрограммы муниципальной программы | | | | | | |
| I. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  в Омсукчанском **городском округе**» | | | | | | |
| 1 | **Повышение качества дошкольного образования** | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурса на лучшее дошкольное образовательное учреждение | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  престижа  профессии  воспитателя,  привлечение  молодых  специалистов | Снижение  качества  предоставления  услуг  дошкольного  образования |
| 1.2. | Участие в районном конкурсе «Педагог года» в номинации  «Воспитатель года», участие в финале областного конкурса «Воспитатель года » | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  престижа  профессии,  повышение  профессиональной компетенции педагогов |
| 1.3. | Повышение квалификации педагогических работников учреждений дошкольного образования | УО  АОР | 2015 | 2020 | Повышение  профессиональной  компетенции  педагогов | Снижение уровня  профессиональной компетенции  педагогов дошкольного образования |
| 1.4. | Поощрение лучших педагогических работников учреждений дошкольного образования | УО  АОР | 2015 | 2020 | Повышение  престижа  профессии  педагога  дошкольного  образования | Снижение уровня мотивации педагога дошкольного образования к повышению качества предоставления услуг дошкольного образования |
| II. Подпрограмма «Развитие общего образования  в Омсукчанском городском округе» | | | | | | |
| **1.** | **Переход на новые образовательные стандарты** | | | | | |
| 1.1. | Введение ФГОС общего образования | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества предоставления образовательных услуг общего образования | Снижение качества предоставления образовательных услуг общего образования |
| 1.2. | Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| **2.** | **Формирование районной системы оценки качества образования** | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение деятельности районного центра мониторинга качества образования по организации итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества образования выпускников образовательных организаций общего образования | Снижение  качества  образования  выпускников  общеобразовательных  организаций |
| 2.2. | Проведение мониторингов в районной системе общего образования | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| **3.** | **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение школьных и районных олимпиад школьников; участие в областной олимпиаде. | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  качества  образования  учащихся | Снижение качества образования и мотивации учащихся к успешному обучению |
| 3.2. | Поощрение учащихся общеобразовательных учреждений стипендиями главы администрации Омсукчанского городского округа | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение мотивации учащихся к успешному обучению | Снижение  уровня  мотивации  учащихся к  успешному  обучению и  повышению  качества  образования |
| 3.3. | Проведение творческих конкурсов; участие в областных юбилейных мероприятиях | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение мотивации учащихся к успешному обучению |
| **4.** | **Разработка и реализация комплекса мер по формированию педагогического, управленческого корпуса системы образования, соответствующего современным требованиям** | | | | | |
| 4.1. | Повышение квалификации работников образования Омсукчанского городского округа | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  профессиональной  компетенции  педагогов | Снижение  уровня  профессиональной  компетенции  педагогов |
| 4.2. | Поощрение лучших учителей | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  престижа  профессии  педагога | Снижение уровня мотивации педагога к повышению качества предоставления услуг общего образования |
| 4.3. | Проведение районного конкурса «Педагог года», участие в областном конкурсе «Педагог года» | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение престижа профессии,  повышение профессиональной  компетенции педагогов | Снижение качества предоставления услуг общего образования |
| 4.4. | Проведение  профессионального праздника «День учителя» | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  престижа  профессии | Снижение уровня мотивации педагога к повышению качества предоставления услуг общего образования |
| 4.5. | Участие в ежегодном областном педагогическом совещании | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  престижа  профессии,  повышение  профессиональной  компетенции  педагогов | Снижение качества предоставления услуг общего образования |
| 4.6. | Проведение районного конкурса авторских программ педагогических работников | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Снижение уровня мотивации педагога к повышению качества предоставлении я услуг общего образования |
| **5.** | **Развитие школьной инфраструктуры** | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение образовательных организаций учебным, технологическим, спортивным оборудованием, мебелью | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  качества условий предоставления образовательных услуг | Снижение  качества  предоставления услуг общего  образования |
| 5.2. | Участие в организации дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества условий предоставления образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | Снижение  качества  условий  предоставления  образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| **6.** | **Сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитанников** | | | | | |
| 6.1. | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  качества условий предоставления образовательных услуг | Снижение  качества  предоставления услуг общего  образования |
| **7.** | **Развитие физической культуры и спорта среди учащихся образовательных организаций** | | | | | |
| 7.1. | Районный финал «Президентские состязания» среди общеобразовательных организаций | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение  качества  физкультурно-оздоровительной работы  с учащимися | Снижение  качества  физкультурно-оздоровительной работы  с учащимися |
| 7.2. | Участие в областном этапе «Президентские состязания» | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 7.3. | Районный финал «Президентские спортивные игры» | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 7.4. | Участие в областном этапе Президентских спортивных игр | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 7.5. | Районный финал «Мини-футбол в школу» | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 7.6. | Участие в областном финале «Мини-футбол в школу» | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 7.7. | Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| **III. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков**  **в Омсукчанском городском округе»** | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка проекта постановления администрации Омсукчанского городского округа «Об организации оздоровительной кампании детей в Омсукчанском городском округе» | УО АОГО | 2015 | 2020 | Повышения уровня межведомственного взаимодействия по организованной подготовке и обеспечению отдыха, оздоровления детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 3.2. | Изготовление печатной продукции (плакаты, буклеты, памятки и др.) для обеспечения организаций и специалистов в сфере организации отдыха и оздоровления детей | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Совершенствование организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных организациях | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 3.3. | Организация и проведение районного конкурса специалистов в сфере отдыха и оздоровления детей | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Совершенствование воспитательной работы в летних оздоровительных организациях | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 3.4. | Проведение районного семинара организаторов летнего отдыха и оздоровления детей | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 3.5. | Участие в областных мероприятиях, семинарах и совещаниях по организации и проведению оздоровительной кампании детей | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 3.6. | Организация отдыха и оздоровления детей Омсукчанского городского округа, оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей, укрепление здоровья детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 3.6.1 | Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 3.6.2 | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом | Снижение  количества  детей,  охваченных  организованным  отдыхом |
| 3.6.3 | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и  санаторных учреждениях | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 3.6.4 | Ведение учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении | УО  АОГО | 2015 | 2020 |
| 3.6.5 | Организация медицинского обслуживания в оздоровительных учреждениях с проведением оценки эффективности оздоровления детей | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 3.6.6 | Организация отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете в государственных учреждениях социальной поддержки населения | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом | Снижение  количества  детей,  охваченных  организованным  отдыхом |
| **IV. Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования**  **в Омсукчанском городском округе»** | | | | | | |
| 4.1. | Муниципальные  бюджетные образовательные организации | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Выполнение государственного задания, повышение качества предоставляемых услуг населению | Снижение количества и качества подготовленных кадров |
| 4.2. | Расходы на иные цели муниципальных бюджетных организаций | УО  АОГО | 2015 | 2020 | Обеспечение мерами социальной поддержки обучающихся и педагогических работников | Снижение мотивации к качественному обучению |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_