## Приожение
Приложение № 1
к постановлению
администрации
городского округа
от 09.06.2020г. № 238
Календарный план-график мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социальной сферы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2020-2021годов
№ | Наименование мероприятий | Ед. измер. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования
[7 empty] | Средства предприятий | Местный бюджет | Областной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| МО "Омсукчанский городской округ" в т.ч. |  |  | 59919.58 |  |  | 37719.58 | 0 | 22200
| п. Омсукчан |  |  | 44860.95 |  |  | 25354.78 | 0 | 19506.17
| п. Дукат |  |  | 15058.63 |  |  | 12364.8 | 0 | 2693.83
| ООО "Компания Энергия" |  |  | 31294.34 |  |  | 18736.9 | 0 | 12557.44
| МУП "Экокомплекс" |  |  | 14142.56 |  |  | 4500 | 0 | 9642.56
| ООО "Снежная долина" |  |  | 959.28 |  |  | 959.28 | 0 | 0
| ООО "Новострой" |  |  | 984 |  |  | 984 | 0 | 0
| ООО "РЭС" |  |  | 12539.4 |  |  | 12539.4 | 0 | 0
п. Омсукчан
1 | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 1621.28 |  |  | 1621.28 | 0 | 0
| крыши и кровли в т.ч. | м2 | 200 | 273.48 |  |  | 273.48
| Частичный настил кровли рубероидом ул. Транспортная д.2 | м2 | 200 | 88.36 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 88.36
| Частичный настил кровли рубероидом ул. Транспортная д.6 | м2 | 50 | 26.18 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 26.18
| Частичный настил кровли рубероидом ул. Транспортная д.4 | м2 | 50 | 26.18 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 26.18
| Частичный настил кровли рубероидом ул. Ленина д.25 | м2 | 30 | 14.89 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 14.89
| Частичный настил кровли рубероидом ул. Мира д.32 | м2 | 15 | 9.49 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 9.49
| Частичный настил кровли рубероидом ул. Мира д.30 | м2 | 40 | 22.58 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 22.58
| Частичный настил кровли рубероидом ул. Мира д.30а | м2 | 40 | 22.58 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 22.58
| Частичный настил кровли рубероидом пер.Комсомольский д.1 | м2 | 20 | 11.29 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 11.29
| Частичный настил кровли рубероидом ул. Ленина д.40 | м2 | 30 | 14.89 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 14.89
| Частичный настил кровли рубероидом ул. Ленина д.31 | м2 | 30 | 14.89 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 14.89
| Частичный настил кровли рубероидом ул. Ленина д.43 | м2 | 15 | 9.49 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 9.49
| Частичный настил кровли шифером с пробивкой гвоздями по ул.Ленина д.22 | м2 | 10 | 4.22 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 4.22
| Частичный настил кровли шифером с пробивкой гвоздями по ул.Ленина д.20 | м2 | 20 | 8.44 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 8.44
| центральное отопление в т.ч. | п.м.
| горячее водоснабжение в т.ч. | п.м.
| канализация в т.ч. | п.м. | 6 | 91.61 |  |  | 91.61
| Замена канализационных труб ул. Октябрьская д.6 | п.м. | 6 | 11.67 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 11.67
| Замена канализационных труб ул. Транспортная д.2 | п.м. | 3 | 4.13 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 4.13
| Замена канализационных труб ул. Ленина д.20 | п.м. | 15 | 18.46 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 18.46
| Замена канализационных труб ул. Мира д.30 | п.м. | 6.5 | 9.6 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 9.6
| Замена канализационных труб ул.Школьная д.19 | п.м. | 9 | 9.59 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 9.59
| Замена канализационных труб ул. Мира д.28 | п.м. | 16 | 14.82 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 14.82
| Замена канализационных труб ул. Театральная д.18 | п.м. | 6 | 11.67 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 11.67
| Замена канализационных труб ул. Октябрьская д.4 | п.м. | 6 | 11.67 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 11.67
| разные работы в т.ч. |  |  | 594.19 |  |  | 594.19
| Ремонт козырьков подъездов ул. Ленина д.18, ул. Ленина д. 22, ул. Ленина д.34, ул.Транспортная д.2, ул.Транспортная д.6 | м2 | 84 | 62.88 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 62.88
| Бетонирование козырька входа в подвал.помещение по ул.Мира д.30 | м3 | 1 | 7.56 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 7.56
| Ремонт подъезда по адресу ул. Ленина д.34 (установка окон, ремонт) | шт. | 2 | 247.85 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 247.85
| Ремонт подъезда по адресу ул. Ленина д.43 (установка окон, ремонт) | шт. | 2 | 247.85 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 247.85
| Ремонт подвала по ул.Мира д.32, ул.Ленина д.20, ул.Мира д.30а |  |  | 28.05 | до 01.09.2020г. | ООО "Снежная долина" | 28.05
| фасады зданий в т.ч. | м2 | 15 | 20 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 20
| Заделка межпанельных швов ул. Мира д.8 | м2 | 15 | 20 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 20
| крыши и кровли в т.ч. | м2 | 50 | 50 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 50
| Ремонт крыши (ул. Мира д.12, 20, 16а) | м2 | 50 | 50 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 50
| лестницы в т.ч. | м2 | 10 | 15 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 15
| Ремонт ступенек ул. Мира д.10 | м2 | 10 | 15 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 15
| центральное отопление в т.ч. | п.м. | 30 | 25 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 25
| Текущий ремонт нижней разводки системы отопления ул. Мира д.16, д.20 | п.м. | 30 | 25 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 25
| холодное водоснабжение в т.ч. | п.м. | 50 | 40 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 40
| Текущий ремонт нижней разводки системы ХВС ул. Мира д.16, д.12 | п.м. | 50 | 40 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 40
| разные работы в т.ч. |  |  | 512 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 512
| Ремонт входных козырьков, ул. Мира д.12, 16а, 16 | м2 | 45 | 80 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 80
| Замена входных дверей (второй группы) ул. Мира д.12, 16а | шт | 3 | 100 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 100
| Установка дверей в подвальное помещение ул. Мира д.8 | шт | 2 | 45 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 45
| Покраска входных дверей ул. Ленина д.36 | шт | 4 | 12 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 12
| Ремонт подъездов ул. Мира д.12, ул.Ленина д.33 | шт. | 2 | 180 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 180
| Замена кранов (внутридомовые стояки ул. Мира д.20, 20а, 24, ул. Ленина д.21 | шт | 50 | 45 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 45
| Ремонт балконов ул. Мира д.16а | шт | 2 | 50 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 50
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 12293.08 |  |  | 2558 |  | 9735.08
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов ТВС и ГВС (после окончания отопительного сезона) | м | 25658 | 1046.9 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия"" | 1046.9
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов ТВС и ГВС (перед запуском) | м | 25658 | 1025.2 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия"" | 1025.2
| Реконструкция объектов наружной сети теплоснабжения, в рамках кап.ремонта | м | 230 | 9000 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия"" |  |  | 9000
| Замена запорной арматуры | шт | 3 | 632.85 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия"" |  |  | 632.85
| Замена насосов в рамках кап.ремонта | шт | 1 | 102.23 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия"" |  |  | 102.23
| Подготовка тепловых сетей к ОЗП 2020-2021 |  |  | 485.9 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия"" | 485.9 |  | 0
3. | Подготовка и ремонт котельных |  |  | 16897.36 |  |  | 14345 |  | 2552.36
| Квартальная котельная п.Омсукчан |  |  | 4775.26 |  |  | 2222.9 |  | 2552.36
| Приобретение дробилки щековой СМД-108-АР, в рамках кап.ремонта | шт | 1 | 2552.36 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия"" | 0 |  | 2552.36
| Подготовка котельной к ОЗП 2020-2021 |  |  | 2222.9 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия"" | 2222.9
| Котельная "Энергетик" п.Омсукчан |  |  | 11857.4 |  |  | 11857.4 |  | 0
| Установка нового котлоагрегата | шт | 1 | 11147 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия"" | 11147
| Подготовка котельной Энергетик к ОЗП 2020-2021 |  |  | 710.4 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия"" | 710.4
| Электрокотельная п.Омсукчан |  |  | 264.7 |  |  | 264.7 |  | 0
| Подготовка Электрокотельной к ОЗП 2020-2021 |  |  | 264.7 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия"" | 264.7
4. | Трансформаторные подстанции |  |  | - | - | - | - |  | -
5. | Подготовка линий электропередач |  |  | 4630.5 |  |  | 4630.5 |  | 0
| Ремонт и обслуживание электрохозяйства п. Омсукчан |  |  | 269.19 | до 01.09.2020г. | ООО "РЭС" | 269.19
| Кап.ремонт Линии 6кВф "Л-1" | п.м. |  | 3348.23 | до 01.09.2020г. | ООО "РЭС" | 3348.23
| Кап.ремонт Линии 6кВф "Л-2" ТП8 | п.м. |  | 241.27 | до 01.09.2020г. | ООО "РЭС" | 241.27
| Кап.ремонт Линии 6кВф "Л-2" ТП Гараж 2 | п.м. |  | 124.29 | до 01.09.2020г. | ООО "РЭС" | 124.29
| Кап.ремонт Линии 6кВф "Л-2" ТП Рассвет | п.м. |  | 232.2 | до 01.09.2020г. | ООО "РЭС" | 232.2
| Ремонт линия 6кВф "Л-1" отпайка оп№60 до очист.сооружений |  |  | 207.66 | до 01.09.2020г. | ООО "РЭС" | 207.66
| Ремонт ВЛ 0,4 от ТП раасвет до ООО "Компания Энергия" |  |  | 207.66 | до 01.09.2020г. | ООО "РЭС" | 207.66
6. | Подготовка и ремонт водопроводных сетей с сооружениями на них | - | - | 3993.83 |  |  | 450 |  | 3543.83
| Замена запорной арматуры | шт | 3 | 410 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 200 |  | 210
| Ремонт тепловодоколодцев |  |  | 100 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 100
| Реконструкция объектов наружной сети водоснабжения, в рамках кап.ремонта | м | 230 | 3000 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" |  |  | 3000
| Замена электродвигателей в рамках кап.ремонта | шт | 1 | 129.38 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" |  |  | 129.38
| Замена насосов в рамках кап.ремонта | шт | 2 | 204.45 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" |  |  | 204.45
| Промывка сетей ХВС |  |  | 150 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 150
7. | Подготовка и ремонт канализационных сетей | - | - | 1150 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 1150 |  | 0
| Ремонт плит перекрытия и канализационных колодцев |  |  | 150 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 150
| Промывка и прочистка гидродинамическим способом канализационных сетей и канализационных колодцев |  |  | 1000 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 1000
8. | Подготовка и ремонт канализационных насосных станций | - | - | - | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | - |  | -
9. | Подготовка и ремонт очистных сооружений |  |  | - | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | - |  | -
10 | Подготовка и ремонт водозаборов |  |  | 4274.9 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 600 |  | 3674.9
| Замена глубинных насосов |  |  | 4174.9 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 500 |  | 3674.9
| Кровельные работы здания водозабора |  |  | 100 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 100
п. Дукат
1 | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 322 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 322 |  | 0
| крыши и кровли в т.ч. | м2 | 50 | 55 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 55
| Ремонт крыши пр. Победы д.15,27 | м2 | 50 | 55 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 55
| центральное отопление в т.ч. | п.м. | 50 | 60 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 60
| Текущий ремонт нижней разводки системы отопления пр. Победы д.1,3 | п.м. | 50 | 60 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 60
| горячее водоснабжение в т.ч. | п.м. | 22 | 25 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 25
| Текущий ремонт нижней разводки системы ГВС пр. Победы д.27 | п.м. | 22 | 25 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 25
| холодное водоснабжение в т.ч. | п.м. | 75 | 80 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 80
| Замена нижней разводки системы ХВС пр. Победы д.1, 15, 29 | п.м. | 75 | 80 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 80
| разные работы в т.ч. |  |  | 102 |  | ООО "Новострой" | 102
| Замена кранов (внутридомовые стояки системы отопления пр. Победы д.1, 3) | шт. | 50 | 102 | до 01.09.2020г. | ООО "Новострой" | 102
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 1095.7 |  |  | 825.7 |  | 270
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов ТВС и ГВС (после окончания отопительного сезона) | м | 11173 | 374.6 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия" | 374.6
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов ТВС и ГВС (перед запуском) | м | 11173 | 338.6 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия" | 338.6
| Ремонт колодцев: замена крышек | шт | 4 | 63.9 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия" | 63.9
| Замена задвижки в колодце d-50мм | шт | 4 | 23.6 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия" | 23.6
| Замена задвижки в колодце d-100мм | шт | 3 | 10.5 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия" | 10.5
| Замена запорной арматуры | шт | 3 | 270 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия" |  |  | 270
| Затвор поворотный дисковый DN-100, ГВС | шт | 4 | 14.5 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия" | 14.5
3. | Подготовка и ремонт котельных |  |  | 1008.2 |  |  | 1008.2 |  | 0
В том числе:
| Угольная котельная п.Дукат |  |  | 629.9 |  |  | 629.9 |  | 0
| Подготовка угольной котельной к ОЗП 2020-2021 |  |  | 629.9 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия" | 629.9
| Электрокотельная п.Дукат |  |  | 378.3 |  |  | 378.3 |  | 0
| Подготовка электрокотельной к ОЗП 2020-2021 |  |  | 378.3 | до 01.09.2020г. | ООО "Компания Энергия" | 378.3 |  | 0
4. | Трансформаторные подстанции
5. | Подготовка линий электропередач | - | - | 7908.9 |  |  | 7908.9 |  | 0
| Текущий ремонт и обслуживание электрохозяйства п. Дукат |  |  |  | до 01.09.2020г. | ООО "РЭС" | 0 |  | 0
| Кап.ремонт Линии 0,4кВф Скважина 6,6а |  |  | 622.29 | до 01.09.2020г. | ООО "РЭС" | 622.29
| Кап.ремонт Линии 6кВф "Ячейка №19" |  |  | 1515.95 | до 01.09.2020г. | ООО "РЭС" | 1515.95
| Кап.ремонт Линии 6кВф "Ячейка №15" |  |  | 5770.66 | до 01.09.2020г. | ООО "РЭС" | 5770.66
6. | Подготовка и ремонт водопроводных сетей с сооружениями на них | - | - | 773.83 |  |  | 350 |  | 423.83
| Замена запорной арматуры | шт | 1 | 240 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 150 |  | 90
| Ремонт тепловодоколодцев | шт | 1 | 100 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 100
| Замена электродвигателей в рамках кап.ремонта | шт | 1 | 129.38 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" |  |  | 129.38
| Замена насосов в рамках кап.ремонта | шт | 2 | 204.45 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" |  |  | 204.45
| Промывка сетей ХВС | п.м. |  | 100 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 100
7. | Подготовка и ремонт канализационных сетей |  |  | 1500 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 1500 |  | 0
| Ремонт плит перекрытия и канализационных колодцев |  |  | 200 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 200
| Промывка и прочистка гидродинамическим способом канализационных сетей и канализационных колодцев |  |  | 800 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 800
| Ремонт и замена канализационных труб |  |  | 500 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 500
8. | Подготовка и ремонт канализационных насосных станций | - | - | - | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | - |  | -
9. | Подготовка и ремонт водозаборов | - | - | 2450 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 450 |  | 2000
| Замена глубинных насосов |  |  | 2350 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 350 |  | 2000
| Кровельные работы здания водозабора |  |  | 100 | до 01.09.2020г. | МУП "Экокомплекс" | 100