**Отчет по муниципальным программам за 2018 год**

В Омсукчанском районе в 2018 году действовало 18 муниципальных программ. В бюджете городского округа на реализацию мероприятий программ было запланировано 238064,16 тыс.рублей. ( с учетом средств из областного бюджета 241760,4 тыс. рублей). Программы выполнены на 98,23 % на сумму 232602,74 тыс.рублей ( с учетом средств из областного бюджета 236299,2 тыс. рублей 97,7%)

**1.** В рамках реализации муниципальной программы **«Проведение социальной политики в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 12.01.2015г. № 29, на 2018 года в бюджете Омсукчанского городского округа было предусмотрено мероприятий на общую сумму 4342,7 тыс.рублей. Муниципальная программа включает в себя 8 подпрограмм:

**Подпрограмма "Молодежь Омсукчанского городского округа".** На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 927,2 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 99,3 % на сумму 920,7 тыс.рублей.

**Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Омсукчанском городском округе"**

На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 921,1 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 178,66%. На сумму 724,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации в Омсукчанском районе»** На реализацию программы в бюджете округа было предусмотрено 420,0 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 95,24 % на сумму 400,0 тыс.рублей.

На протяжении нескольких лет программа успешно реализуется на территории Омсукчанского городского округа. Основной целью программы является содействие улучшению демографической ситуации в Омсукчанском городском округе и дополнительная материальная поддержка молодых семей с детьми.

**Подпрограммы «Организация мероприятий, направленных на поддержку семьи, материнства и детства в Омсукчанском городском округе»** На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 260,0 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 73,9 % на сумму 192,1 тыс.рублей.

В 2018 году были проведены мероприятия окружного уровня День Петра и Февроньи», «День семьи», «День Знаний», «День Матери России», кроме того, было проведена акция по поддержке семей, воспитывающих детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет и семей воспитывающих детей – инвалидов.

**Подпрограмма «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям**»

На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 271,9 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 100 % .

 В течение 2018 года были оказаны следующие социальные поддержки:

- единовременная социальная поддержка 1 лицу из числа детей-сирот и оставшимся без попечения родителей в возрасте от 18 лет на сумму 15,0 тыс.рублей;

- единовременная социальная поддержка 6 одиноко проживающим и неработающим пенсионерам на сумму 50,0тыс.рублей;

- единовременная социальная поддержка 7 неработающим инвалидам на сумму 87,0 тыс.рублей;

-оказана единовременная социальная поддержка малоимущим семьям (среднедушевой доход ниже прожиточного минимума) 5 семьям на сумму 69,9 тыс.рублей;

- единовременная социальная поддержка 1 одиноко проживающему малоимущему гражданину в сумме 15,0 тыс.рублей.

Также администрация оказывает поддержку и иным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

- оказана помощь 1 гражданину, освободившемуся из мест лишения свободы на сумму 5,0 тыс. рублей.

-2 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В 2014 году было улучшение материально- технической базы родовых общин и проведена реставрация редких национальных экспонатов , костюмов украшений.

**Подпрограмма «Забота о старшем поколении»** На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 1368,6 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 82,46 % на сумму 1128,6 тыс.рублей.

**Подпрограмма «Комплексные меры по поддержке коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Омсукчанского городского округа»** На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 20,0 тыс.рублей, финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета в отчетном году не проводилось.

**Подпрограмма «Содействие развития институтов гражданского общества, укрепление единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений на территории Омсукчанского городского округа»** . На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 153,9 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 86,16 % на сумму 132,6 тыс.рублей.

**2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2014-2020 годы» утвержденной** постановлением администрации Омсукчанского района от 07.11.2014г. № 474, на 2018 года в бюджете Омсукчанского городского округа предусмотрено мероприятий на общую сумму 100407,1 тыс.рублей. мероприятия выполнены на 99,63 % на сумму 100039,71 тыс.рублей.

 Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

**Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском городском округе».** На реализацию подпрограммы в бюджете района было предусмотрено 106178,73 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 96,34% на сумму 102293,58 тыс.рублей.

Выполнение мероприятий включает в себя выполнение муниципального задания учреждениями подведомственные управлению образования администрации Омсукчанского городского округа, а также школами относящихся к области культуры и искусства.

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе».** На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 7396,6 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 98,26% на сумму 7267,81 тыс.рублей.

**Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе».** На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 7103,3 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 98,64% на сумму 7006,7 тыс.рублей.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском городском округе».** На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 746,2 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 99,99% на сумму 746,1 тыс.рублей.

**Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе».** На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 43584,0 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 100%

**3.** **В рамках реализации муниципальной программы** «**Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе на 2018-2020 годы»** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 30.08.2017г. № 653, на реализацию программы в бюджете округа было предусмотрено 350,0 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 99,96% на сумму 346,86 тыс.рублей.

В 2018 году финансовая помощь была оказана 2 предпринимателям. Оказывающие жилищно-коммунальные услуги населению на создание основных средств на сумму 99,86 тыс.рублей и на возмещение затрат на транспортировку муки на сумму 250,0 тыс.рублей.

**4. Развитие муниципальной службы муниципального образования "Омсукчанский городской округ" на 2018-2020 годы** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 13.12.2017г. № 908, на реализацию программы в бюджете округа было предусмотрено 741,0 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 88,14% на сумму 653,1 тыс.рублей.

Одним из основных условий развития муниципальной службы в Омсукчанском городском округе является создание условий для развития, совершенствования и повышение эффективности муниципального управления, профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления.

Для решения этих целей в 2018 году приобретено справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «КонсультантПлюс».

**5.** **В рамках реализации муниципальной программы** **Содействие расселению граждан, проживающих в неперспективных населенных пунктах Омсукчанского городского округа в 2015-2020» годах** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского района от 06.02.2015г.г. № 75, на реализацию программы в бюджете округа было предусмотрено 10,0 тыс.рублей. программа не выполнена в связи с отсутствием финансирования с областного бюджета.

6. В целях реализации муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 12.01.2015г. № 7, в бюджете округа было предусмотрено 51547,2 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 99,54% на сумму 51308,9 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 г.г.»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 г.г.»

Подпрограмма "Физкультурно-спортивные мероприятия окружного и областного уровней на 2015-2020 годы"

7. В целях реализации муниципальной программы «**Развитие культуры в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 12.01.2015г. № 33 в бюджете округа было предусмотрено 57140,1 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 99,26% на сумму 56719,1 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие народного творчества и проведение культурного досуга населения в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области культуры в Омсукчанском городском округе в 2015-2020 годы»

8. В целях реализации муниципальной программы "**Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2018-2022 годы"**

утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 25.05.2015г. № 382 в бюджете округа было предусмотрено 5347,256 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 81,12% на сумму 4337,9 тыс.рублей.

По программе было предусмотрены и выполнены следующие мероприятия: содержание внутрипоселковых дорог п. Омсукчан и п. Дукат, установление дорожных знаков в черте проезжей части п. Омсукчан, нанесение разметки на дорожное полотно по ул. Ленина.

9. В целях реализации муниципальной программы "**Развитие торговли на территории Омсукчанского городского округа на 2016-2020 годы"**

утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 10.02.2016г. № 56 в бюджете округа было предусмотрено 120,0 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 44,17% на сумму 53,0 тыс.рублей.

По программе было предусмотрены и выполнены следующие мероприятия: организация ярмарочной торговли, организация и проведение гастрономического фестиваля "Колымское братство".

 Невыполнение мероприятия по организации и созданию социальных магазинов связано в связи с отсутствием предпринимателей работать в данном направлении.

**10.** В целях реализации муниципальной программы **"Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Омсукчанского городского округа на 2016-2018 годы"**

утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 22.01.2016г. № 19 в бюджете округа было предусмотрено 120,0 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 44,25% на сумму 49,5 тыс.рублей.

По программе было предусмотрены и выполнены следующие мероприятия:

-популяризация здорового образа жизни, профилактика табакокурения и алкоголизма;

-организация и проведение конкурсов проектов социальной рекламы, рисунков антикоррупционной направленности и поощрение их победителей;

-профилактика злоупотребления наркотическими средствами. Комплексная антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение. Формирование здорового образа жизни населения Омсукчанского городского округа.

11. В целях реализации муниципальной программы "**Благоустройство территории Омсукчанского городского округа"** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 03.10.2016г. № 586 в бюджете округа было предусмотрено 5265,4 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 64,71% на сумму 3407,4 тыс.рублей. Также было софинансирование из областного бюджета на сумму 2170,9 тыс. рублей.

В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

- оплачено наружное освещение;

-проведено благоустройство в дворовых территориях;

- организован сбор, вывоз несанкционориванных свалок

-проведено озеленение;

- проведена санация территории от безнадзорных животных ;

12. В целях реализации муниципальной программы "**Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Омсукчанском городском округе**" на 2018-2020 годы" утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 15.04.2015г. № 275 в бюджете округа было предусмотрено 545,0 тыс.рублей, мероприятия выполнены на100%.

В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

-приобретены лампы;

-установлена системы автоматического оповещения (установка фотореле с датчиком)

- проведен ремонт помещения (заменены окона в шахматном клубе "Серебрянная ладья").

13. В целях реализации муниципальной программы "**Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Омсукчанский городской округ" на 2016-2018 годы** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 25.07.2016г. № 432 в бюджете округа было предусмотрено 6712,0 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 99,79%. Также было софинансирование из областного бюджета на сумму 55696,0 тыс. рублей.

В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

-Подготовка тепловых сетей в п. Омсукчан и Дукат;

-Подготовка и ремонт котельных в п. Омсукчан и Дукат;

-Подготовка и ремонт канализационных сетей в п. Омсукчан и Дукат;

Подготовка и ремонт водозаборов в п. Дукат

14. В целях реализации муниципальной программы "**14. Муниципальная программа "Формирование доступной среды в Омсукчанском городском округе" на 2017-2020 годы,** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 11.08.2016г. № 486 в бюджете округа было предусмотрено 180,0 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 71,53%. На сумму 4574,13 тыс. рублей.

В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

-Обеспечение новогодними подарками детей- инвалидов;

-Адаптация образовательных организаций общего образования для доступности инвалидам и МГН (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации и др.);

- Размещение рекламно-информационных материалов и баннеров.

15. В целях реализации муниципальной программы **"Профилактика экстремизма и терроризма в на территории Омсукчанского городского округа" на 2017-2021 годы**, утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 23.05.2017г. № 413 в бюджете округа было предусмотрено 4725,1 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 96,8%. На сумму 4574,13 тыс. рублей.

В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

-проведен технический осмотр и наладка систем пожарной сигнализации;

-проведен монтаж, технический осмотр и наладка систем видеонаблюдения;

-проведено техническое обслуживание АПК МЧС;

-обслуживание охранной сигнализации и тревожной кнопки;

-приобретены и возложены цветы в День Победы в Великой Отечественной войне, в День солидарности в борьбе с терроризмом.

16. В целях реализации муниципальной программы «**Проведение комплексных кадастровых работ на территории Омсукчанского городского округа на 2017-2019 годы»**, утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 01.12.2019г. № 878 в бюджете округа было предусмотрено 67,0 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 65,21%. На сумму 43,69 тыс. рублей. Также было софинансирование из областного бюджета на сумму 436,9 тыс. рублей

В отчетном году были проведены комплексные кадастровые работы в инвентаризированных кадастровых кварталах населенных пунктов Омсукчанского городского округа.

17. В целях реализации муниципальной программы **"Формирование современной городской среды муниципального образования "Омсукчанский городской округ" на 2018-2022 годы**, утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 01.12.2019г. № 878 в бюджете округа было предусмотрено 454,3 тыс.рублей, мероприятия выполнены на 65,21%. На сумму 454,2 тыс. рублей. Также было софинансирование из областного бюджета на сумму 137,4 тыс. рублей и из федерального бюджета на сумму 1387,9 тыс. рублей.

В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

-приобретены урны, скамейки, вазоны;

-проведен монтаж уличного освещения;

-установлены игровой комплекс и ограждение детской площадки.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_