**Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Омсукчанского городского округа за 2015 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Омсукчанского городского округа за 2015 год(далее- Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Омсукчанского городского округа, утвержденного постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.02.202015г. № 99(далее - Порядок), на основе сведений представленных в отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа ответственными исполнителями муниципальных программ Омсукчанского городского округа.

К Сводному докладу прилагаются сведения:

-об оценке эффективности реализации муниципальных программ Омсукчанского городского округа (приложение №1)

-о выполнении целевых показателей муниципальных программ Омсукчанского городского округа за 2015 год (приложение №2);

**1. Общие сведения о муниципальных программах Омсукчанского городского округа**

В Омсукчанском городском округе в 2015 году действовало 11 муниципальных программ.

1. Муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского го­родского округа на 2015-2017 годы»**

В 2015 году протяженность межселенных и поселковых автодорог дорог составляла 61,6 км

В отчетном году были проведены мероприятия по содержанию дорог, в том числе по зимнему и летнему содержанию автомобильных дороги Омсукчан –Дукат и поселковых дорог п. Омсукчан.

В зимний период были проведены следующие работы: как очистка дорог от снега, рассыпь противоголёдного материала, очистка труб от снега.

 В летний период было проведено механизированная очистка дорожных покрытий от пыли и грязи с увлажнением, восстановление профиля гравийных дорог.

Было закуплено 23 дорожных знаков.

В 2015 году ремонт дорог не планировалось.

**2.** Муниципальная программа **«Проведение социальной политики в Омсукчанском городском округе на 2014-2020 годы»,** включала в себя 7 подпрограмм.

*Подпрограмма "Молодежь Омсукчанского городского округа"*

В 2015 годы были проведены направленные на повышение гражданско-патриотической сознания, уважения исторического и культурного наследия городского округа творческое развитие молодежи следующие мероприятии и акции:

- 22 февраля - проведена Масленица: концертная программа в Центре досуга и народного творчества с угощением блинами и горячим чаем;

- 9 -10 февраля - проведены открытые уроки посвященных Дню молодого избирателя;

- в феврале - проведен конкурс «Письмо к солдату»;

- молодежь Омсукчанского городского округа приняла участие в областной акции «Мы граждане России»;

- 9 мая – проведены акция "Георгиевская ленточка", торжественное возложение цветов и гирлянды к стелле-памятнику "Павшим в годы Великой Отечественной Войны";

- проведен «Международный день отказа от табака»;

- приобретены спортивные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, распространение информации об опасности наркомании и токсикомании для жизни и здоровья;

-проведено мероприятие, направленное на формирование толерантности в молодежной среде.

- организовано и проведено празднование ко дню рок-н-ролла

-оказана единовременная финансовая поддержка двум молодым специалистам

*Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Омсукчанском городском округе»*

В 2015 году была успешно реализована подпрограмма – четыре из четырех семей получили субсидию и улучшили жилищные условия.

*Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации в Омсукчанском городском округе»*

Плановое значение количества выплаты денежного пособия при рождении в 2015 год по программе составляло 55 новорожденных. По итогам 12 месяцев 2015 года в Омсукчанском городском округе зарегистрировано 48 малышей. Выплата произведена 49 родителям, с учетом поступивших заявлений в конце 2014 года. Размер единовременной выплаты составляла 10,0 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Забота о старшем поколении»*

В 2015 году оказана материальная поддержка пожилым людям, проживающим на территории Омсукчанского городского округа, по следующим мероприятиям:

- произведены ежемесячные выплаты в размере 1150 рулей, неработающим пенсионерам, старше 60 лет, имеющие звание «Ветеран труда Омсукчанского района» - помощь получили 90 человек, произведено 989 выплат;

- оплачены продуктовые наборы для инвалидов I-II групп – продуктовый набор получал ежемесячно 1 человек;

-оплачено122 билетов на проезд по маршруту Омсукчан-Дукат-Омсукчан неработающим пенсионерам и инвалидам;

-оплачена бесплатная подписка на газету «Омсукчанские вести» для 70 человек;

-произведена ежемесячная денежная выплата 2 малообеспеченным пожилым гражданам на приобретение предметов индивидуального ухода;

-произведена единовременная денежная выплата 5 участникам ВОВ;

-проведены праздничные мероприятия «День ветерана труда Омсукчанского района» «День пожилого человека».

*Подпрограмма «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям*».

Администрация Омсукчанского городского округа в отчетном году удела особое внимание наиболее уязвимым категориям граждан: многодетным семьям, семьям «особо социального риска», одиноким пенсионерам и инвалидам, не имеющих возможности повысить свой жизненный уровень по объективным причинам. Лица, относящиеся к малоимущим и социально незащищенным категориям гражданам, в течение 2015 года обращались в Управление культуры социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа.

В отчетном году им оказана следующая социальная поддержка:

- оказана единовременная социальная поддержка 11 неработающим пенсионерам старше 60 лет;

-оказана единовременная социальная поддержка 4 неработающим инвалидам;

-оказана единовременная социальная поддержка 3 малоимущим семьям (среднедушевой доход ниже прожиточного минимума).

Также администрация оказала поддержку и иным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

- из категории граждан относящихся к ветеранам Великой отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла, вдовам погибших(умерших) участников ВОВ - оказана единовременная социальная поддержка 5 человек;

- попавшим в трудную жизненную ситуацию -5 человек;

-оказана материальная помощь одному гражданину, находящемуся в периоде адаптации после антисоциального образа жизни;

-оказана материальная помощь 1 человеку, освободившемуся из мест лишения свободы.

*Подпрограммы «Организация мероприятий, направленных на поддержку семьи, материнства и детства в Омсукчанском городском округе»*

В 2015 году были проведены мероприятия «День Защиты детей», «День Петра и Февроньи», «День семьи», «День Знаний», «День Матери России», кроме того, было проведена акция по поддержке семей, воспитывающих детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет и семей воспитывающих детей – инвалидов.

*Подпрограмма «Комплексные меры по поддержке коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Омсукчанского городского округа»*

В 2015году были выделены денежные средства на поддержку технической базы родовых общих, проведена реставрация двух национальных костюмов.

В целях укрепления материально технической базы по изучению и укреплению этнических языков (корякский, эвенский, якутский, юкагарский) были приобретены брошюры для изучения родного языка, бисер и ламинатор.

**3.** Муниципальная программа **«Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе 2015-2020 годы»**.

 Муниципальная программа включала в себя 5 подпрограмм:

*Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском городском округе»*

Выполнение мероприятий включает в себя выполнение муниципального задания учреждениями подведомственные управлению образования администрации Омсукчанского городского округа, в том числе учреждениями дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе».*

В рамках подпрограммы в 2015 году проведены мероприятия по организации питания детских садов. Во всех садах установлена система видеонаблюдения.

*Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе».*

В рамках подпрограммы в 2015 году округа проведены мероприятия по организации питания в школах. Были проведены ремонты кровли в средней школе поселка Омсукчан, в школе п. Дукат отремонтирована рекреация напротив актового зала, в основной школе п. Омсукчан проведен ремонт потолков лестничных проемов, отремонтирован выход из медицинского блока, ремонт кровли и ограждения

Произведены выплаты стипендии учащимся - отличникам

*Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском городском округе».*

В центре дополнительного образования детей было произведен ремонт кровли тамбура. Были приобретены театральные костюмы.

*Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе».*

Выполнение мероприятий включала в себя выполнение муниципального задания по оздоровлению детей и подростков учреждениями общего образования.

**4.** Муниципальная программа «**Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе на 2015-2017 годы»**

В 2015 году финансовая помощь была оказана 2 предпринимателям, оказывающим услуги по организации проведения областной ярмарки.

**5.** Муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы муниципального образования "Омсукчанский городской округ" на 2015-2017годы»**

Одним из основных условий развития муниципальной службы в Омсукчанском городском округе являлось создание условий для развития, совершенствования и повышение эффективности муниципального управления, профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления.

Для решения этих целей в 2015 году приобретена справочно-правовая система по законодательству «Гарант», было организовано дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих- 6 муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку, стажировку и повышение квалификации.

**6**. Муниципальная программа «**Содействие расселению граждан, проживающих в неперспективных населенных пунктах Омсукчанского городского округа в 2015-2020 годах**»

В 2015 году финансовую поддержку получила одна семья. В целом программа реализуется слабо в связи с недостаточным финансированием из областного бюджета. Основное финансирование расселения граждан из неперспективных населенных пунктов Омсукчанского городского округа происходит за счет областного бюджета.

**7.** Муниципальная программа **"Развитие физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы",** в 2015 году включала в себя 2 подпрограммы.

Выполнение мероприятий подпрограмм включала в себя выполнение муниципальной услуги.

*Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»*

В рамках подпрограммы мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта проводил МБУ «Омсукчанский спортивный –оздоровительный комплекс»

В 2015 году было организовано и проведено 75 физкультурно-спортивных мероприятий в том числе было организовано 11 выездов на областные соревнования, 2 областных соревнования были организованы на территории Омсукчанского городского округа.

Выполнение мероприятий подпрограммы включала в себя выполнение муниципального задания по организации физкультурно-спортивных мероприятий.

*Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»:*

В рамках подпрограммы дополнительным образованием детей в области физкультуры и спорта занималась МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа п. Омсукчан»

Выполнение мероприятий подпрограммы включала в себя выполнение муниципального задания по организации дополнительного образования детей.

В рамках подпрограммы за высокие показатели в спорте, успешное выступление в областных соревнованиях выплачивалась стипендия лучшим воспитанникам.

**8**. Муниципальная программа «**Развитие культуры в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»,** в 2015 году включала в себя 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие народного творчества и проведение культурного досуга населения в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы*

 Коллективы МБУК «ЦДиНТ» в 2015 году приняли участие: в областном конкурсе «Живое слово о войне»; в областном фестивале «Казачий круг», во Всероссийском фестивале «Колыбель России», в Международном конкурсе «Мир музыки».

Выполнение мероприятий подпрограммы включала в себя выполнение муниципальной услуги в сфере организации досуга населения.

*Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»:*

В отчетном году библиотеки выписывали 137 названий журналов и газет, в том числе свыше 40 наименований для детей и молодежи.

Также выполнение мероприятий подпрограммы включала в себя выполнение муниципальной услуги в сфере библиотечного обслуживания населения.

*«Развитие дополнительного образования детей в области культуры в Омсукчанском городском округе в 2015-2020 годы»*

Выполнение мероприятий подпрограммы включала в себя выполнение муниципальной услуги по дополнительному образованию детей

Дополнительное образование детей осуществляли две школы: детская школа искусств п. Омсукчан и детская музыкальная школа п. Дукат.

**9**. Муниципальная программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омсукчанском городском округе 2015-2017 годы»**

В 2015 году МБУ «Омсукчанский спортивный – оздоровительный комплекс» в рамках программы приобрел энергосберегающие светодиодные прожектора разной мощностью в количестве 18 шт., в с/к «Металлург» был произведен демонтаж светильников ДРЛ -250 и монтаж светодиодных прожекторов внутреннего освещения.

**10.** Муниципальная программа **«Благоустройство территории Омсукчанского городского округа на 2015-2020 годы»**

В отчетном году в рамках муниципальной программы было оплачено уличное освещение в п. Омсукчан и п. Дукат, приобретены светодиодная новогодняя уличная ёлка и гирлянды, проведены мероприятия по санации территорий п. Дукат и Омсукчан от безнадзорных животных, проведены мероприятия по содержанию и благоустройству внутри дворовых территории и дорог.

**11.** Муниципальная программа «**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Омсукчанском городском округе на 2015год»**

В отчетном году в рамках программы проведены следующие мероприятия:

В *«жилищном хозяйстве*» - приобретены сантехнические и строительные материалы;

В *«коммунальном хозяйстве*» для котельных приобретено оборудование: электродвигатели асинхронные, трехфазные закрытого обдуваемого общепромышленного исполнения с короткозамкнутым ротором; тягодутьевое оборудование, составные части трубопроводной арматуры, детали для скребкового конвейера, материалы для изготовления нестандартного котла №5 п.Дукат, трубы раструбные с двойной структурированной стенкой для безнапорных систем водоотведения в комплекте с уплотнительными кольцами, профнастил.

В угольной котельной п. Омсукчан проведены капитальные ремонты следующего оборудования: газохода от котла №8, конвейера скребкового СР 70м котла №5, конвейера скребкового СР 70м котла №7, конвейера скребкового СР 70м №9, конвейера скребкового СР 70м №8, конвейера скребкового СР 70м, конвейера скребкового СР 70м, газохода. Усилено обрушающееся перекрытие кровли в помещении электроцеха, замено кровельное покрытие галереи углеподачи (горизонтальный участок угольной галереи)

В угольной котельной п. Дукат проведен капитальный ремонт котла №5.

Проведена подготовка канализационных сетей в п. Дукат, выполнены капитальные ремонты участков наружной канализации в районе д.2 пр. Победы и в районе д.1 пр. Победы. Заменен септик.

В проведен ремонт оборудования на водозаборе, приобретены насосы.

Приобретена каналопромывочная машина.

 Приложение №1

1. **Оценка эффективности муниципальных программ Омсукчанского городского округа за 2015 год**

В целях единого подхода к оценке эффективности муниципальных программ, оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствии с разделом IX Порядка. Эффективность муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ производилась сопоставлением значений целевых индикаторов за отчетных период по каждой подпрограмме и по программе в целом. Определены следующие критерии эффективности программ:

-при повышении фактического значения индикатора над нормативным значением фактическое значение принимается равно 100%,

-при значениях показателя ниже 90% и более - эффективность высокая,

-при значениях от 70-90% - эффективность хорошая,

-при значениях от 30-70% - эффективность удовлетворительная,

-при значениях от 0-30% - эффективность не удовлетворительная.

1. Муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2015-2017г.г.»** утверждена постановлением администрации Омсукчанского городского округа № 382 от 25.05.2015 года.

На выполнение мероприятий программы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено 14909,18 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 100 % на сумму 14909,82 тыс.рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет 100 %

**Вывод**: Муниципальная программа в 2015 году выполнена в полном объеме. В целях безопасного функционирования дорожной сети Омсукчанского городского округа необходима дальнейшая реализация муниципальной программы

2. Муниципальная программа «**Проведение социальной политики в Омсукчанском городском округе на 2015-2020годы»** утверждена постановлением администрации Омсукчанского городского округа № 29 от 12.01.2015 года.

На выполнение мероприятий программы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено 3982,44 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 84,23 % на сумму 3354,56 тыс.рублей.

Кассовое исполнение программы составляет 84,27 % на сумму 3356,05 тыс.руб.

В том числе по подпрограммам:

*-Подпрограмма «Молодежь Омсукчанского городского округа»*

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено 877,0 тыс. рублей фактически освоено на 79,26 % на сумму 695,15 тыс. рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет 106 %

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

*- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Омсукчанском городском округе"*

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете городского округа на 2015 год было предусмотрено 150,0 тыс.рублей, фактически освоено на 79,2 % на сумму 118,8 тыс.руб

Исполнение индикаторов по программе составляет 100 %

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

*-Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации в Омсукчанском городском округе*

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете городского округа на 2015 год было предусмотрено 550,0 тыс.рублей, фактически освоено на 89,09 % на сумму 490,0 тыс.рублей

Кассовое исполнение составляет 491,5 тыс.рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет 107,3 %

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

*- Подпрограмма «Организация мероприятий направленных на поддержку семьи, материнства и детства в Омсукчанском городском округе*»;

В бюджете городского округа на 2015 год было предусмотрено 270,0тыс.рублей, фактически освоено на 94,66 % на сумму 255,58 тыс.рублей

Исполнение индикаторов по программе составляет 106 %

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

- *Подпрограмма «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Омсукчанского городского округа*»;

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете городского округа на 2015 год было предусмотрено 620,0 тыс. рублей, фактически освоено на 60,48 % на сумму 375,0 тыс. рублей

Исполнение индикаторов по программе составляет 44,5 %

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена не в полном объеме, показатель удовлетворительный.

Снижение произошло по показателю «Доля числа лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, которым оказана единовременная адресная со­циальная помощь от общей численности детей- сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в органах местного самоуправления» в связи с отсутствием заявлений от данной категории лиц.

По остальным индикаторам программа в целом выполнена.

*-Подпрограмма «Забота о старшем поколении Омсукчанского городского округа»*

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете городского округа на 2015 год было предусмотрено 1455,44 тыс. рублей, фактически освоено на 93,45 % на сумму 1360,06 тыс. рублей

Исполнение индикаторов по программе составляет 91,31 %

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

- *Подпрограмма «Комплексные меры по поддержке коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Омсукчанского городского округа»*

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете городского округа на 2015 год было предусмотрено 60,0 тыс. рублей, фактически освоено на 100 % на сумму 60,0 тыс. рублей

Исполнение индикаторов по программе составляет 100 %

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

**Вывод:** В целях комплексного подхода к проблемам различных слоев населения, упорядочения системы оказания социальной помощи в Омсукчанском городском округе необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «**Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020г.г.»** утверждена постановлением администрации Омсукчанского городского округа №588 от 13.08.2015 года,

На выполнение мероприятий программы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 82497,35 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 96,88 % на сумму 79919,42 тыс.рублей

В том числе по подпрограммам:

*-«Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе»*

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете городского округа на 2015 год было предусмотрено14755,0 тыс. рублей, фактически освоено на 99,6 % на сумму 14965,48 тыс. рублей

Исполнение индикаторов по программе составляет 97,86 %

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

*- Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе»;*

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете городского округа на 2015 год было предусмотрено15635,7 тыс. рублей, фактически освоено на 83,89 % на сумму 13117,47 тыс. рублей

Исполнение индикаторов по программе составляет 102,9 %

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

- *Подпрограмма* «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском городском округе»

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете городского округа на 2015 год было предусмотрено 57,5 тыс. рублей, фактически освоено на 99,69 % на сумму 57,32 тыс. рублей

Исполнение индикаторов по программе составляет 94,6 %

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

- *Подпрограмма* «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе»;

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете городского округа на 2015 год было предусмотрено 3300,0 тыс. рублей, фактически освоено на 100 % на сумму 3300,0 тыс. рублей

Исполнение индикаторов по программе составляет 102,5 %

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

- *Подпрограмма* «Управление развитием отрасли образования Омсукчанского городского округа»;

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете городского округа на 2015 год было предусмотрено 48749,15 тыс. рублей, фактически освоено на 100 % на сумму 48749,15 тыс. рублей

Исполнение индикаторов по программе составляет 100 %

**Вывод**: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

**Вывод:** В целях обеспечения качества, доступности и эффективности образования в Омсукчанском городском округе необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

4. Муниципальная программа «**Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе на 2015-2017 годы**» утверждена постановлением администрации Омсукчанского городского округа № 37 от 16.01.2015 года

На выполнение мероприятий программы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 60,0 тыс. рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 16,67 % на сумму 10,0 тыс.рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет 100 %

**Вывод:** Подпрограмма в 2015 году по оценке индикаторов выполнена в полном объеме, но это с учетом участия предпринимателей в организации областной ярмарки.

В целях оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных секторах экономики Омсукчанского городского округа необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Ответственным исполнителям необходимо активизировать работу с предпринимателями, т.е. проводить разъяснения, привлекать предпринимателей к развитию необходимых сфер экономики городского округа.

1. Муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы муниципального образования "Омсукчанский городском округе»** на 2015-2017 годы утверждена постановлением администрации Омсукчанского городского округа №104 от 18.02.2015 года;

На выполнение мероприятий программы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 1133,91тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 40,17 % на сумму 455,54тыс.рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет 100 %

**Вывод**: Программа в 2015 году по оценке индикаторов выполнена в полном объеме. В целях продолжения совершенствования нормативной правовой базы и непрерывного профессионального образования муниципальных служащих необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

6. Муниципальная программа **«Содействие в расселение граждан, проживающих в неперспективных населенных пунктах Омсукчанского городского округа в 2015-2020 годах»** утверждена постановлением администрации Омсукчанского городского округа № 75 от 06.02.2015года.

На выполнение мероприятий программы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 10,0 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 100 % на сумму 10 тыс.рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет 0,94 %

**Вывод:** Подпрограмма в 2015 году по оценке индикаторов не выполнена.

Невыполнение программы обусловлено внешними факторами. Основное финансирование расселения граждан из неперспективных населенных пунктов Омсукчанского городского округа происходит за счет областного бюджета, в отчетном году профинансирована была только кредиторская задолженность.

В целях оказания содействия расселению неперспективных населенных пунктов в границах Магаданской области необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «**Развитие физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 гг.»** утверждена постановлением администрации Омсукчанского городского округа №7 от 12.01.2015 года,

Омсукчанского городского округа №75 от 06.02.2015года.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Омсукчанского городском округе на 2015-2020 годы»;

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»;

- Подпрограмма «Физкультурно-оздоровительные мероприятия окружного и областного уровней на 2015-2020г.»

На выполнение мероприятий программы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено 27831,61 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 86,59 % на сумму 24099,27 тыс. рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет свыше 100%

**Вывод:** Муниципальная программа в 2015 году выполнена в полном объеме. В целях продолжения привлечения населения к физической культуре и спорту, а также создания условий доступного занятий спортом необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «**Развитие культуры в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 г.г.»** утверждена постановлением администрации Омсукчанского городского округа № 33 от 12.01.2015 года,

На выполнение мероприятий программы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено 70445,82 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 93,08 % на сумму 65571,29 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 97,23% на сумму 8494,15 тыс.рублей

Исполнение индикаторов по программе составляет 100%

Вывод: Муниципальная программа в 2015 году выполнена в полном объеме.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

- *Подпрограмма «Развитие народного творчества и проведение культурного досуга населения в Омсукчанском городском округе на 2015-2020г.г.»*

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено 30766,49 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 97,02 % на сумму 29850,74 тыс. рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет свыше 100%

Выводы: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

- *Подпрограмма Развитие библиотечного дела в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 г.г."*

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено 22613,72 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 97,02 % на сумму 21606,8 тыс. рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет свыше 100%

**Выводы**: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

*- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области культуры в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 г.г.»;*

На выполнение мероприятий подпрограммы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено 17065,61 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 92,41 % на сумму 15770,82 тыс. рублей.

Кассовое исполнение подпрограммы составляет 99,83 на сумму 17036,61 тыс.рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет свыше 100%

Вывод: Подпрограмма в 2015 году выполнена в полном объеме.

В целях продолжения созданий условий приобщения культуре и сохранения уже сложившихся культурных и национальных традиций необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омсукчанском городском округе 2015-2017 годы»** утверждена постановлением администрации Омсукчанского городского округа № 275 от 15.04.2015года;

На выполнение мероприятий программы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено 104,0 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 100 % на сумму 104,0 тыс. рублей.

**Вывод** Исполнение индикаторов по программе составляет 99,66%

В связи с тем, что основные мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности в Омсукчанском городском округе проведены в предыдущие годы, в настоящей программе включены мероприятия которые не были учтены в прошедшем периоде, поэтому необходимо завершить все забронированные мероприятия в рамках муниципальной программы.

10 Муниципальная программа «**Благоустройство территории Омсукчанского городского округа на 2015-2020 годы"** утверждена постановлением администрации Омсукчанского городского округа № 381 от 25.05.2015 года

На выполнение мероприятий программы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено 8624,3 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 38,09 % на сумму 3285,22 тыс. рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет 105%

**Вывод:** в целом эффективность программы высокая, составляет 105,8%. Но высокий показатель достигнут по мероприятию " количество отловленных бездомных собак" - 231,25%, по остальным мероприятиям оценка составляет 54% - что является удовлетворительно. Необходимо ответственному исполнителю активизировать работу по выполнению программных мероприятий.

В целях решения задач по благоустройству поселков Омсукчанского городского округа продолжить реализацию данной программы.

11. Муниципальная программа **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Омсукчанском городском округе на 2015год**» утверждена постановлением администрации Омсукчанского городского округа №712 от 16.10.2015 года.

На выполнение мероприятий программы в бюджете Омсукчанского городского округа на 2015 год было предусмотрено 6975,143 тыс.рублей.

Средства бюджета городского округа освоены на 84,19 % на сумму 35872,07 тыс. рублей.

Исполнение индикаторов по программе составляет 100%%

**Вывод**: В целом эффективность программы высокая, составляет 105,8%. Но высокий показатель достигнут по мероприятию " количество отловленных бездомных собак" - 231,25%, по остальным мероприятиям оценка составляет 54% - что является удовлетворительно. Необходимо ответственному исполнителю активизировать работу по выполнению программных мероприятий.

Приложение №2

**Выполнение целевых показателей муниципальных программ Омсукчанского городского округа за 2015 год**

| **Наименование целевых показателей и индикаторов Программ** | **Ед изм.** | **Год, предшествующий отчетному, 2014г.** | **Отчетный год****2015г.** | **Процент исполнения** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года ( при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение целевых индикаторов и показателей** | **Плановое значение целевых индикаторов и показателей** | **Фактическое значение целевых индикаторов и показателей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** |
| 1. **"«Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского го­родского округа на 2015-2017 годы»**
 |
| Обеспечение круглогодичного содержания автомобильных дорог  | **км** | **40,7** | 61,6 | 61,7 | 100 | Показатель достигнут |
| Прирост протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  | **км** | **16** | 22 | 22 | 100 | Показатель достигнут |
| Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  | **%** | **39,31** | 35,71 | 35,71 | 100 | Показатель достигнут |
| Оценка программы |  |  | 119,31 | 119,31 | 100 | эффективность программы высокая |
| **2."Проведение социальной политики в Омсукчанском городском округе на 2014-2020"** |
| **Подпрограмма «Молодежь Омсукчанского городского округа»** |
| Количество молодежи, участвующее в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему количеству молодежи | % | 3 | 5 | 5,2 | 104 | Положительное отклонение |
| Количество молодежи, участвующее в программах по трудоустройству, профессиональному информированию и повышению квалификации, к общему количеству молодежи | % | 4 | 5 | 5,6 | 112 | Положительное отклонение |
| Количество молодежи, участвующее в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни, к общему количеству молодежи | % | 11 | 12 | 12 | 100 | Показатель достигнут |
| Количество молодых людей, вовлеченных в социальную практику, к общему количеству молодежи | % | 3 | 3,5 | 3,8 | 108,6 | Положительное отклонение |
| Количество молодежи, участвующее в мероприятиях творческой направленности, к общему количеству молодежи | % | 5 | 6 | 6,8 | 113,3 | Положительное отклонение |
| Оценка подпрограммы |  |  | 31,5 | 33,4 | 106,0 | Эффективность подпрограммы высокая |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Омсукчанском городском округе»** |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов), при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | Коли-чество семей | **5** | **4** | **4** | 100 | Показатель достигнут |
| Оценка подпрограммы |  |  | 4 | 4 | 100 | эффективность подпрограммы высокая |
| **Подпрограмма «Организация мероприятий направленных на поддержку семьи, материнства и детства в Омсукчанском городском округе»** |
| Доля численности детей школьного и дошкольного возраста, участников праздничного мероприятия районного уровня «День защиты детей» от общего количества детей школьного и дошкольного возраста в Омсукчанском городском округе | % | 11,5 | 12 | 15 | 125 | Положительное отклонение |
| Количество семей - кандидатов на получение награды «За любовь и верность» | % | 5 | 6 | 5 | 83,3 |  |
| Доля численности детей школьного возраста, участников праздничного мероприятия районного уровня «День знаний» от общего количества детей школьного возраста в Омсукчанском городском округе | % | 49,4 | 49,6 | 50 | 100,8 | Положительное отклонение |
| Количество женщин, участниц мероприятия районного уровня «День Матери России» | % | 105 | 110 | 120 | 109,1 | Положительное отклонение |
| Доля численности семей, воспитывающих детей-сирот и оставшихся без попечения родителей до 18 лет, и семей, воспитывающих детей-инвалидов, участников в проведении акции по поддержке от общего количества, зарегистрированных в Магаданском областном ГКУ социальной поддержки и социального обслуживания населения «Омсукчанский социальный центр» и органах местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| Оценка подпрограммы |  |  | 31,5 | 33,4 | 104,5 | эффективность подпрограммы высокая |
| **Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации в Омсукчанском городском округе»** |
| Выплата единовременного денежного пособия при рождении ребенка | Количество семей | 59 | 55 | 59 | 107,3 | Положительное отклонение |
| Оценка подпрограммы |  |  | 55 | 59 | 107,3 | эффективность подпрограммы высокая |
| **Подпрограмма « Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории** **Омсукчанского городского округа»** |
| Доля числа лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, которым оказана единовременная адресная со­циальная помощь от общей численности детей- сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в органах местного самоуправления | % | 43 | 43 | 0 | 0 | Отклонение, в связи с отсутствием заявление от данной категории лиц |
| Доля числа лиц из числа одиноко проживающих и неработающих пенсионеров, инвалидов, которым оказана адресная социальная помощь от общей численности одиноко проживающих и неработаю­щих пенсионеров, инвалидов, зарегистрированных в Магаданском областном ГКУ социальной под­держки и социального обслуживания населения «Омсукчанский социальный центр» | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 100 | Показатель достигнут |
| Доля числа лиц из числа малоимущих семей и одиноко проживающих малоимущих граждан, ко­торым оказана единовременная адресная социаль­ная помощь от общей численности малоимущих семей и одиноко проживающих малоимущих гра­ждан, зарегистрированных в Магаданском област­ном ГКУ социальной поддержки и социального обслуживания населения «Омсукчанский социаль­ный центр» | % | 21 | 21 | 20 | 100 | Отклонение, в связи сокращением данной категории лиц |
| Лица из числа других категорий граждан, попав­ших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана адресная социальная помощь, проживаю­щих на территории Омсукчанского района | Чел. | 13 | 13 | 13 | 100 | Положительное отклонение |
| Оценка подпрограммы |  |  | 79,3 | 35,3 | 44,5 | эффективность подпрограммы удовлетворительная |
| **Подпрограмма «Забота о старшем поколении Омсукчанского городского округа»** |
| Доля численности неработающих пенсионеров старше 60 лет, получающих различные виды материальной поддержки в рамках Мероприятий Программы от общей численности неработающих пенсионеров старше 60 лет, зарегистрированных на территории Омсукчанского городского округа. | Чел. | 35,8 | 35,9 | 38 | 105,8 | Положительное отклонение |
| Доля численности неработающих пенсионеров старше 60 лет, имеющих звание «Ветеран труда Омсукчанского городского округа», получающих ежемесячную выплату по отношению к гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Омсукчанского городского округа». | Чел. | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 100 | Положительное отклонение |
| Доля численности инвалидов I, II группы, получающих продуктовый набор к общему количеству неработающих инвалидов старше 50 лет по Омсукчанскому району. | Чел. | 2 | 2,1 | 1,25 | 59,5 | Отклонение, в связи сокращением данной категории лиц |
| Доля неработающих пенсионеров, старше 60 лет, получателей бесплатной подписки на газету «Омсукчанские вести» к общей численности пенсионеров старше 60 лет, проживающих в Омсукчанском городском округе. | Чел. | 29,7 | 29,7 | 33 | 111,1 | Положительное отклонение |
| Доля неработающих пенсионеров, старше 60 лет, пользующихся бесплатным проездом по маршруту Дукат-Омсукчан к количеству неработающих пенсионеров старше 60 лет проживающих в п. Дукат.  | % | 46 | 46 | 58 | 126,1 | Положительное отклонение |
| Количество пожилых граждан, получающих ежемесячную выплату в размере 3450 руб. на приобретение предметов индивидуального ухода.  | % | 2 | 2 | 2 | 100 | Положительное отклонение |
| Количество неработающих пенсионеров старше 75 лет получающих единовременную денежную выплату к юбилейным датам | % | 10 | 10 | 10 | 100 | Положительное отклонение |
| Количество неработающих пенсионеров, участников ВОВ, получающих единовременную денежную выплату к празднованию 9 мая «День Победы» | % | 8 | 8 | 5 | 62,5 | Отклонение, в связи сокращением данной категории лиц |
| Количество неработающих пенсионеров, участников праздничного мероприятия «День ветерана труда Омсукчанского городского округа | % | 150 | 150 | 120 | 80 | Положительное отклонение |
| Количество неработающих пенсионеров старше 65 лет, участников праздничного мероприятия «День пожилого 126,1человека». | Чел. | 55 | 55 | 40 | 72,73 | Отклонение, в связи сокращением данной категории лиц |
| Оценка подпрограммы |  |  | 361,9 | 330,45 | 91,31 | эффективность подпрограммы высокая |
| **Подпрограмма «Комплексные меры по поддержке коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Омсукчанского городского округа»** |
| Предоставление финансовой поддержке для возмещения расходов родовым общинам коренных малочисленных народов Севера при ведении традиционного и нетрадиционного природопользования | Родовых общин | 1 | 1 | 2 | 200 | Положительное отклонение |
| Реставрация редких национальных экспонатов, костюмов, украшений и т.д.)  | шт. | 2 | 2 | 2 | 100 | Положительное отклонение |
| Оценка подпрограммы |  |  | 3 | 4 | 133,3 | эффективность подпрограммы выкая |
| **Оценка программы в целом**  |  |  | **812,3** | **756,15** | **93,09** | **эффективность программы высокая** |
| 1. **Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2014-2020г.г.**
 |
| **Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском городском округе в 2014-2020гг.»** |
| Обеспечение функционирования муниципальных организаций образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| Оценка подпрограммы |  |  | 200 | 200 | 100 | эффективность подпрограммы выкая |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе в 2014-2020гг.»**  |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обеспеченных дошкольным образованием в обшей численности детей дошкольного возраста | % | 89 | 90 | 87 | 96,7 |  |
| Обеспечение дошкольных образовательных организаций продуктами питания | % | 0 | 100 | 100 | 96,7 | Показатель достигнут |
| Оценка подпрограммы |  |  | 280 | 274 | 97,86 | эффективность подпрограммы выкая |
| **Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе в 2014-2020гг.»** |
| Удельный вес численности учащихся 1 - 11-х классов, охваченных горячим питанием | % | 99 | 100 | 99 | 99,0 |  |
| Удельный вес численности учащихся, систематическизанимающихся физической культурой и спортом | % | 71 | 53 | 77,3 | 145,8 | Положительное отклонение |
| Обеспечение общеобразовательных организаций продуктами питания | % | 0 | 100 | 84,1 | 84,1 |  |
| Оценка подпрограммы |  |  | 253 | 260,4 | 102,9 | эффективность программы высокая |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском городском округе в 2014-2020гг.»** |
| Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, от общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 55 | 56 | 53 | 94,6 |  |
| Оценка подпрограммы |  |  | 56 | 53 | 94,6 | эффективность программы высокая |
| **Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе»** |
| Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского городского округа, без учетавыпускников 11 классов) | % | 71 | 67 | 75 | 111,9 | Положительное отклонение |
| Удельный вес подростков, удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета) | % | 90 | 90 | 86 | 95,6 |  |
| Оценка подпрограммы |  |  | 157 | 161 | 102,5 | эффективность подпрограммы высокая |
| **Оценка программы в целом**  |  |  | **733** | **734,4** | **100,2** | **эффективность программы высокая** |
| 1. **"Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе на 2015-2017 годы"**
 |
| Доля малых предприятий, в т. ч. ИП которым оказана финансовая поддержка к общей численности СМП | % | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 100 | Положительное отклонение |
| **Оценка программы в целом**  |  |  | **0,3** | **0,3** | **100** | **эффективность программы выкая** |
| 1. **Развитие муниципальной службы муниципального образования "Омсукчанский городской округ" на 2015-2016 годы**
 |
| Степень оснащения нормативно правовой базой и методическими материалами по вопросам муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, а так же лиц являющихся участниками резерва управленческих кадров Магаданской области получивших дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка, второе высшее образование) | % | 36 | 33,3 | 33,3 | 100 | Положительное отклонение |
| Доля муниципальных служащих, данные о которых включены в реестр муниципальных служащих муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| Рост доверия граждан к органам местного самоуправления Омсукчанского городского округа | % | 40 | 50 | 50 | 100 | Показатель достигнут |
| **Оценка программы в целом**  |  |  | **283,3** | **283,3** | **100** | **эффективность программы высокая** |
| 1. **Содействие расселению граждан, проживающих в неперспективных населенных пунктах Омсукчанского городского округа в 2015-2016годах»**
 |
| расселению граждан, проживающих в неперспективных населенных пунктах Омсукчанского городского округа в 2015-2016годах» | семей | 0 | 106 | 1 | 0,94 | Отклонение, в связи отсутствием финансирования из областного бюджета |
| **Оценка программы в целом**  |  |  | **106** | **1** | **0,94** | **эффективность программы неудовлетворительная** |
| **7 «Развитие физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»** |
| Доля граждан Омсукчанского городского округа систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Омсукчанского городского округа. | % | **-** | 24 | 25,1 | 104,6 | Положительное отклонение |
| Доля занимающихся в возрасте 7-18 лет в Детско-юношеской спортивной школе п. Омсукчан к общей численности данной возрастной группы. | % | **-** | 55 | 60,3 | 109,6 | Положительное отклонение |
| Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов к общей численности, занимающихся в спортивных секциях. | % | **-** | 22 | 23,8 | 108,2 | Положительное отклонение |
| Количество занимающихся школьников в различных оздоровительных и спортивных секциях от общей численности школьников в Омсукчанском городском округе. | % | **-** | 40 | 37,9 | 94,8 |  |
|  Повышение квалификации физкультурно-спортивных работников на семинарах, курсах повышения квалификации в спортивных ВУЗах ЦРС. | кол-воединиц | **-** | 2 | 0 | 0 |  |
| Создание лыжных и горнолыжных трасс. | кол-воединиц | **-** | 1 | 0 | 0 |  |
| Финансирование физической культуры и спорта на одного жителя Омсукчанского городского округа. | тыс. руб. | **-** | 7,0 | 5,2 | 74,29 |  |
| **Оценка программы в целом**  |  |  | **151** | **152,3** | **100,86** | **эффективность программы высокая** |
| 8 . «Развитие культуры в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы» |
| Подпрограмма «Развитие народного творчества и проведение культурного досуга населения в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы |
| Число мероприятий культурно-досуговых учреждений | ед. | 530 | 535 | 961 | 179,6 | Положительное отклонениеВ связи с привлечением молодых специалистов увеличилось количество проводимых мероприятий и соответственно увеличилось число посетителей учреждений КДТ |
| Количество посетителей учреждений культуры другого типа | чел. | 24000 | 24200 | 34221 | 141,4 |
| Количество киносеансов | ед. | 55 | 60 | 126 | 210,0 | В рамках проведения акции «Безопасное лето» увеличилось количество детских сеансов (массовое посещение Д/с, летними оздоровительными площадками) |
| Количество зрителей, посетивших киносеансы | чел. | 2400 | 3000 | 4635 | 154,4 | Положительное отклонение |
| Количество клубных формирований | Ед. | 25 | 25 | 34 | 136,0 | Положительное отклонение. в связи с привлечением молодых специалистов увеличилось к-во формирований |
| Количество участников клубных формирований | Чел. | 400 | 400 | 582 | 145,5 | Положительное отклонение |
| Оценка подпрограммы |  |  | 28220 | 40559 | 143,72 | эффективность подпрограммы высокая |
| **Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы** |
| Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку  | % | 12 | 13 | 12 | 92,31 |  |
| Количество пользователей библиотеки | Чел. | 3011 | 2990 | 4498 | 150,43 | Положительное отклонение |
| Количество посещений библиотеки | Чел. | 37551 | 36470 | 55122 | 151,14 | Положительное отклонение |
| Количество книговыдачи  | Экз. | 101727 | 98670 | 152861 | 154,92 | Положительное отклонение |
| Увеличение книжного фонда | Экз. | 10 | 11 | 18 | 163,64 | Положительное отклонение |
|  Количество записей, занесенных в электронный каталог | Экз. | 1200 | 1210 | 1600 | 132,23 | Положительное отклонение |
| Количество читателей с ограниченными возможностями, обслуживаемых на дому | Чел. | 2 | 2 | 3 | 150 | Положительное отклонение |
| Оценка подпрограммы |  |  | 167731 | 254673 | 151,83 | эффективность подпрограммы высокая |
| **«Развитие дополнительного образования детей в области культуры в Омсукчанском городском округе в 2015-2020 годы»** |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | Чел. | 145 | 145 | 147 | 101,4 | В связи с открытием двух отделений в МБОДУ «ДШИ п. Омсукчан» увеличилось количество учащихся |
| Оценка подпрограммы |  |  | 145 | 147 | 101,4 | эффективность подпрограммы высокая |
| **Оценка программы в целом**  |  |  | **167731** | **254820** | **151,9** | **эффективность программы высокая** |
| **9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омсукчанском городском округе на 2015-2017 годы»** |
| Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета (в расчете на 1 м2) | кВт/час на 1 м2 | 30,28 | 30,25 | 34,35 | 113,55 | Положительное отклонение |
| Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета (в расчете на 1 м2) | кВт/час на 1 м2 | -11,32 | -0,65 | +4,1 | 630,77 | Положительное отклонение |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории м/о | % | 100 | 100 | 90 | 90 |  |
| Удельный расход ТЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осу-ществляются с использование приборов учета (в расчете на 1 м2) | Гкал/м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100 | Показатель достигнут |
| Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории м/о | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 100 | Показатель достигнут |
| Доля объемов воды, потребляемой БУ, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории м/о | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| **Оценка программы в целом** |  |  | **334,12** | **332,97** | **99,66** | **эффективность программы высокая** |
|  | **10. «Благоустройство территории Омсукчанского городского округа на 2015-2020 годы»** |
| Количество убранных несанкционированных свалок | шт. | **-** | 5 | 2 | 40 | свалки убирали силами спонсоров |
| Количество отловленных бездомных животных | шт. | **-** | 80 | 185 | 231,25 | Положительное отклонение |
| Количество установленных детских игровых комплексов | ед. | **-** | 31 | 1 | 3,23 |  |
| Количество установленных (заменённых) опор  | шт. | **-** | 30 | 15 | 50 |  |
| Количество установленных (замененных) светильников | шт. | **-** | 30 | 22 | 73,33 |  |
| Количество высаженных деревьев и кустарников  | шт. | **-** | 150 | 150 | 1000 | Показатель достигнут |
| Количество обустроенных детских площадок  | шт. | **-** | 6 | 1 | 16,67 |  |
| Количество обустроенных мест массового отдыха | шт. | **-** | - | 2 |  | Положительное отклонение |
| Количество установленных ограждений площадок под баки для сбора ТБО  | шт. | **-** | 5 | 0 | 0 | конкурс на закупок площадок объявлен в 2016 году |
| Количество установленных урн, скамеек  | шт. | **-** | 20 | 0 | 0 | не установлены т.к. поставка осуществлена только в начале 2016 года |
| **Оценка программы в целом** |  |  | **357** | **378** | **105,9** | **эффективность программы высокая** |
| **11 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2015 год»** |
| Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения | км |  | 14,15 | 14,5 | 102,47 | Показатель достигнут |
| Инвентаризация сетей водоснабжения | км |  | 28,3 | 28,3 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Промывка и очищение сетей канализации | км |  | 14,35 | 14,35 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Установка нового оборудования на объектах коммунального комплекса | шт. |  | 4 | 4 | 100,0 | Показатель достигнут |
| Готовность котельных к предстоящему отопительному сезону | % |  | 100 | 100 | 100,0 | Показатель достигнут |
| **Оценка программы в целом** |  |  | **160,8** | **161,15** | **100,2** | **эффективность программы высокая** |