Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     10.03.2017г.       №     198

пос. Омсукчан

Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению в Омсукчанском городском округе целевых модулей «Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», распоряжения Губернатора Магаданской области от 28 февраля 2017 года № 72-р «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению в Магаданской области целевых модулей «Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», администрация Омсукчанского городского округа

ПостановляЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожных карт») по внедрению в  Омсукчанском городском округе целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий («дорожных карт») по внедрению в Омсукчанском городском округе целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить План мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Омсукчанского городского округа в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).

Глава администрации							    С.П. Кучеренко

Приложение № 1

к постановлению

администрации

городского округа

от 10.03.2017г.  № 198

План мероприятий

(«дорожных карт») по внедрению в Омсукчанском городском округе

целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»

| № п/п | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя на 31.12.2017 | Целевое значение показателя на 31.12.2019 | Целевое значение показателя на 31.12.20121 | Текущее значение показателя | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Регистрация права собственности

| 1.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее-СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение предоставления органами власти субъекта РФ и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов Магаданской области, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам Магаданской области или органами местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; расширение органами власти Магаданской области и органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление органами исполнительной власти Магаданской области контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.03. 2017 | 31.12. 2020 | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук | 50 8 | 85 29 | 100 29 | 50 8 | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа, Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа КУМИ админи-страции Омсукчанского городского округа, Управле-ние ЖКХ и градо-строительства администрации Омсукчанского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации

городского округа

от 10.03.2017г.  № 198

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по внедрению в Омсукчанском городском округе

целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

| № п/п | Фактор/ этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя на 31.12.2017 | Целевое значение показателя на 31.12.2019 | Целевое значение показателя на 31.12.20121 | Текущее значение показателя | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах муниципальных образований и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости при принятии решений об утверждений правил землепользования и застройки; создание (доработка существующего) регионального информационного ресурса о земельных участках региона, содержащего утвержденные актуальные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, положения об особо охраняемых природных территориях, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий | 09.02.2017 | 31.12. 2020 | Доля муниципальных образований с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований Магаданской области, процентов Доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки в общем количестве муниципальных образований Магаданской области, процентов | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа, КУМИ администрации Омсукчанского городского округа Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа, КУМИ администрации Омсукчанского городского округа |
| 1.2. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории Магаданской области, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельным участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | 01.02.2017 | 31.12. 2020 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Магаданской области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Магаданской области, процентов | 45 | 60 | 85 | 18 | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа, Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа |
| 1.3. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов Магаданской области | 01.01.2017 | 31.12. 2020 | Доля протяженности границ между субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общей протяженности границ между субъектами Российской Федерации, процентов Доля муниципальных образований Магаданской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве муниципальных образований Магаданской области, процентов Доля населенных пунктов Магаданской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации, процентов | 25 55 30 | 75 85 65 | 100 100 80 | 0 0 0 | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа, Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа КУМИ администрации Омсукчанского городского округа, Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа КУМИ администрации Омсукчанского городского округа, Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа |
| 1.4. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети Интернет | 01.01.2017 | 31.12. 2020 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 18 | 18 | 18 | 18 | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа, Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа |
| 1.5. | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращения срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости; осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 01.01.2017 | 31.12. 2020 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 12 | 12 | 12 | 25 | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа, КУМИ администрации Омсукчанского городского округа |
| 1.6. | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | Организация и проведение комплексных кадастровых работ, повышение количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12. 2020 | Доля количества земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости, с границами установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | 45 | 58 | 70 | 26 | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа, Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа |
| 1.7. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее-СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение предоставления органами власти субъекта РФ и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов Магаданской области, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам Магаданской области или органами местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; расширение органами власти Магаданской области и органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление органами исполнительной власти Магаданской области контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.03.2017 | 31.12. 2020 | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук | 50 8 | 85 29 | 100 29 | 50 8 | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа, Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа КУМИ админи-страции Омсукчанского городского округа, Управле-ние ЖКХ и градо-строительства администрации Омсукчанского городского окру |

__________________

Приложение № 3

к постановлению

администрации

городского округа

от 10.03.2017г.  № 198

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению комплексных кадастровых работ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Определение, согласование и утверждение перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ | 15.03.2017 | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа, Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа |
| 2 | Проведение инвентаризации кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ, в том числе в форме полевых обследований, с целью внесения в государственный кадастр недвижимости сведений обо всех объектах недвижимости | 01.09.2017 | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа, КУМИ администрации Омсукчанского городского округа |
| 3 | Подготовка технического задания на изготовление проектов межевания территории, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ | В течении двух недель после внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Омсукчанского городского округа (Омсукчан, Дукат) органами исполнительной власти Магаданской области | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа |
| 4 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение проектов межевания территории, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ, в порядке, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | В течении 30 дней после выполнения пункта 3 настоящего Плана мероприятий | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ | В течении 35 дней после выполнения пункта 4 настоящего Плана мероприятий | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа, КУМИ администрации Омсукчанского городского округа |
| 6 | Утверждение проектов межевания территории, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ | В течении 5 дней после выполнения пункта 5 настоящего Плана мероприятий | Администрация Омсукчанского городского округа |
| 7 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | В течении 35 дней после выполнения пункта 6 настоящего Плана мероприятий | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа |
| 8 | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | В течении 5 дней после выполнения пункта 7 настоящего Плана мероприятий | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа |
| 9 | Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | В течении 5 дней после выполнения пункта 7 настоящего Плана мероприятий | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа |
| 10 | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов | В течении 5 месяцев после выполнения пункта 9 настоящего Плана мероприятий | Соответствующий кадастровый инженер (организация), КУМИ администрации Омсукчанского городского округа |
| 11 | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, путем проведения заседаний согласовательных комиссий | В течении 3 месяцев после выполнения пункта 10 настоящего Плана мероприятий | Председатель комиссии |
| 12 | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ | В течении 5 дней после выполнения пункта 11 настоящего Плана мероприятий | Администрация Омсукчанского городского округа |
| 13 | Представление карты-плана территории в орган регистрации прав | В течении 15 дней после выполнения пункта 12 настоящего Плана мероприятий | КУМИ администрации Омсукчанского городского округа |

__________________