**Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных муниципальными программами Омсукчанского городского округа в 2019 году.**

В 2019 году на территории Омсукчанского городского округа реализованы мероприятия 20 муниципальных программ. Общая сумма финансовых средств, запланированных на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2019 году, составила 311849,91 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета 231209,69 тыс. рублей;

- средства областного бюджета 74228,60 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета 6411,62 тыс. рублей.

Фактическая реализация программных мероприятий в сумме составила 269819,16 тыс. рублей, или 86,52 % от запланированной суммы. При этом в разрезе уровней бюджетов процент выполнения плановых показателей освоения финансовых средств выглядит следующим образом:

- средства местного бюджета 99,4 %;

- средства областного бюджета 45,4 %;

- средства федерального бюджета 98 %.

Основная причина невыполнения плановых показателей – недостаток бюджетного финансирования из областного бюджета.

Оценка эффективности муниципальных программ (соотношение фактического и планового значения показателей или индикаторов выполнения программных мероприятий) в 2019 году составила 85,44 %, что характеризуется как высокий уровень достижения плановых индикаторов.

Ниже приведены данные о выполнении мероприятий, предусмотренных муниципальными программами на 2019 год в разрезе муниципальных программ.

1. В целях реализации муниципальной программы "**Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2018-2022 годы",** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 25.05.2015г. № 382, на 2019 год в бюджете округа было предусмотрено 4762,9 тыс. рублей, фактически использовано 4521 тыс. рублей или 95 %.

Оценка эффективности или процент достижения плановых индикаторов составляет лишь 28,8 %, это не удовлетворительный показатель.

В 2019 году в целях реализации программы выполнены следующие мероприятия: содержание внутрипоселковых дорог п. Омсукчан и п. Дукат, установление дорожных знаков в черте проезжей части п. Омсукчан, приобретение знаков, диагностика дорог, монтаж лежачего полицейского, нанесение разметки на дорожное полотно в п. Омсукчан.

2. На реализацию муниципальной программы **«Проведение социальной политики в Омсукчанском городском округе на 2015-2022 годы»,** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 12.01.2015г. № 29, на 2019 год утвержденный план объемов финансирования составил 3201,4 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Омсукчанского городского округа 2916,7 тыс. рублей. Фактически реализовано программных мероприятий на 3058,6 тыс. рублей (95,5 % к плановым значениям), из них средства местного бюджета составили 2916,3 тыс. рублей. Оценка эффективности выполнения мероприятий данной программы «высокая», достижение целевых показателей в 2019 году составляет 80,2 %. Муниципальная программа включает в себя 8 подпрограмм:

- Подпрограмма "Молодежь Омсукчанского городского округа".Мероприятия, предусмотренные подпрограммой в 2019 году проводились по следующим направлениям: создание условий для гражданского становления, патриотического и духовно-нравственного развития молодёжи; содействие профессиональной ориентации, трудоустройству и временной занятости молодёжи; реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодёжи; вовлечение молодёжи в социальную практику, поддержка деятельности молодежных объединений, творческих коллективов; содействие развитию творческой молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив; поддержка молодых специалистов. На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 718,3 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 99,99 % на сумму 718,2 тыс. рублей.

- Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Омсукчанском городском округе".Основным мероприятиям подпрограммы является перечисление социальных выплат для приобретения жилья молодым семьям на счета кредитных организаций.Объём финансирования по утвержденному плану в 2019 г. предусмотрен в количестве 359,8 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета - 75,1 тыс. рублей. В результате не поступления средств в полном запланированном объеме из областного и федерального бюджетов фактически реализовано 60,39% от запланированного финансирования, что составило 217,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 75 тыс. рублей.

- Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации в Омсукчанском районе». На реализацию программы в бюджете округа было предусмотрено 290,0 тыс. рублей, мероприятия профинансированы в полном объеме. Денежные средства направлены на реализацию выплат единовременного денежного пособия при рождении ребёнка.

- Подпрограмма «Забота о старшем поколении».В рамках данной подпрограммы в 2019 году осуществлялась ежемесячная выплата неработающим пенсионерам старше 60 лет, имеющим звание «Ветеран труда Омсукчанского района»; проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий для граждан пенсионного и пожилого возраста; проведение праздничных мероприятий: «День ветерана труда Омсукчанского района», «День пожилого человека»; бесплатная подписка на газету «Омсукчанские вести». Объем финансовых средств, предусмотренных по плану на реализацию данной подпрограммы в 2019 году, составил 967,7 тыс. рублей, которые реализованы на 99,98%, что составило 967,5 тыс. рублей.

- Подпрограмма «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Омсукчанского городского округа». На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 208,0 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 100 % .

В течение 2019 года были оказаны следующие виды социальной поддержки:

- материальная помощь неработающим пенсионерам старше 60 лет на сумму 73,0 тыс. рублей;

-материальная помощь одиноко проживающим малоимущим гражданам, имеющим доход ниже прожиточного минимума на сумму 15,0 тыс. рублей;

-материальная помощь неработающим инвалидам на сумму 60,0 тыс. рублей;

-материальная помощь малоимущим семьям на сумму 55,0 тыс. рублей;

-материальная помощь гражданину, освободившемуся из мест лишения свободы на сумму 5,0 тыс. рублей.

- Подпрограмма «Организация мероприятий, направленных на поддержку семьи, материнства и детства в Омсукчанском городском округе». На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 233,5 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 100 % .

В рамках подпрограммы в 2019 году были проведены мероприятия окружного уровня «День защиты детей», «День Петра и Февроньи», «День семьи», «День Знаний», «День Матери России», «День Рождества Пресвятой Богородицы», кроме того, было проведена акция по поддержке семей, воспитывающих детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет и семей воспитывающих детей–инвалидов.

- Подпрограмма «Комплексные меры по поддержке коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Омсукчанского городского округа». На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 20,0 тыс. рублей, финансирование мероприятий осуществлено в полном объеме. Денежные средства были направлены на реставрацию редких национальных экспонатов-костюмов и украшений.

**-** Подпрограмма «Содействие развития институтов гражданского общества, укрепление единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений на территории Омсукчанского городского округа». На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 404,1 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 100 %. на сумму 132,6 тыс. рублей. Основные мероприятий подпрограммы, на выполнение которых было направлено финансирование в 2019 году: организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами России и Магаданской области – 184,3 тыс. рублей; проведение цикла мероприятий, направленных на пропаганду русской культуры, укрепление гражданского патриотизма и гармонизацию межнациональных отношений – 52,8 тыс. рублей; проведение мероприятий, направленных на укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями различных национальностей, сохранение народной культуры, возрождение и развитие историко-культурных и духовных традиций – 118,1 тыс. рублей.

3. В рамках реализации муниципальной программы **«Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»,** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского района от 13.08.2015г. № 588, в течение 2019 года было реализовано мероприятий программы на общую сумму 97113,58 тыс. рублей, что составило 99,17 % от плановых объемов финансирования, предусмотренных на отчетных год в сумме 97930,2 тыс. рублей. Финансирование программы полностью осуществлено за счёт средств бюджета округа. Оценка эффективности выполнения мероприятий, направленных на развитие образования Омсукчанского городского округа в 2019 году составила 92,4 %.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

**-** Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском городском округе».На реализацию подпрограммы в бюджете района было предусмотрено 73880,0 тыс. рублей, запланированные в рамках данной подпрограммы мероприятия профинансированы в полном объеме.

Выполнение мероприятий включает в себя выполнение муниципального задания учреждениями дошкольного образования, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования.

- Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе».Плановые объемы финансирования в сумме 9568,5 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году выполнены на 96,88 % , что составляет 9269,5 тыс. рублей. Денежные средства в основном были направлены на субсидирование выполнения мероприятий по организации питания в сумме 3945,0 тыс. рублей; проведение ремонта в учреждениях дошкольного образования в сумме 441,7 тыс. рублей; субсидирование оплата проезда в отпуск и обратно в сумме 2991,9 тыс. рублей; оплату северных надбавок вновь прибывшим в сумме 1528,9 тыс. рублей.

- Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе».На реализацию подпрограммы в бюджете округа было предусмотрено 10079,3 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 94,86 % на сумму 9561,7 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре денежных расходов, направленных на реализацию подпрограммы, занимает финансирование таких мероприятий как субсидии на выполнение мероприятий по организации питания в сумме 2031,2 тыс. рублей; субсидии на проведение ремонта 1331,4 тыс. рублей; субсидии на оплату к месту отдыха и обратно – 2997,3 тыс. рублей; субсидии на оплату контейнера для выезжающих из районов Крайнего Севера – 1002,9 тыс. рублей; питание детей из многодетных семей – 796,0 тыс. рублей. В рамках подпрограммы так же профинансированы такие мероприятия как оснащение образовательных учреждений – 527,5 тыс. рублей; выплата стипендии учащимся – 196,5 тыс. рублей; проведение физкультурно-спортивных мероприятий – 57,3 тыс. рублей; питание детей учащихся ОВЗ – 621,6 тыс. рублей.

- Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе».Объемы финансирования подпрограммы в 2019 году составили 3584,0 тыс. рублей, что составляет 100% от планового объема финансирования, предусмотренного на 2019 год. Все денежные средства были направлены на организацию отдыха и оздоровление детей, проживающих в городском округе.

**-** Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском городском округе». Плановые объемы финансирования, предусмотренные на 2019 г на реализацию мероприятий подпрограммы 818,4 тыс. рублей, все мероприятия профинансированы в полном объеме. Денежные средства направлены на реализацию основного мероприятия подпрограммы – оплата проезда к месту отдыха и обратно работников учреждений дополнительного образования.

4. Утвержденный план объемов финансирования на 2019 год по муниципальной программе «**Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе на 2018-2020 годы»,** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 30.08.2017г. № 653, составил 100,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование реализовано на 100 % от плана. Оценка эффективности муниципальной программы в 2019 году составила 77,6 %.

В 2019 в рамках программы была оказана финансовая поддержка лучших проектов субъектов малого и среднего предпринимательства – субсидирование расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств.

5. На финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной программой **«Развитие муниципальной службы муниципального образования "Омсукчанский городской округ" на 2018-2020 годы,** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 13.12.2017г. № 908, в 2019 году в бюджете городского округа было предусмотрено 582,4 тыс. рублей, фактически реализовано денежных средств на сумму 580,5 тыс. рублей , что составило 99,7 % от планового объема. Достижение плановых значений показателей оценки эффективности исполнения мероприятий программы в 2019 году составило 100 %.

Денежные средства в сумме 489,8 тыс. рублей были направлены на приобретение и использование электронной, справочно-правовой системы «Консультант Плюс»; организация и оплата дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Омсукчанского округа и ее структурных подразделений в 2019 году была осуществлена на сумму 90,7 тыс. рублей.

6. В рамках реализации **муниципальной программы** «**Содействие расселению граждан, проживающих в неперспективных населенных пунктах Омсукчанского городского округа в 2015-2022 годах»** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского района от 06.02.2015г.г. № 75, на 2019 год в бюджете округа было предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Программа не выполнена в связи с отсутствием финансирования с областного бюджета.

7. В целях реализации муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»,** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 12.01.2015г. № 7, в бюджете округа на 2019 год было предусмотрено 3053,4 тыс. рублей, мероприятия профинансированы на 100 % от запланированного объема финансирования. Оценка эфеективности реализации мероприятий программы в 2019 году составила 108,1 %.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

- Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы». На реализацию подпрограммы в 2019 году было запланировано 44414,4 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 100 % от плана. В рамках данной подпрограммы осуществлено финансирование таких мероприятий как выполнение муниципального задания в сфере организации физкультурно-спортивных мероприятий на сумму 42008,2 тыс. рублей; проведение ремонта зданий и сооружений учреждений физкультурно-спортивного назначения на сумму 1262,6 тыс. рублей; оснащение учреждений на сумму 185,3 тыс. рублей; выплата стипендии учащимся – 36 тыс. рублей; оплата проезда к месту отдыха и обратно в сумме 868,3 тыс. рублей; оплата контейнера при выезде за пределы Магаданской области на сумму 53,8 тыс. рублей.

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы» - финансирование на 2019 год не планировалось и не осуществлялось.

- Подпрограмма "Физкультурно-спортивные мероприятия окружного и областного уровней на 2015-2020 годы" . Финансирование данной подпрограммы в 2019 году составило 3153,4 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых объемов. Все денежные средства были направлены на финансирование проведения физкультурно-спортивных мероприятий.

8. Плановый объем средств на финансирование в 2019 году мероприятий муниципальной программы «**Развитие культуры в Омсукчанском городском округе на 2015-2022 годы»** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 12.01.2015г. № 33, составил 62346,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование из средств местного бюджета составило 62297,01 тыс. рублей или 99,9 %. Оценка эффективности реализованных в 2019 году мероприятий составляет 108,1 %.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

- Подпрограмма «Развитие народного творчества и проведение культурного досуга населения в Омсукчанском городском округе на 2015-2022 годы». В рамках подпрограммы в 2019 году использовано 25784,8 тыс. рублей или 99,95 % от запланированного объема финансирования. Из общей суммы финансирования мероприятий подпрограммы 23769,8 тыс. рублей было направлено на обеспечение функционирования казенного учреждения культурно-досугового типа, 2015,о тыс. рублей на проведение культурно-массовых мероприятий.

- Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Омсукчанском городском округе на 2015-2022 годы». На реализацию подпрограммы в 2019 году бюджет округа запланировал 21346,0 тыс. рублей, фактически реализовано 21316,52 тыс. рублей, что составляет 99,86 % от планового объема. В отчетном году 21085,52 тыс. рублей было направлено на обеспечение деятельности библиотек, кроме того осуществлено финансирование развития в округе библиотечного дела на сумму 231,0 тыс. рублей.

- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в области культуры в Омсукчанском городском округе в 2015-2022 годы». На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете округа на 2019 год было запланировано 15201,9 тыс. рублей, фактически использовано 15195,69 тыс. рублей, или 99,96 % планового объема. Денежные средства распределены на реализацию таких мероприятий подпрограммы как обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сумме 14886,09 тыс. рублей, культурно-массовые мероприятия в учреждениях дополнительного образования детей в сумме 264,6 тыс. рублей, поощрение лучших учеников учреждений дополнительного образования детей в сумме 45,0 тыс. рублей.

9. В целях реализации муниципальной программы "**Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Омсукчанском городском округе**  **на 2018-2020 годы"**, утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 19.09.2017г. № 685 в бюджете округа на 2019 год было предусмотрено 549,3 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 99,85 % в сумме 548,5 тыс. рублей. Оценка эффективности программы в 2019 году составила 160,0 %.

В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

- модернизация освещения на основе энергосберегающих ламп на сумму 451,20 тыс. рублей;

- ремонт помещений бюджетный учреждений на сумму 40,7 тыс. рублей;

- вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности в сумме 56,6 тыс. рублей.

10. В целях реализации муниципальной программы "**Благоустройство территории Омсукчанского городского округа",** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 03.10.2016г. № 586, в бюджете округа на 2019 год было предусмотрено 2502,0 тыс. рублей. Мероприятия программы выполнены на 99,96 % в общей сумме 2500,9 тыс. рублей. Оценка эффективности программы в 2019 году составляет 60 %.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма «Обеспечение комфортными условиями проживания населения Омсукчанского городского округа на 2016-2020 годы». На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете округа на 2019 год было запланировано 1866,7 тыс. рублей, фактически реализовано 1865,7 тыс. рублей. В отчетном году в рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- установка и обеспечение функционирования наружного освещения и иллюминации на сумму 959,4 тыс. рублей;

- благоустройство в дворовых территориях на сумму 896,3 тыс. рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству территорий поселений округа на сумму 10,0 тыс. рублей.

- Подпрограмма «Санитарное содержание территорий послений Омсукчанского городского округа на 2016-2020 годы». Финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году составило 635,2 тыс. рублей, это 99,98 % от запланированной в бюджете округа суммы в 635,3 тыс. рублей. В рамках подпрограммы в 2019 году:

- организован сбор, вывоз несанкционированных свалок на сумму 620,6 тыс. рублей;

- проведено озеленение на сумму 3,6 тыс. рублей;

- благоустройство в дворовых территориях на сумму 11,0 тыс. рублей.

11. В целях реализации муниципальной программы **«Развитие торговли на территории Омсукчанского городского округа» на 2016 – 2022 годы»**, утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 10.02.2016 г. № 56 в бюджете округа на 2019 год было предусмотрено 48,0 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 100 %. Оценка эффективности составила 56,78 %. Выполнение плановых индикаторов не достигнуто в результате сокращения объектов торговли в округе и отказа предпринимателей от участия в проекте «Социальный магазин»

В 2019 году денежные средства была направлены на организация ярмарочной торговли.

12. На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2019-2023 годы»,** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 01.03.2019г. № 133, объем финансирования по утвержденному плану на 2019 год составил 81373,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа 7616,7 тыс. рублей, средства областного бюджета 73757,2 тыс. рублей. На реализацию мероприятий предусмотренных на 2019 год, было направлено 40654,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа составили 7442,8 тыс. рублей, средства областного бюджета 33211,6 тыс. рублей. В процентном соотношении фактическое финансирование к плановому объему составляет 50 %, в том числе плановые объемы за счет средств местного бюджета исполнены на 97,7%, плановые объемы за счет областного бюджета исполнены на 45,05%. Оценка эффективности выполнения мероприятий программы в 2019 году составляет 100 %.

В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

-подготовка тепловых сетей в п. Дукат на сумму 290 тыс. рублей;

-подготовка и ремонт котельных в п. Омсукчан и Дукат на сумму 13037,4 тыс. рублей;

-подготовка и ремонт канализационных сетей в п. Омсукчан и Дукат на сумму 7915,8 тыс. рублей;

-подготовка и ремонт водозаборов в п. Дукат на сумму 76,5 тыс. рублей;

-подготовка и ремонт очистных сооружений в п. Омсукчан на сумму 50,0 тыс. рублей;

-ремонт и подготовка жилфонда в п. Дукат на сумму 4314,1 тыс. рублей;

-подготовка и ремонт водопроводных сетей с сооружениями на них в п. Дукат на сумму 1048,5 тыс. рублей.

13. В целях реализации мероприятий муниципальной программы **"Формирование доступной среды в Омсукчанском городском округе" на 2017-2020 годы,** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 11.08.2016г. № 486 на 2019 год в бюджете округа было предусмотрено 250,8 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 100%. Оценка эффективности реализации программы в 2019 году составляет 59,86 %

В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

-обеспечение новогодними подарками детей-инвалидов на сумму 20,8 тыс. рублей;

-адаптация образовательных организаций общего образования для доступности инвалидам и МГН (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации и др.) на сумму 230,0 тыс. рублей.

14. В целях реализации муниципальной программы **"Профилактика экстремизма и терроризма в на территории Омсукчанского городского округа" на 2017-2021 годы**, утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 23.05.2017г. № 413 в бюджете округа было предусмотрено 3057,3 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 98%, что составляет 3010,46 тыс. рублей. Реализация программных мероприятий позволила достичь высокую оценку эффективности, которая составила в 2019г. 85,42 %

В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

- технический осмотр и наладка систем пожарной сигнализации на сумму 1183,6 тыс. рублей;

- приобретение, монтаж, технический осмотр и наладка систем видеонаблюдения на сумму 316,4 тыс. рублей;

- техническое обслуживание АПК МЧС на сумму 613,62 тыс. рублей ;

-обслуживание охранной сигнализации и тревожной кнопки; на сумму 876,64 тыс. рублей;

-приобретение цветов для возложения к памятнику в День Победы в Великой Отечественной войне, в День солидарности в борьбе с терроризмом на сумму 15 тыс. рублей;

-проведение мероприятий для детей и молодёжи с использованием видеоматериалов по теме «Профилактика экстремизма» на сумму 6,2 тыс. рублей.

15. Плановый объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы **"Формирование современной городской среды муниципального образования "Омсукчанский городской округ" на 2018-2024 годы**, утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 07.12.2017г. № 886, на 2019 год составил 2614,52 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа в сумме 500,00 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 42,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета в сумме 2072,22 тыс. рублей. Все мероприятия выполнены в полном объеме, т.е. достигнуто 100% достижение плановых показателей. Оценка эффективности мероприятий программы, выполненных в 2019 году составляет 104,16 %.

Финансирование было направлено на обустройство дворовых и общественных территорий поселков Омсукчан и Дукат. В отчетном году были выполнены следующие мероприятия:

-приобретены урны, скамейки, вазоны;

-проведен монтаж уличного освещения;

-установлены игровой комплекс и ограждение детской площадки.

16. На реализацию муниципальной программы «**Проведение комплексных кадастровых работ на территории Омсукчанского городского округа на 2017-2020 годы»**, утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 01.12.2017 г. № 878, на 2019 г. объем финансовых средств, утвержденных по плану, составил 4932,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 448,5 тыс. рублей, за счет областного бюджета 403,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4080,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование программы составило 100 %, что позволило достичь оценки эффективности программы в 133,3 %.

В отчетном году были проведены комплексные кадастровые работы в инвентаризированных кадастровых кварталах населенных пунктов Омсукчанского городского округа.

17. В целях реализации муниципальной программы **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Омсукчанского городского округа на 2019 – 2021 годы»**, утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 26.12.2018 г. № 718, на 2019 год в бюджете округа было предусмотрено 16,0 тыс. рублей. Мероприятия реализованы полном объеме. Оценка эффективности программы в 2019 году составляет 106,9 %.

Денежные средства, предусмотренные бюджетом на реализацию мероприятий программы, были направлены на профилактику злоупотребления наркотическими средствами, комплексную антинаркотическую пропаганду и антинаркотическое просвещение, формирование здорового образа жизни населения округа.

18. В целях реализации муниципальной программы **"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Омсукчанского городского округа на 2019-2021 годы",** утвержденной постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 26.12.2018г. № 720 в бюджете округа было предусмотрено 5,0 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 100% . Оценка эффективности программы в 2019 году составляет 69,0 %.

Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий по популяризации здорового образа жизни, профилактика табакокурения и алкоголизма.

19. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой **«Оздоровление муниципальных финансов в Омсукчанском городском округе на 2017 – 2019 годы»**, утвержденной постановлением администрации округа от 12.12.2016 г. № 796 , не предусматривает финансового обеспечения. Оценка эффективности мероприятий, реализованных в 2019 году, составила 109,04 %.

В перечень мероприятий, реализованных в 2019 году в рамках данной программы, вошли такие мероприятия как:

- развитие доходного потенциала округа;

-урегулирование задолженности в бюджет округа по налоговым и неналоговым доходам;

- снижение просроченной кредиторской задолженности бюджета округа;

- повышение эффективности расходов.

20. Муниципальная программа **«О противодействии коррупции в администрации Омсукчанского городского округа на 2019 – 2020 годы»**, утвержденная постановлением администрации от 26.12.2018 г. № 721, не предусматривает финансового обеспечения мероприятий, реализуемых в рамках данной программы. Оценка эффективности в 2019 году составила 100%.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_