**Магаданская область**

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.04.2024 № 204-р

пос. Омсукчан

|  |
| --- |
| Об организации и проведении мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда |

Учитывая пожелания трудовых коллективов и организаций Омсукчанского муниципального округа, предложение Омсукчанского местного отделения ВПП «Единая Россия» и руководствуясь Законом Магаданской области от 04.03.2011 № 1364-03 «О проведении собраний, митингов, шествий и пикетирований»,

1. Провести 01 мая 2024 года первомайское шествие колонн трудовых коллективов организаций, предприятий и учреждений округа, Ветеранов труда всех уровней, спортсменов и школьников, посвященное празднику Весны и Труда.

2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению праздника Весны и Труда согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий Первомайского шествия в п. Омсукчан 01 мая 2024 года согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Возложить на оргкомитет руководство подготовкой, координацию и обеспечение согласованных действий руководителей предприятий, учреждений, общественности и СМИ.

5. Управлению спорта и туризма, Управлению культуры, социальной и молодёжной политики провести культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные праздничным датам, по отдельным планам с опубликованием в средствах массовой информации.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Омсукчанские вести» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский муниципальный округ» в сети Интернет ([www.omsukchan-adm.ru](http://www.omsukchan-adm.ru)).

Глава Омсукчанского

муниципального округа С.Н. Макаров

Приложение № 1

к распоряжению

администрации

муниципального округа

от 02.04.2024 № 204-р

**СОСТАВ**

оргкомитета по подготовке и проведению

праздника Весны и Труда

|  |  |
| --- | --- |
| Макаров С.Н.Егоркин О.Ю. | - глава Омсукчанского муниципального округа, председатель оргкомитета;- председатель Собрания представителей Омсукчанского муниципального округа, зам. председателя оргкомитета; |
| Меликова Н.А. | - начальник отдела организационного обеспечения администрации Омсукчанского муниципального округа, секретарь оргкомитета. |

Члены оргкомитета:

|  |  |
| --- | --- |
| Анисимова И.В. | - заместитель главы администрации Омсукчанского муниципального округа по социальным вопросам.; |
| Астахова М.В. | - руководитель Управления образования администрации Омсукчанского муниципального округа; |
| Базаров И.В. | - руководитель Управления культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского муниципального округа; |
| Гутиев А.В. | - руководитель Управления спорта и туризма администрации Омсукчанского муниципального округа; |
| Гальчук Д.А. | - управляющий директор АО «Серебро Магадана» (по согласованию); |
| Зарубина Л.Г. | - руководитель Управления ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа; |
| Елаев Л.А. | - руководитель Омсукчанского эксплуатационного центра; |
| Кистанов О.В. | - заместитель главы администрации Омсукчанского муниципального округа; |
| Кистанова Л.Р. | - директор МКУК ЦД и НТ Омсукчанского муниципального округа; |
| Хвостенко Ю.А. | - главный редактор газеты «Омсукчанские вести». |

Приложение № 2

к распоряжению

администрации

муниципального округа

от 02.04.2024 № 204-р

**ПЛАН**

подготовки и проведения мероприятий

к Первомайскому шествию в п. Омсукчан 01 мая 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Срок** **проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Подготовить и направить уведомление руководителям предприятий, организаций и учреждений муниципального округа по подготовке к праздничному шествию трудовых коллективов 01 мая 2024 года | до 03.04. | Начальник отдела организационного обеспечения |
| 2 | Предоставление заявок на участие в праздничных колоннах и обновленной информации о характере деятельности предприятия, сведения о лучших работниках, достижениях и результатах работы за прошедший год | до 12.04. | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 3 | Предоставление информации в газету о проведении первомайской демонстрации трудящихся для опубликования | до 12.04. | Начальник отдела организационного обеспечения |
| 4 | Подготовка и согласование дикторского текста по утвержденному порядку дви­жения колонн | до 21.04. | Начальник отдела организационного обеспечения администрации Омсукчанского муниципального округа, Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского муниципального округа |
| 5 | Разработать порядок построения и следования праздничной колонны трудовых коллективов 1 мая 2024 года | до 24.04 | Начальник отдела организационного обеспечения |
| 6 | Предоставление отчёта о готовности праздничных колонн в Оргкомитет | до 26.04. | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 7 | Проверка и подготовка систем оповещения для трансляции музыки и дикторского текста | до 26.04. | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского муниципального округа, МКУК ЦД и НТ Омсукчанского муниципального округа |
| 8 | Подготовка и праздничное оформление колонн трудовых коллективов, учрежде­ний, школьников, спортсменов, ветера­нов | до 28.04. | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 9 | Подготовка ул. Ленина и прилегающих дворовых территорий (уборка снега, му­сора, очистка площади) | до 28.04. | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа |
| 10 | Праздничное оформление баннерами и праздничной символикой по маршруту следования колонн | до 28.04. | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского муниципального округа |
| 11 | Обеспечение безопасности движения колонн, блокирование проездов дворовых территорий и дежурство мобильных групп с 10-00 до 14-00 по пути следования колонн, и места проведения мероприятий | 01.05. | Омсукчанский эксплуатационный центр |
| 12 | Подготовка и проведение митинга по­священного празднику «Весны и Труда» | 01.05. | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского муниципального округа, МКУК ЦД и НТ Омсукчанского муниципального округа |
| 13 | Организация выездной торговли | 01.05 | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского муниципального округа; отдел экономики администрации Омсукчанского муниципального округа |
| 14 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий | 01.05 | Отд. МВД России поОмсукчанскому району |
| 15 | Проведение культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятий | с 28.04. по 02.05. | Руководители учреждений культуры и спорта |
| 16 | Уборка площади и прилегающих терри­торий, вывоз мусора, накопительных ба­ков и прочее | 01 - 02.05. | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского муниципального округа |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_