**Отчет о реализации муниципальных программ Омсукчанского городского округа по итогам 2020 года**

| **Наименование целевых показателей и индикаторов Программ** | **Ед изм.** | **Год, предшествующий отчетному, 2019г.** | **Отчетный год**  **2020г.** | | **Год, следующий за отчетным**  **2021г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фактическое значение целевых индикаторов и показателей** | **Плановое значение целевых индикаторов и показателей** | **Фактическое значение целевых индикаторов и показателей** | **плановое значение целевых индикаторов и показателей** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. **«Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского го­родского округа на 2015-2020 годы»** | | | | | |
| Обеспечение круглогодичного содержания автомобильных дорог | **км** | 39,77 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Проведение ремонта автомобильных дорог | **км** | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Прирост протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | **км** | - | 23,6 | 0 | 9,145 |
| Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | **%** | 5,75 | 59,6 | 0 | 23,09 |
| 1. **«Проведение социальной политики в Омсукчанском городском округе на 2015-2020годы»** | | | | | |
| **Подпрограмма «Молодежь Омсукчанского городского округа»** |  |  |  |  |  |
| Количество молодежи, участвующее в деятельности детских и молодежных общественных объединений, к общему количеству молодежи | % | 24 | 12 | 27 | 12 |
| Количество молодежи, участвующее в программах по трудоустройству, профессиональному информированию и повышению квалификации, к общему количеству молодежи | % | 20 | 9 | 0 | 9 |
| Количество молодежи, участвующее в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни, к общему количеству молодежи | % | 18,5 | 14 | 18,5 | 14 |
| Количество молодых людей, вовлеченных в социальную практику, к общему количеству молодежи | % | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 |
| Количество молодежи, участвующее в мероприятиях творческой направленности, к общему количеству молодежи | % | 8 | 9 | 9 | 9 |
| **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Омсукчанском городском округе»** |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов), при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | Коли-чество семей | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **Подпрограмма Улучшение демографической ситуации в Омсукчанском городском округе** |  |  |  |  |  |
| Выплата единовременного денежного пособия при рождении ребенка | Количество семей | 29 | 63 | 28 | 63 |
| **Подпрограмма «Забота о старшем поколении Омсукчанского городского округа»** | Чел. |  |  |  |  |
| Доля численности неработающих пенсионеров старше 60 лет, получающих различные виды материальной поддержки в рамках Мероприятий Программы от общей численности неработающих пенсионеров старше 60 лет, зарегистрированных на территории Омсукчанского городского округа. | % | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Доля численности неработающих пенсионеров старше 60 лет, имеющих звание «Ветеран труда Омсукчанского городского округа», получающих ежемесячную выплату по отношению к гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Омсукчанского городского округа». | %. | 15 | 23,4 | 16 | 23,5 |
| Доля численности инвалидов I, II группы, получающих продуктовый набор к общему количеству неработающих инвалидов старше 50 лет по Омсукчанскому району. | % | 0 | 2,3 | 0 | 2,3 |
| Доля неработающих пенсионеров, старше 60 лет, получателей бесплатной подписки на газету «Омсукчанские вести» к общей численности пенсионеров старше 60 лет, проживающих в Омсукчанском городском округе. | %. | 28 | 30 | 28 | 30 |
| Доля неработающих пенсионеров, старше 60 лет, пользующихся бесплатным проездом по маршруту Дукат-Омсукчан к количеству неработающих пенсионеров старше 60 лет проживающих в п. Дукат. | % | 0 | 48 | 0 | 48 |
| Количество пожилых граждан, получающих ежемесячную выплату в размере 3450 руб. на приобретение предметов индивидуального ухода. | чел | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Количество неработающих пенсионеров старше 75 лет получающих единовременную денежную выплату к юбилейным датам | чел | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Количество неработающих пенсионеров, участников ВОВ, получающих единовременную денежную выплату к празднованию 9 мая «День Победы» | чел | 1 | 8 | 1 | 8 |
| Количество неработающих пенсионеров, участников праздничного мероприятия «День ветерана труда Омсукчанского городского округа | чел | 110 | 150 | 80 | 150 |
| Количество неработающих пенсионеров старше 65 лет, участников праздничного мероприятия «День пожилого человека». | чел | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **Подпрограмма Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории** |  |  |  |  |  |
| Доля числа лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, которым оказана единовременная адресная со­циальная помощь от общей численности детей- сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в органах местного самоуправления | % | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Доля числа лиц из числа одиноко проживающих и неработающих пенсионеров, инвалидов, которым оказана адресная социальная помощь от общей численности одиноко проживающих и неработаю­щих пенсионеров, инвалидов, зарегистрированных в Магаданском областном ГКУ социальной под­держки и социального обслуживания населения «Омсукчанский социальный центр» | % | 10 | 2,5 | 8 | 2,5 |
| Доля числа лиц из числа малоимущих семей и одиноко проживающих малоимущих граждан, ко­торым оказана единовременная адресная социаль­ная помощь от общей численности малоимущих семей и одиноко проживающих малоимущих гра­ждан, зарегистрированных в Магаданском област­ном ГКУ социальной поддержки и социального обслуживания населения «Омсукчанский социаль­ный центр» | % | 5 | 23 | 0 | 23 |
| Лица из числа других категорий граждан, попав­ших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана адресная социальная помощь, проживаю­щих на территории Омсукчанского района | Чел. | 1 | 14 | 0 | 14 |
| **Подпрограмма «Организация мероприятий направленных на поддержку семьи, материнства и детства в Омсукчанском городском округе»** |  |  |  |  |  |
| Доля численности детей школьного и дошкольного возраста, участников праздничного мероприятия районного уровня «День защиты детей» от общего количества детей школьного и дошкольного возраста в Омсукчанском городском округе | % | 13 | 13 | 20 | 13,5 |
| Количество семей - кандидатов на получение награды «За любовь и верность» | Кол-во | 2 | 10 | 5 | 10 |
| Доля численности детей школьного возраста, участников праздничного мероприятия районного уровня «День знаний» от общего количества детей школьного возраста в Омсукчанском городском округе | % | 52,5 | 53 | 27 | 53 |
| Количество женщин, участниц мероприятия районного уровня «День Матери России» | Кол-во | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Доля численности семей, воспитывающих детей-сирот и оставшихся без попечения родителей до 18 лет, и семей, воспитывающих детей-инвалидов, участников в проведении акции по поддержке от общего количества, зарегистрированных в Магаданском областном ГКУ социальной поддержки и социального обслуживания населения «Омсукчанский социальный центр» и органах местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры по поддержке коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории»** |  |  |  |  |  |
| Предоставление финансовой поддержке для возмещения расходов родовым общинам коренных малочисленных народов Севера при ведении традиционного и нетрадиционного природопользования | Родовых общин | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Реставрация редких национальных экспонатов, костюмов, украшений и т.д.) | шт. | 4 | 4 | 0 | 4 |
| **Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений на территории Омсукчанского городского округа на 2016-2020 годы»** |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, вовлеченных в социально значимую деятельность, в общем количестве жителей Омсукчанского городского округа | % | 10 | 7 | 10 | 7 |
| Количество окружных массовых мероприятий патриотической направленности | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество акций, конкурсов, викторин по патриотической тематике | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Численность участников (посетителей) мероприятий, ориентированных на укрепление гражданского единства | человек | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Количество мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей и т.п.) направленных на формирование гражданского патриотизма | единиц | 7 | 10 | 13 | 10 |
| 1. **«Развитие системы образования в Омсукчанском городском округе на 2015-2020г.г.»** | | | | | |
| **Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования»** |  | | | | |
| Обеспечение функционирования муниципальных организаций образования | % |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском городском округе в 2015-2020гг.»** |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обеспеченных дошкольным образованием в обшей численности детей дошкольного возраста | % | 98 | 100 | 100 |  |
| Обеспеченность образовательных организаций оборудованием, мебелью, необходимыми для их функционирования | % | 75,4 | 100 | 78,2 |  |
| Обеспечение дошкольных образовательных организаций продуктами питания | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Обеспечение гарантий работникам дошкольных образовательных организаций, предоставляемых жителям районов Крайнего Севера | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском городском округе в 2014-2020гг.»** |  | | | | |
| Удельный вес численности учащихся 1 - 11-х классов, охваченных горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный вес численности учащихся, систематически  занимающихся физической культурой и спортом | % | 74,3 | 58 | 92 |  |
| Численность учащихся, являющихся получателями стипендии главы Омсукчанского городского округа | чел. | 45 | 50 | 51 |  |
| Обеспеченность общеобразовательных учреждений оборудованием, мебелью, необходимых для функционирования | % | 73,6 | 100 | 84 |  |
| Обеспечение общеобразовательных организаций продуктами питания | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Обеспечение выполнения гарантий работникам общеобразовательных организаций, предоставляемых жителям Крайнего Севера | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском городском округе в 2014-2020гг.»** |  | | | | |
| Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, от общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 60 | 75 | 60 | 75 |
| Обеспеченность образовательных учреждений оборудованием, мебелью, необходимых для функционирования | % | 69,4 | 100 | 69,8 | 100 |
| Обеспечение выполнения гарантий работникам образовательных организаций, предусмотренных для жителей Крайнего Севера, при выезде за пределы Омсукчанского городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском городском округе»** |  | | | | |
| Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского городского округа, без учета  выпускников 11 классов) | % | 59,69 | 72 | 60 | 72 |
| Удельный вес подростков, удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета) | % | 94 | 95 | 78 | 95 |
| 1. **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе на 2018-2020 годы»** | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | 204 | 265 | 198 |  |
| В том числе индивидуальных предпринимателей | единиц | 167 | 223 | 167 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку в рамках Программы | единиц | 23 | 5 | 1 |  |
| 1. **«Развитие муниципальной службы муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на 2018-2020 годы»** | | | | | |
| Степень оснащения нормативно правовой базой и методическими материалами по вопросам муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, а так же лиц являющихся участниками резерва управленческих кадров Магаданской области получивших дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка, второе высшее образование) | % | 16,2 | 15 | 15 | 15 |
| Доля муниципальных служащих, данные о которых включены в реестр муниципальных служащих муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рост доверия граждан к органам местного самоуправления Омсукчанского городского округа | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1. **«Содействие расселению граждан, проживающих в неперспективных населенных пунктах Омсукчанского городского округа в 2015-2020 годах»** | | | | | |
| Количество переселенных граждан | Человек | 0 | 10 | 0 | 21 |
| Полностью расселенных неперспективных населенных пунктов | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **7. «Развитие физической культуры и спорта в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы»** | | | | | |
| Доля граждан Омсукчанского городского округа систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения Омсукчанского городского округа. | % | 35 | 29 | 36,8 |  |
| Доля занимающихся в возрасте 7-18 лет в Детско-юношеской спортивной школе п. Омсукчан к общей численности данной возрастной группы. | % | 58,9 | 60 | 47,7 |  |
| Доля подготовленных спортсменов массовых разрядов к общей численности, занимающихся в спортивных секциях. | % | 33,4 | 27 | 29 |  |
| Доля занимающихся школьников в различных оздоровительных и спортивных секциях от общей численности школьников в Омсукчанском городском округе. | % | 58,9 | 45 | 47,4 |  |
| Количество детей, занимающихся в спортивных школах | Чел | 320 | 412 | 256 |  |
| Удельный вес численности занимающихся в спортивной школе, участвующих в спортивных соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивной школе | % | 31 | 36 | 37 |  |
| Количество жителей Омсукчанского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 1720 | 1625 | 1763 |  |
| Количество проведенных окружных соревнований | ед | 99 | 81 | 23 |  |
| Количество участия в областных соревнованиях | ед | 44 | 43 | 15 |  |
| Количество статей, информации в СМИ по развитию физической культуры и спорта | Ед. | 20 | 20 | 8 |  |
| 8 . «Развитие культуры в Омсукчанском городском округе на 2015-2020 годы» | | | | | |
| Число мероприятий культурно-досуговых учреждений | ед. | 362 | 540 | 152 | 545 |
| Количество посетителей учреждений культуры другого типа | чел. | 20333 | 25000 | 7681 | 25000 |
| Количество киносеансов | ед. | 30 | 80 | 7 | 80 |
| Количество зрителей, посетивших киносеансы | чел. | 3562 | 3400 | 353 | 3400 |
| Количество клубных формирований | Ед. | 15 | 29 | 15 | 29 |
| Количество участников клубных формирований | Чел. | 543 | 460 | 605 | 470 |
| Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку | % | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Количество пользователей  библиотеки | Чел. | 3930 | 2900 | 2964 | 2900 |
| Количество посещений библиотеки | Чел. | 43162 | 33350 | 25794 | 33350 |
| Количество книговыдачи | Экз. | 112622 | 89900 | 66546 | 89900 |
| Увеличение книжного фонда | Экз. | 36 | 20 | 773 | 30 |
| Количество записей, занесенных в электронный каталог | Экз. | 1181 | 1270 | 759 | 1280 |
| Количество читателей с ограниченными возможностями, обслуживаемых на дому | Чел. | 4 | 3 | 108 | 3 |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | Чел. | 111 | 147 | 108 | 147 |
| **9. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омсукчанском городском округе на 2018-2020 годы»** | | | | | |
| Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета (в расчете на 1 м2) | кВт/  час на 1 м2 | 33,47 | 29,05 | 28,38 |  |
| Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета (в расчете на 1 м2) | кВт/  час на 1 м2 | 4,28 | -0,14 | -0,67 |  |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории м/о | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный расход ТЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осу-ществляются с использование приборов учета (в расчете на 1 м2) | Гкал/м2 | 0,2 | 0,2921 | 0,4115 |  |
| Изменение удельного расхода ТЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета ( в расчете на 1 м2) | Гкал/м2 | -0,09 | - | 0,12 |  |
| Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории м/о | % | 49 | 75 | +20 |  |
| Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/ч | 3,31 | 19,75 | 5,12 |  |
| Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются по приборам учета ( в расчете на 1 м2) | м3/ч | -16,68 | -0,14 | Не рассчитывается |  |
| Доля объемов воды, потребляемой БУ, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории м/о | % | 98 | 98,78 | +1,01 |  |
| **10. «Благоустройство территории Омсукчанского городского округа на 2016-2020 годы»** | | | | | |
| Количество убранных несанкционированных свалок | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отловленных бездомных животных | шт. | 52 | 80 | 86 | 80 |
| Количество установленных ограждений площадок под баки для сбора ТБО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных баков для сбора ТБО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 0 | 30 | 30 |  |
| Количество установленных детских игровых комплексов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных (заменённых) опор | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Количество установленных (замененных) светильников | шт. | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Площадь заасфальтированных внутри дворовых проездов и пешеходных дорожек | кв.м. | 0 | 2700 | 0 | 2700 |
| Количество обустроенных детских площадок | шт. | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Количество обустроенных мест массового отдыха | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Количество установленных урн, скамеек | шт. | 6 | 0 | 8 | 0 |
| **11. «Развитие торговли на территории Омсукчанского городского округа на 2016-2020 годы»** | | | | | |
| Количество торговых объектов различных форматов | шт. | 62 | 71 | 58 | 72 |
| Количество участников ярмарок | шт. | 8 | 11 | 7 | 12 |
| Расширение сети торговых предприятий социальной направленности | шт. | 1 | 4 | 1 | 5 |
| **12. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2016-2018 годы»** | | | | | |
| Установка нового оборудования на объектах коммунального комплекса | шт. | 8 | 7 | 15 | 6 |
| Количество аварийных ситуаций на объектах коммунального комплекса | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Готовность котельных к предстоящему отопительному сезону | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инвентаризация сетей водоснабжения | км | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Промывка и опрессовка сетей теплоснабжения | км | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| Промывка и очищение сетей канализации | км | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **13. «Формирование доступной среды в Омсукчанского городского округа на 2017-2021 годы»** | | | | | |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Омсукчанском городском округе | % | 27 | 33 | 30 |  |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в в Омсукчанском городском округе | % | 35 | 38 | 35 |  |
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Омсукчанском городском округе | % | 20 | 28 | 20 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций; | % | 3 | 20 | 10 |  |
| Доля организаций дошкольного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций дошкольного образования | % | 0 | 40,4 | 0 |  |
| Доля специалистов образовательных организаций, работающих с детьми-инвалидами, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | Ед. | 30 | 90 | 30 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в творческих и культурно-досуговых мероприятиях | % | 22 | 25 | 23 |  |
| **14. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Омсукчанского городского округа на 2017-2021 годы»** | | | | | |
| Количество плакатов антитеррористической, антитеррористической литературы по тематике и профилактике экстремизма для муниципальных учреждений. | ед. | 0 | 10 | 160 | 10 |
| Количество изготовленных печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | ед. | 0 | 120 | 1000 | 120 |
| Количество приобретенных и установленных баннеров по профилактике экстремизма и терроризма на территории округа | ед. | 5 | - | 0 | 0 |
| Количество приобретенных видеоматериалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | ед. | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Количество приобретенных и возложенных цветов (гвоздика) В День Победы и в День солидарности в борьбе с терроризмом | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных учреждений, в которых установлены системы пожарной сигнализации | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество муниципальных учреждений, в которых установлены системы видеонаблюдения | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество муниципальных учреждений, в которых установлены АПК МЧС | ед. | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Количество муниципальных учреждений, в которых установлены охранные системы и тревожные кнопки | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **15. Формирование современной городской среды муниципального образования "Омсукчанский городской округ" на 2018-2024 годы** | | | | | |
| Количество установленных детских игровых комплексов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество установленных (заменённых) опор | шт. | 16 | 0 | 0 | 6 |
| Количество установленных (замененных) светильников | шт. | 29 | 4 | 0 | 6 |
| Площадь заасфальтированных внутри дворовых проездов и пешеходных дорожек | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Количество обустроенных детских площадок | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество обустроенных территорий общего пользования | шт. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Омсукчанского городского округа | % | 3 | 3 | 0 | 3 |
| **16. «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на 2017-2019 годы»** | | | | | |
| Доля земельных участков и объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, расположенных на территории Омсукчанского городского округа | % | 80 | 65 | 80 | 85 |
| **17. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Омсукчанского городского округа на 2019 – 2021 годы**» | | | | | |
| Удельный вес количества лиц, с установленным впервые в жизни диагнозом «наркомания», в сравнении с уровнем 2018 года. | % | 0 | 30 | 0 | 25 |
| Удельный вес количества выявленных лиц, употребляющих наркотические средства с вредными последствиями для здоровья, в сравнении с уровнем 2018 года. | % | 40 | 30 | 75 | 25 |
| Доля детей и подростков в возрасте от 11 до 30 лет, ежегодно вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории. | % | 65 | 35 | 42 | 40 |
| Удельный вес количества лиц с диагнозом «наркомания», состоящих на профилактическом учете у врача нарколога, находящихся в ремиссии более двух лет, в сравнении с уровнем 2018 года. | % | 33 | 32,5 | 0 | 40 |
| Количество размещенных в СМИ и на официальном сайте Муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в сети Интернет материалов, освещающих неблагоприятные последствия употребления наркотических средств и психотропных веществ | Ед. | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5 |
| **18. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Омсукчанского городского округа на 2019-2021 годы** | | | | | |
| Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Омсукчанском городском округе | % |  | 4 | 2 |  |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в общественных местах и на улицах | % |  | 1 | 1 |  |
| Количество несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении по состоянию на конец года | % |  | 18 | 9 |  |
| Количество общественных организаций, обеспечивающих охрану общественного порядка. | % |  | 1 | 0 |  |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактику табакокурения и алкоголизма. | % |  | 1 | 1 |  |
| **19. "О противодействии коррупции в администрации Омсукчанского городского округа" на 2019 - 2021 годы"** | | | | | |
| Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования "Омсукчанский городской округ", должности которых включены в соответствующий перечень , своевременно представляющих сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **20. «Чистая вода» на 2020-2024 годы»** | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % |  | 0,1 | 0 | 0,07 |
| Доля протяжённости сети водоснабжения соответствующие нормативам строительства и реконструкции с учетом уменьшения количества аварийных ситуаций | % |  | 13 | 0 | 13 |
| Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды , подданной в водопроводную сеть | % |  | 50 | 0 | 50 |
| Удельный расход электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёмна воды , отпускаемой в сеть | % |  | 1,22 | 0 | 1,22 |