МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от _15.08.2017 г._ № ______

пос. Омсукчан

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по расширению границ существующих или организации новых населенных пунктов в муниципальном образовании «Омсукчанский городской округ»

Руководствуясь требованиями федерального закона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с поручением губернатора Магаданской области В.П. Печеного в целях исполнения подпункта 1.2 пункта 1 раздела 2 Протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 08 июня 2017 года для обеспечения расширения границ существующих или организации новых населенных пунктов в муниципальном образовании «Омсукчанский городской округ» администрация Омсукчанского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» по расширению границ существующих или организации новых населенных пунктов в муниципальном образовании «Омсукчанский городской округ» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации ОГО 					   	      С.П. Кучеренко

Подготовлено: Отделом архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства Управления ЖКХиГ администрации ОГО

«__15__» ___августа___ 2017 г. _____________________________   (_____Ванеев Ю.П.____)

Подпись			Ф.И.О.

«______» ___августа___ 2017 г. ___________________________ (_____Мустафина Л.Г.____)

Подпись			Ф.И.О.

Согласовано: __________________________________________________________________

Наименование органа

«______» _____________ 2017 г. __________________ (__________________)

Подпись			Ф.И.О.

__________________________________________________________________

Наименование органа

«______» _____________ 2017 г. __________________ (__________________)

Подпись			Ф.И.О.

__________________________________________________________________

Наименование органа

«______» _____________ 2017 г. __________________ (__________________)

Подпись			Ф.И.О.

__________________________________________________________________

Наименование органа

«______» _____________ 2017 г. __________________ (__________________)

Подпись			Ф.И.О.

__________________________________________________________________

Наименование органа

Управляющая делами_______________________(_____Ясакова Г.Н._____)

Подпись			Ф.И.О.

Разослать:

| Наименование отделов ад-министрации Омсукчанс-кого городского округа, предприятий и организаций | Кол-во экз. | Наименование отделов администрации Омсукчанс-кого городского округа, предприятий и организаций | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дело | 1 |  |  |
| ОАГиДХ УЖХКиГ ОГО | 1 |  |  |
| ЮО АОГО | 1 |  |  |
| ОЭ АОГО | 1 |  |  |
| ФУ АОГО | 1 |  |  |
| КУМИ | 1 |  |  |
| СПОГО | 1 |  |  |
| Сайт | 1 |  |  |

Приложение к постановлению АОГО

№________ от ___._________2017 г.

План мероприятий

(«дорожная карта») по расширению границ существующих или организации новых населенных пунктов в муниципальном

образовании «Омсукчанский городской округ» в рамках реализации Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ

| № п/п | Наименование задачи/мероприятие | Исполнитель | Результат | Срок исполнения задачи/ мероприятия | Финансовые затраты по исполнению задачи/мероприятия | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация проведения общего собрания граждан - пользователей земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ по вопросу организации нового населенного пункта | Инициативная группа граждан - пользователей земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ Профильные эксперты: - проектировщик; - кадастровый инженер | 1. Протокол общего собрания граждан - пользователей земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ 2. Обращение с заявлением в органы местного самоуправления с приложением Протокола | До 17 дней | Организация и проведение собрания (информирование граждан - пользователей земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ, расходы на транспорт, телефонная связь, подготовка предварительного проекта образуемого населенного пункта, привлечение профильных экспертов) происходит за счет граждан - пользователей |  |
| 2. | Рассмотрение заявления в органах местного самоуправления муниципального образования | Администрация Омсукчанского городского округа, УЖКХиГ администрации Омсукчанского городского округа | Решение органа местного самоуправления муниципального образования о проведении публичных слушаний с целью учета мнения населения по вопросу организации нового населенного пункта и изменению административно-территориального устройства муниципаль-ного образования «Омсукчанский городской округ» | До 10 дней |  |  |
| 3. | Проведение мероприятий по организации и проведению публичных слушаний с целью учета мнения населения по вопросу организации нового населенного пункта и изменению административно - тер-риториального устройства муниципального образования «Омсукчанский городской округ» | Администрация Омсукчанского городского округа, УЖКХиГ администрации Омсукчанского городского округа | 1. Протокол публичных слушаний: - решение, отражающее мнение населения о создании нового населенного пункта; - мнение экспертов по вопросу создании нового населенного пункта; - решение о подготовке проекта схемы территориального планирования муниципального об-разования «Омсукчанский городской округ» с учетом границ образуемого населенного пункта 2. Подготовка и опубликование итогового документа публичных слушаний в средствах массовой информации. 3. Направление итогового документа в представительный орган муниципального образова-ния «Омсукчанский городской округ» | До 61 дня | Организация и проведение публичных слушаний происходят за счет бюджета муниципального образования «Омсукчанский городской округ» |  |
| 4. | Рассмотрение итогового документа по вопросу создания нового населенного пункта | Собрание представителей муниципального образования «Омсукчанский городской округ» | Решение Представительного органа муниципального образова-ния «Омсукчанский городской округ», выражающего мнение населения по вопросу организации нового населенного пункта и изменению административно-территориального устройства муниципаль-ного образования «Омсукчанский городской округ» | До 13 дней |  |  |
| 5. | Подготовка уполномоченным органом муниципального образования пакета документов, необходимых для согласования с высшим исполнительным органом исполнительной власти Магаданской области | ПО администрации Омсукчанского городского округа; ОЭ администрации Омсукчанского городского округа; КФ администрации Омсукчанского городского округа; УЖКХиГ администрации Омсукчанского городского округа | 1. Правовой акт представительного органа муниципального образования «Омсукчанский городской округ», отражающего мнение населения по вопросу об изменении административно-территориального устройства муниципаль-ного образования «Омсукчанский городской; - сведения о размере территории и численности населения образуемого населенного пункта; - перечень основных производственных, - со-циально-культурных и других объектов инфраструктуры населенных пунктов; - сведения о финансовом состоянии населенного пункта и его возможном изменении в случае изменения административно-территориального устройства; -сведения о размерах финансовых затрат, связанных с изменением административно-территориального устройства; - сведения из документов территориального планирования, касающиеся и изменения административно-территориального устройства. 2. Направление пакета документов в уполномоченный орган исполнительной власти Магаданской области | До 4 дней | Бюджет муниципального образования «Омсукчанский городской округ» |  |
| 6. | Рассмотрение пакета документов уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области | Комиссия по вопросам административно - территориального деления при Правительстве Магаданской области | Заключение о целесообразности создания нового населенного пункта | До 14 дней |  |  |
| 7. | Подготовка законопроекта об образовании нового населенного пункта на территории Магаданской области | Высший орган законодательной власти Магаданской области | Принятие Закона правительства Магаданской области об образовании нового населенного пункта на территории Магаданской области | До 30 дней | Бюджет Магаданской области |  |
| 8. | Подготовка и направление пакета документов, необходимых для проведения экспертизы о присвоении наименования новому населенному пункту | Высший орган законодательной власти Магаданской области | 1. Пакет документов, необходимых для проведения экспертизы о присвоении наименования новому населенному пункту. 2. Направление пакета документов в высший орган законодательной власти Магаданской области | До 7 дней | Бюджет Магаданской области |  |
| 9. | Проведение экспертизы о присвоении наименования новому населенному пункту | Уполномоченный орган исполнительной власти Магаданской области | 1. Заключение о присвоении наименования новому населенному пункту 2. Направление заключения в уполномоченный орган исполнительной власти Магаданской области | До 23 дней | Бюджет Магаданской области |  |
| 10. | Учет и регистрация населенных пунктов в Реестре административных единиц и населенных пунктов субъектов ДФО РФ | Уполномоченный орган исполнительной власти Магаданской области | Учет и регистрация населенных пунктов в Реестре административных единиц и населенных пунктов субъектов ДФО РФ | До 3 дней | Бюджет субъектов РФ |  |
| 11. | Проведение мероприятий в части определения источников финансирования подготовки проекта изменений в градостроительную документацию муниципального образования | УЖКХиГ администрации Омсукчанского городского округа КФ администрации Омсукчанского городского округа; | а) корректировка утвержденного бюджета текущего финансового года б) подготовка проекта бюджета на новый финансовый год | До 46 дней |  |  |
| 12. | Подготовка проекта внесения изменений в градостроительную документацию муниципального образования с учетом границ нового населенного пункта | УЖКХиГ администрации Омсукчанского городского округа Уполномоченный орган исполнительной власти Магаданской области | 1. Подготовка технического задания для исполнения работ проектной организацией по подготовке проекта внесения изменений в градостроительную документацию муниципального образования «Омсукчанский городской округ» 2. Организация подготовки проведения аукциона на заключение муниципального контракта в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 3. Заключение контракта с исполнителем работ по подготовке внесения изменений в градостроительную документацию муниципального образования «Омсукчанский городской округ» с учетом границ нового населенного пункта. 4. Проведение проектной организацией работ по подготовке проекта внесения изменений в градостроительную документацию муниципального образования «Омсукчанский городской округ» с учетом границ нового населенного пункта. | До 7 месяцев 25 дней |  |  |
| 13. | Проведение органом местного самоуправления муниципального образования «Омсукчанский городской округ» публичных слушаний в части внесения изменений в градостроительную документацию муниципального образования «Омсукчанский городской округ» с учетом границ нового населенного пункта. | УЖКХиГ администрации Омсукчанского городского округа | Решение об утверждении градостроительной документации муниципального образования «Омсукчанский городской округ» с учетом границ нового населенного пункта. | До 34 дней | Бюджет муниципального образования «Омсукчанский городской округ» |  |
| 14. | Подготовка плана мероприятий по разработке мер государственной поддержки гражданам – пользователям земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ | ПО администрации Омсукчанского городского округа; ОЭ администрации Омсукчанского городского округа; КФ администрации Омсукчанского городского округа; | План мероприятий по разработке мер государственной поддержки гражданам – пользователям земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ | До 15 дней | Бюджет Магаданской области, дотации из федерального бюджета РФ |  |
| 15. | Определение источников финансирования и перечня необходимых объектов инфраструктуры | Органы исполнительной власти администрации Омсукчанского городского округа, органы исполнительной власти Магаданской области | План строительства объектов инфраструктуры* |  | Бюджет муниципального образования «Омсукчанский городской округ», бюджет Магаданской области |  |
| 16. | Проектирование объектов инфраструктуры | Органы исполнительной власти администрации Омсукчанского городского округа, органы исполнительной власти Магаданской области | Проект | Срок исполнения задачи зависит от количества необходимых объектов инфраструктуры, а также от специфических особенностей субъекта Магаданской области ДФО РФ | Бюджет муниципального образования «Омсукчанский городской округ», бюджет Магаданской области, дотации из федерального бюджета ДФО РФ | Сумма финансирования задачи зависит от количества необходимых объектов инфраструктуры, а также от специфических особенностей субъекта Магаданской области (климат, положение, особенности рельефа и т.д.) |
| 17. | Экспертиза проектов строительства инфраструктуры | Органы исполнительной власти администрации Омсукчанского городского округа | Положительная экспертиза | Срок исполнения задачи зависит от количества необходимых объектов инфраструктуры | Бюджет муниципального образования «Омсукчанский городской округ», бюджет Магаданской области, дотации из федерального бюджета РФ | Сумма финансирования задачи зависит от количества необходимых объектов инфраструктуры |
| 18. | Строительство объектов инфраструктуры | Органы исполнительной власти администрации Омсукчанского городского округа | Ввод в эксплуатацию | Срок исполнения задачи зависит от количества необходимых объектов инфраструктуры, а также от специфических особенностей субъекта Магаданской области ДФО РФ | Бюджет муниципального образования «Омсукчанский городской округ», бюджет Магаданской области, дотации из федерального бюджета РФ | Сумма финансирования задачи зависит от количества необходимых объектов инфраструктуры, а также от специфических особенностей субъекта Магаданской области (климат, положение, особенности рельефа и т.д.) |

*Составляется с указанием конкретных объектов и объемов финансирования, является приложением к дорожной карте