**Магаданская область**

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСУКЧАНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 11.06.2014 г. № 249

пос. Омсукчан

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие системы

образования в Омсукчанском

районе на 2014-2020гг.» в

новой редакции

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 «О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района» администрация Омсукчанского района

ПостановляЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования в Омсукчанском районе на 2014-2020гг.» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 01 июня 2014 года постановление администрации Омсукчанского района от 31.12.2013г. № 647 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Омсукчанском районе на 2014 – 2020г.г.»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Анисимову И.В.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский район» в сети Интернет ([www.omsukchan-adm.ru](http://www.omsukchan-adm.ru)) и вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы администрации Г.А. Ложечникова

Приложение

к постановлению

администрации района

от 11.06.2014г. № 249

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие системы образования в Омсукчанском районе**

**на 2014-2020 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие системы образования в Омсукчанском районе**

**на 2014-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Омсукчанском районе на 2014-2020 годы»  (далее – муниципальная программа) |
| Основание для разработки  программы | - Приоритетный национальный проект «Образование»;  - Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 12 декабря 2013г.;  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 13 части 1 статьи 16;  - Постановление администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района». |
| Заказчик  программы | Администрация Омсукчанского района. |
| Разработчик  программы | Управление образования администрации Омсукчанского района |
| Цели  муниципальной программы | Обеспечение качества, доступности и эффективности образования на территории Омсукчанского района на основе его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. |
| Задачи  муниципальной программы | - формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Омсукчанского района;  - развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования;  - модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов;  - создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;  - формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию районной системы образования;  - развитие системы профессиональной ориентации молодежи;  - стимулирование муниципальных общеобразовательных организаций, активно внедряющих инновационные образовательные программы;  - поддержка талантливой молодёжи;  - повышение качества воспитательной работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях;  - оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений современным мультимедийным и интерактивным оборудованием, учебно-наглядными пособиями;  - развитие новых форм качества образования с участием органов общественного управления;  - использование потенциала победителей конкурсов муниципальных общеобразовательных организаций и лучших учителей;  - укрепление материально-технической базы школ;  - укрепление кадрового состава школьных столовых. |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Управление образования администрации Омсукчанского района |
| Соисполнители муниципальной программы | - Управление образования администрации Омсукчанского района;  - общеобразовательные и образовательные организации района, подведомственные управлению образования администрации Омсукчанского района;  - администрация Омсукчанского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском районе в 2014 – 2020гг.» (*приложение к муниципальной программе № 1*).  2. «Развитие общего образования в Омсукчанском районе в 2014 – 2020гг.» (*приложение к муниципальной программе № 2*).  3. «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском районе в 2014 – 2020гг.» (*приложение к муниципальной программе № 3*).  4. «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском районе» (*приложение к муниципальной программе № 4*).  5. «Управление развитием отрасли образования Омсукчанского района в 2014 – 2020гг.» (*приложение к муниципальной программе № 5*). |
| Целевые  показатели  муниципальной  программы | - удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;  - удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста;  - количество дополнительных дошкольных мест в образовательных организациях Омсукчанского района;  - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  - отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с худшими результатами ЕГЭ;  - доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования;  - удельный вес численности учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;  - удельный вес численности учащихся 1-11-х классов, охваченных горячим питанием;  - численность обучающихся на один персональный компьютер;  - удельный вес численности учащихся, вовлеченных в систему массовых физкультурно-спортивных мероприятий;  - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;  - удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского района);  - удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-воспитанников муниципальных образовательных организаций, охваченных отдыхом и оздоровлением;  - удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета);  - удельный вес численности родителей, удовлетворенных услугами по оздоровлению детей;  - количество молодых учителей, получивших социальную выплату;  - уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное  обеспечение  муниципальной программы | Общий объём финансирования из муниципального бюджета составляет 997985,77 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 – 129572,64  2015 - 127245,87  2016 - 135434,00  2017 - 141006,44  2018 - 147723,04  2019 - 154794,39  2020 - 162209,39  В том числе в разрезе подпрограмм:  - «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» из муниципального бюджета составляет 17511,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 - 1564,5  2015 - 1480,0  2016 - 2889  2017 - 2888  2018 - 2892  2019 - 2897  2020 - 2901  - «Развитие общего образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» из муниципального бюджета составляет 55213,7 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 - 12349,7  2015 - 6168  2016 - 6836  2017 - 7058  2018 - 7313  2019 - 7599  2020 - 7890  - «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» из муниципального бюджета составляет 36668,34 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 - 5409,11  2015 - 5299,13  2016 - 5534,1  2017 - 4875,00  2018 - 5025,00  2019 - 5181,00  2020 - 5345,00  - «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском районе» из муниципального бюджета составляет 32561 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 - 4000,0  2015 - 4200,0  2016 - 4410,0  2017 - 4630,0  2018 - 4860,0  2019 - 5103,0  2020 - 5358,0  - «Управление развитием отрасли образования Омсукчанского района в 2014-2020гг.» из муниципального бюджета составляет 856031,16 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 - 106249,33  2015 - 110098,67  2016 - 115764,9  2017 - 121555,44  2018 - 127633,04  2019 - 134014,39  2020 - 140715,39 |
| Ожидаемый  конечный  результат  реализации  муниципальной программы и  показатели  социально-экономической эффективности | - повышение открытости образовательной системы, восприимчивости к запросам граждан и общества;  - повышение качества образования;  - создание системы оценки качества образования;  - улучшение кадрового обеспечения общеобразовательных организаций, повышение престижа учительской профессии;  - инновационное развитие всех общеобразовательных организаций Омсукчанского района, завершение перехода на новые образовательные стандарты;  - создание среды для выявления и поддержки особо одарённых детей в каждой общеобразовательной организации;  - улучшение здоровья школьников;  - повышение качества системы воспитания, формирование социальной активности и гражданской позиции детей и молодёжи;  - повышение эффективности управления в сфере образования;  - укрепление материально-технической базы школ;  - повышение квалификации кадрового состава школьных столовых;  - обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности дошкольного образования;  - ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;  - повышения качества дошкольного образования;  - обеспечение доступности образования для всех категорий граждан, конкурентоспособности и социальной адаптации выпускников учреждений общего образования;  - обновление содержания образования через поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;  - улучшение кадрового обеспечения системы образования;  - совершенствование системы физического воспитания учащихся образовательных организаций;  - обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования;  - увеличение охвата детей программами дополнительного образования;  - увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омсукчанского района, без учета выпускников 11-12 классов);  - организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - повышение уровня безопасности образовательного процесса в образовательных организациях;  - достижение запланированных целевых показателей государственной программы. |
| Контроль за  исполнением  программы | Осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Омсукчанский район», утверждённым постановлением администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Значения целевых индикаторов**

| **п/п** | **Наименование**  **целевого**  **индикатора** | **Ед-ца изм.** | **Показатели целевых индикаторов**  **(по годам)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **«Развитие системы образования в Омсукчанском районе на 2014-2020гг.»** | | | | | | | | | | |
|  | **Всего** | тыс. руб. | **129572,64** | **127245,8** | **135434** | **141006,44** | **147723,04** | **154794,39** | **162209,39** | **997985,7** |
| 1. **Дошкольное образование** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Омсукчанском районе на 2014-2020гг.» | тыс. руб. | **15268,7** | **15946,9** | **18163,2** | **18925,9** | **19732** | **20579** | **21467,1** | **130082,8** |
| 1.2. | Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.»  Выполнение муниципального задания учреждениями дошкольного образования | тыс. руб. | **13704,2** | **14466,9** | **15274,2** | **16037,9** | **16840** | **17682** | **18566,1** | **112571,3** |
| 1.3. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» выполнение мероприятий по физической культуре и спорту | тыс. руб. | **150** | **80** | **84** | **88** | **92** | **97** | **101** | **692** |
| 1.4. | Оснащение учреждений | тыс. руб. | **571,5** | **1400** | **2805** | **2800** | **2800** | **2800** | **2800** | **15976,5** |
| 1.5. | Ремонтные работы | тыс. руб. | **312,0** |  |  |  |  |  |  | **312,0** |
| 1.6. | Целевые средства на оплату контейнера | тыс. руб. | **531,0** |  |  |  |  |  |  | **531,0** |
| 1. **Общее образование** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» | тыс. руб. | **114032,94** | **111298,9** | **117270,8** | **122080,54** | **127991,04** | **134215,39** | **140742,29** | **867631,9** |
| 2.2. | Подпрограмма «Управление развитием Отрасли образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» | тыс. руб. | **92545,13** | **95631,77** | **100490,7** | **105517,54** | **110793,04** | **116332,39** | **122149,29** | **743459,86** |
| 2.2.1 | Выполнение муниципального задания учреждениями общего образования | тыс. руб. | **47042,83** | **49394,97** | **51864,7** | **54459,94** | **57182,94** | **60042,09** | **63044,19** | **383031,66** |
| 2.2.2 | Выполнение муниципального задания муниципальным организациям дополнительного образования | тыс. руб. | **45502,3** | **46236,8** | **48626** | **51057,6** | **53610,1** | **56290,3** | **59105,1** | **360428,2** |
| 2.3. | Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» | тыс. руб. | **12349,7** | **6168** | **6836** | **7058** | **7313** | **7599** | **7890** | **55213,7** |
| 2.3.1 | Выполнение мероприятий по физической культуре и спорту | тыс. руб. | **9949,00** | **2456** | **2578** | **2708** | **2843** | **2985** | **3135** | **26654** |
| 2.3.2 | Выполнение мероприятий по совершенствованию питания учащихся, витаминизация питания, закрепление кадров столовых | тыс. руб. | **2220,70** | **2332** | **2448** | **2570** | **2690** | **2834** | **2975** | **18069,7** |
| 2.3.3 | Выплата стипендии учащимся образовательных организаций | тыс. руб. | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** | **1260** |
| 2.3.4 | Оснащение учреждений | тыс. руб. | **0** | **1200** | **1630** | **1600** | **1600** | **1600** | **1600** | **9230** |
| 2.4. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском районе в 2014- 2020гг.» | тыс. руб. | **5409,11** | **5299,13** | **5534,1** | **4875** | **5025** | **5181** | **5345** | **36668,34** |
| 2.4.1 | Выполнение мероприятий по физической культуре и спорту | тыс. руб. | **2573,11** | **2699,13** | **2834,1** | **2975** | **3125** | **3281** | **3445** | **20932,34** |
| 2.4.2 | Выполнение мероприятий в области оснащение организаций | тыс. руб. | **829,0** | **2000** | **2100** | **1300** | **1300** | **1300** | **1300** | **10129** |
| 2.4.3 | Ремонтные работы | тыс. руб. | **1201** |  |  |  |  |  |  | **1201** |
| 2.4.4 | Целевые средства, на оплату контейнеров | тыс. руб. | **271,0** |  |  |  |  |  |  | **271,0** |
| 2.4.5 | Выполнение мероприятий в области культуры и искусства | тыс. руб. | **535** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** | **4135** |
|  | 1. **Оздоровление детей** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» | тыс. руб. | **4000** | **4200** | **4410** | **4630** | **4860** | **5103** | **5358** | **32561** |
| 3.1.1 | Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском районе» в части исполнения муниципальной услуги. | тыс. руб. | **4000** | **4200** | **4410** | **4630** | **4860** | **5103** | **5358** | **32561** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы и прогноз развития на перспективу.

Современный этап развития общества требует от системы образования поступательного развития, принципиально нового подхода к оценке качества образования, к организации научно-методического сопровождения инновационной деятельности, к повышению квалификации и переподготовки работников образования. Этим требованием продиктована стратегическая цель государственной политики в области образования: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Развитие системы образования Омсукчанского района осуществляется в соответствии с планами социально-экономического развития страны, Посланиями и Указами Президента Российской Федерации, приоритетным национальным проектом «Образование», президентской инициативой «Наша новая школа», целевыми программами федерального, областного и районного уровней.

С целью реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в части повышения оплаты труда педагогическим работникам в Магаданской области, постановлением администрации Омсукчанского района от 23 октября 2013г. № 485 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Омсукчанского района на 2013-2018 годы», утвержден муниципальный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования Омсукчанского района на 2013-2018 годы», в котором на период до 2018 года закреплено поэтапное обязательство поддержания отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в районе не ниже 100%.

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования Омсукчанского района являются:

- доступность образовательных услуг для детей и молодежи, состояние сети муниципальных образовательных организаций и их ресурсное обеспечение;

- качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней;

- кадровый состав педагогических работников и руководителей, других работников сферы образования.

Вместе с тем, несмотря на проводимую работу, остается ряд проблем, требующих системного подхода в их решении. К ним относятся:

- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- вопросы привлечения кадров: педагогических работников и руководителей образовательных организаций.

2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы «Развитие системы образования Омсукчанского района на 2014-2020 годы» определены стратегией социально-экономического развития Магаданской области до 2025 года.

Целью муниципальной программы является обеспечение качества, доступности и эффективности образования на территории Омсукчанского района на основе его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, обществ и государства.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Омсукчанского района;

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов;

- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно профессионального участия;

- формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования;

- оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы.

Для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы применяются следующие целевые показатели:

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;

- удельный вес численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста;

- количество дополнительных дошкольных мест в образовательных организациях Омсукчанского района;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

- отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 класса с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 класса с худшими результатами ЕГЭ;

- доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования;

- удельный вес численности учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;

- удельный вес численности учащихся 1 – 11-х классов, охваченных горячим питанием;

- численность обучающихся на один персональный компьютер;

- удельный вес численности учащихся, вовлеченных в систему массовых физкультурно-спортивных мероприятий;

- удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского района);

- удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - воспитанников муниципальных образовательных организаций, охваченных отдыхом и оздоровлением;

- удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета);

- удельный вес численности родителей, удовлетворенных услугами по оздоровлению детей;

- количество молодых учителей, получивших социальную выплату;

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;

- обеспечение функционирования муниципальных организаций образования;

- уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы способствует достижению следующих показателей:

- обеспечение доступности дошкольного образования для жителей Омсукчанского района;

- создание дополнительных мест для получения дошкольного образования в образовательных организациях Омсукчанского района;

- обновление содержания образования через поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;

- совершенствование системы физического воспитания учащихся образовательных организаций;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

- увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омсукчанского района;

- повышение уровня антитеррористической и пожарной защищенности образовательных организаций.

Срок реализации муниципальной программы с 2014 по 2020 годы включительно.

Значение целевых показателей муниципальной программы по годам реализации приведены в таблице № 1.

Сведения о целевых показателях в разрезе Омсукчанского района по подпрограммам приведены в таблице № 2.

Таблица № 1

Состав и значение целевых показателей

муниципальной программы «Развитие системы образования в Омсукчанском районе на 2014-2020 годы»

| **№**  **п/п** | **Целевой**  **показатель** | **Ед-ца**  **изм.** | **Значения целевых показателей:** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2012г.** | **2013г.** | **2014г.** | | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования в Омсукчанском районе на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных програм-мами поддержки раннего развития в общей числен-ности детей, соответстст-вующего возраста | % | 40,3 | 40,5 | 43,1 | | 50,9 | 52,7 | 53,4 | | 53,9 | 55,0 | 57,0 |
| 1.2. | Удельный вес численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обеспеченных дошкольным образованием в общей численности детей дошкольного возраста | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | 90,0 | 90,0 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Количество дополнительных дошкольных мест в образовательных организациях Омсукчанского района | мест | - | - | | - | - | 20 | | - | - | - | - |
| 1.4. | Удовлетворение потребности населения качеством услуг дошкольного образования | % | - | 85 | | 90 | 95 | 97 | | 97 | 98 | 100 | 100 |
| 1. Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 32,0 | 32,0 | 32,0 | | 32,5 | 33,0 | 33,5 | | 35,5 | 36,0 | 37,5 |
| 2.2. | Отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,6 | 1,6 | 1,57 | | 1,57 | 1,55 | 1,50 | | 1,48 | 1,45 | 1,4 |
| 2.3. | Доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования. | % | 60 | 70 | 80 | | 85 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Удельный вес численности учащихся, обучающихся по  федеральным государственным образовательным стандартам | % | 10,0 | 33,0 | 44,0 | | 56,0 | 67,0 | 78,0 | | 90,0 | 95,0 | 100 |
| 2.5. | Удельный вес численности учащихся 1-11-х классов, охваченных горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2.6. | Численность обучающихся на один персональный компьютер | ед. | 9 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 7 | 7 | 7 |
| 2.7. | Удельный вес численности учащихся, систематически занимающихся физической  культурой и спортом | % | 47 | 49 | 51 | | 53 | 54 | 55 | | 56 | 57 | 58 |
| 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | чел. | 810 | 810 | 810 | | 810 | 810 | 810 | | 810 | 810 | 810 |
| 4. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков Омсукчанского района в 2014-2020гг.» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Удельный вес детей в возрасте 6- 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского района) | % | 64 | 65 | 66 | | 67 | 68 | 69 | | 70 | 71 | 72 |
| 4.2. | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – воспитанников государственных образовательных организаций, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 4.3. | Удельный вес подростков «группы риска», охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учёта). | % | 84 | 86 | 88 | | 90 | 91 | 92 | | 93 | 94 | 95 |
| 5. Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение функционирования муниципальных организаций образования | % | - | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | % | - | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |

Таблица № 2

Сведения о целевых показателях в разрезе Омсукчанского района по подпрограммам

| **№**  **п/п** | **Целевой показатель**  **(наимено­вание)** | **Ед-ца**  **изм.** | **Значения целевых показателей** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2012г.** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество дополни­тельных дошкольных мест в образо­вательных организациях Омсукчанского района | мест | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском районе в 2014-2020г.г.»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удельный вес численности учащихся 1-11-х классов, охваченных горячим питанием в Омсукчанском районе. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополни­тельного образования | чел. | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| - | в том числе по учреждениям дополнительного образования в области образования; | чел. | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| - | в том числе по учреждениям дополнительного образования в области культуры. | чел. | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| **4. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.»** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского района, без учета выпускников 11-12 классов) | % | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы.

В структуру настоящей муниципальной программы включено пять подпрограмм, реализация мероприятий которых направлены на достижение целевых показателей, запланированных муниципальной программой в сфере образования. Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования,

а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей муниципальной программы.

Применение мер государственного регулирования в сфере муниципальной программы не предполагается.

В ходе реализации муниципальной программы запланированы меры правового регулирования, представленные в таблице № 3.

Таблица № 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования в Омсукчанском районе

на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | Вид  нормативного  правового акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Ожидаемые  сроки  принятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Постановление  администрации  Омсукчанского района | «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Омсукчанском районе на 2014-2020 годы» | Управление  образования  администрации  Омсукчанского района  Администрация Омсукчанского района | 2013 год |
| 2. | Приказы управле-ния образования администрации Омсукчанского района | Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными организациями | Управление  образования  администрации  Омсукчанского района | 2014-2020 годы  (ежегодно) |
| 3. | Постановление  администрации  Омсукчанского района | Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными организациями | Администрация Омсукчанского района | 2014-2020 годы  (ежегодно) |

Основными рисками при реализации мероприятий муниципальной программы являются:

- изменение федерального и районного законодательства в областях, затрагивающих условия реализации мероприятий муниципальной программы;

- нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной программы;

- возможное сокращение финансирования или несвоевременное финансирование мероприятий подпрограммы, реализуемых в рамках муниципальной программы;

- неэффективная организация выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы является следующее:

- проведение мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы;

- осуществление контроля за своевременным исполнением мероприятий участниками муниципальной программы;

- корректировка целевых показателей, плана мероприятий подпрограммы и объемов финансирования, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Принятие мер по устранению рисков осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы.

В рамках программы предусмотрено оказание муниципальных услуг, оказываемых находящимися в ведении управления образования муниципальными организациями.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 997985,77 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 - 129572,64

2015 - 127245,87

2016 - 135434,00

2017 - 141006,44

2018 - 147723,04

2019 - 154794,39

2020 - 162209,39

В том числе в разрезе подпрограмм:

- «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» - 17511,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 - 1564,5

2015 - 1480,0

2016 - 2889,0

2017 - 2888,0

2018 - 2892,0

2019 - 2897,0

2020 - 2901,0

- «Развитие общего образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» - 55213,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 - 12349,7

2015 - 6168,0

2016 - 6836,0

2017 - 7058,0

2018 - 7313,0

2019 - 7599,0

2020 - 7890,0

- «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» - 36668,34 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 - 5409,11

2015 - 5299,13

2016 - 5534,1

2017 - 4875,0

2018 - 5025,0

2019 - 5181,0

2020 - 5345,0

- «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском районе» - 32561 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 - 4000,0

2015 - 4200,0

2016 - 4410,0

2017 - 4630,0

2018 - 4860,0

2019 - 5103,0

2020 - 5358,0

- «Управление развитием отрасли образования Омсукчанского района в 2014-2020гг.» - 856031,16 тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 - 106249,33

2015 - 110098,67

2016 - 115764,9

2017 - 121555,14

2018 - 127633,04

2019 - 134014,39

2020 - 140715,39

Объемы финансирования программы могут быть скорректированы, исходя из возможностей районного бюджета.

7. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы направлена на выявление результативности целевых показателей, установленных муниципальной программой.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется:

- степенью реализации мероприятий муниципальной программы (достижения непосредственных результатов их реализации);

- степенью соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному и базовому показателям.

Муниципальная программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия муниципальной программы определяется на основе расчетов по следующим формулам:

- для повышающих показателей:

Еп=^-\*Ю0%,

Тп,

- для понижающих показателей:

Еп = ^-хЮ0%, Tf,

где:

En – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы (процентов);

тг

23 - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

Тп

23 - нормативное значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

£ \_ EL+ Е; + Е, + ■■■ + Ем

м

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

С

23 м> - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы;

М – количество индикаторов муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств районного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов районного бюджета к их плановому уровню в процентах.

При значении показателя ниже 70 – эффективность выполнения муниципальной программы низкая, в интервале от 70 до 90 – эффективность оценивается как средняя, если более 90 – эффективность высокая.

Оценка производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей муниципальной программы, которая обеспечивает мониторинг за оцениваемый период.

Для оценки эффективности расходования средств районного бюджета в рамках реализации муниципальной программы используются показатели расходования средств районного бюджета, которые отражают соответствие выполнения мероприятий муниципальной программы запланированному уровню расходов районного бюджета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие системы образова-

ния в Омсукчанском районе

на 2014-2020гг.»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие дошкольного образования в Омсукчанском районе**

**в 2014-2020гг.»**

**П А С П О Р Т**

подпрограммы «Развитие дошкольного образования

в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» (далее – подпрограмма) |
| Основание для  разработки  подпрограммы | - Приоритетный национальный проект «Образование»;  - Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 12 декабря 2013г.;  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 13 части 1 статьи 16;  - Постановление администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района». |
| Заказчик  подпрограммы | Администрация Омсукчанского района |
| Цель  подпрограммы | Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования |
| Разработчик  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского района |
| Задачи  подпрограммы | Создание условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном и доступном дошкольном образовании |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского района |
| Соисполнители  подпрограммы | Дошкольные образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации Омсукчанского района |
| Целевые  показатели  подпрограммы | - удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития в общей численности детей соответствующего возраста;  - удельный вес детей в возрасте от 1 лет до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста;  - количество дополнительных дошкольных мест в образовательных организациях; |
| Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2014 - 2020 годы  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | - общий объем финансирования из муниципального бюджета составляет 17511,5 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 – 1564,5 тыс. рублей;  2015 – 1480 тыс. рублей;  2016 – 2889 тыс. рублей;   1. – 2888 тыс. рублей; 2. – 2892 тыс. рублей; 3. – 2897 тыс. рублей; 4. – 2901 тыс. рублей. |
| Ожидаемый  конечный  результат  подпрограммы и показатели  социально-экономической эффективности | - обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности дошкольного образования;  - ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;  - повышения качества дошкольного образования. |
| Контроль за исполнением  подпрограммы | Осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Омсукчанский район», утвержденным постановлением администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района». |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**подпрограммы и прогноз развития на перспективу.**

В Омсукчанском районе действуют 2 муниципальных дошкольных образовательных организации. Дошкольные образовательные организации реализуют программы дошкольного образования и обеспечивают образовательные потребности для детей дошкольного возраста.

Охват дошкольным образованием в Омсукчанском районе по состоянию на 1 октября 2013 года составляет 82% детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

В 2012 году в муниципальном дошкольном образовательном учреждении п. Дукат создано дополнительно 40 мест, что позволило полностью сократить очерёдность для детей от 3 до 7 лет.

На 01 октября 2013 года очередь в детские сады составляет 30 детей в возрасте от 0 до 3 лет.

За время действия подпрограммы дополнительно будут введены места за счет реконструкции и капитального ремонта дошкольных образовательных организаций, что позволит обеспечить охват детей дошкольным образованием до 100%.

2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы.

Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании путем увеличения количества мест в образовательных организациях является одним из приоритетных направлений развития дошкольного образования.

Целью подпрограммы является создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

- создание условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном и доступном дошкольном образовании.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы применяются следующие целевые показатели:

- удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития в общей численности детей соответствующего возраста;

- удельный вес детей в возрасте от 1 лет до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста;

- количество дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Омсукчанского района.

Реализация подпрограммы способствует достижению следующих результатов:

- обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности дошкольного образования;

- ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации;

- повышения качества дошкольного образования;

- закрепления кадров педагогических работников.

Мероприятия подпрограммы будут осуществляться в период с 2014 по 2020 годы включительно. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Целевые показатели, характеризующие результаты подпрограммы, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

| **№** | **Целевой показатель** | **Ед. изм.** | **Значения целевых показателей (по годам)** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |
| 1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития в общей численности детей, соответствую­щего возраста | % | 40,5 | 43,1 | 50,9 | 52,7 | 53,4 | 53,9 | 55,0 | | 57,0 |
| 2. | Удельный вес численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обеспеченных дошкольным образованием в обшей численности детей дошкольного возраста | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 3. | Количество дополнительных дошкольных мест в образовательных учреждениях Омсукчанского района | % | - | - | - | 20 | - | - | - | | - |
| 4. | Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования | % | 85 | 90 | 95 | 97 | 97 | 98 | 100 | | 100 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленных целей и задач подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, объединенных в группы по следующим направлениям:

- реконструкция и ремонт функционирующих зданий дошкольных образовательных организаций (создание дополнительных 20 мест для детей дошкольного возраста);

- укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций;

- повышение качества дошкольного образования (проведение конкурса на лучшее дошкольное образовательное учреждение, участие в районном конкурсе «Педагог года» в номинации «Воспитатель года», участие в финале областного конкурса «Воспитатель года», повышение квалификации педагогических работников учреждений дошкольного образования).

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 17511,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 1564,5 тыс. рублей;

2015 - 1480 тыс. рублей;

2016 - 2889 тыс. рублей;

2017 - 2888 тыс. рублей;

2018 - 2892 тыс. рублей;

2019 - 2897 тыс. рублей;

2020 - 2901 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы исходя из возможностей районного бюджета.

На реализацию мероприятий подпрограммы возможно привлечение средств из областного бюджета в виде субсидий районному бюджету на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется:

- степенью реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) подпрограммы;

- степенью соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета

Степень реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) подпрограммы измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями

Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному и базовому показателям

Подпрограмма предполагает использование системы целевых показателей, характеризующих текущие и конечные результаты её реализации.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпрограммы определяется на основе расчетов по следующим формулам:

- для повышающих показателей:

Еп=1^хЮ0%,

Тп,

- для понижающих показателей:

Еп= 1^x100%,

Tf,

где:

Еп - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tf

1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реалии-зации муниципальной программы;

1п> - нормативное значение индикатора, утвержденное муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

е\_Е1+Е3+Е3+...+Ем

м

где:

Е - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

eci.2.3 -и) - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия подпрограммы;

М - количество показателей подпрограммы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств районного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов районного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

**6. Информация об участии общественных, научных и иных**

**организаций в реализации подпрограммы.**

В реализации мероприятий подпрограммы возможно участие общественных и иных организаций в рамках полномочий, установленных действующим федеральным и районным законодательством.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к подпрограмме «Разви-

тие дошкольного образо-

вания в Омсукчанском

районе в 2014-2020гг.»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие дошкольного образования в Омсукчанском районе

в 2014 – 2020г.г.»

Ответственный исполнитель: управление образования администрации Омсукчанского района (УО АОР).

| **№**  **п/п** | **Наименование основного мероприятия**  **Подпрограммы** | **Ответствен­ный испол­нитель** | **Срок реализации** | | | | | | **Ожидаемый**  **результат**  **(краткое описание)** | | | **Последствия**  **не реализации**  **мероприятий** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача­ло** | | **оконча­ние** | | | |
| **1. Реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция помещений МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» для организации дошкольной группы на 20 мест | ОО,  УО  АОР | | 2016 | | | | 2016 | | создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | | | увеличение потребности в дошкольном образовании | |
| **2. Капитальный ремонт функционирующих зданий дошкольных**  **образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт кровли, помещений, пищеблока, крыльца МБ ДОУ «Детский сад п. Омсукчан» | ОО,  УО  АОР | | 2015 | | | 2015 | | | | создание условий для предоставления качественных услуг | | | отсутствие  комфортных  условий |
| 2.2. | Капитальный ремонт кровли, помещений, пищеблока, крыльца МБ ДОУ «Детский сад п. Дукат» | ОО,  УО  АОР | | 2016 | | | 2016 | | | | создание условий для предоставления качественных услуг | | | отсутствие  комфортных  условий |
| **3. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы МБ ДОУ «Детский сад п. Омсукчан» | ОО,  УО  АОР | 2014 | | | 2020 | | | | повышение качества предоставления образовательных услуг дошкольного образования | | | снижение качества предоставления  образовательных услуг дошкольного образования | |
| 3.2. | Укрепление материально-технической базы МБ ДОУ «Детский сад п. Дукат» | ОО,  УО  АОР | 2014 | | | 2020 | | | |
| **4. Повышение качества дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение конкурса на лучшее дошкольное образовательное учреждение | ОО,  УО  АОР | 2014 | | | 2020 | | | | повышение престижа профессии  воспитателя, привлечение молодых  специалистов | | | снижение качества предоставления услуг дошкольного образования | |
| 4.2. | Участие в районном конкурсе «Педагог года» в номинации «Воспитатель года», участие в финале областного конкурса | ОО,  УО  АОР | 2015 | | | 2020 | | | | повышение престижа профессии,  повышение профессиональной  компетенции  педагогов | | | снижение качества предоставления услуг дошкольного образования | |
| 4.3. | Повышение квалификации педагогических работников организаций дошкольного образования | ОО,  УО  АОР | 2014 | | | 2020 | | | | повышение  профессиональной  компетенции  педагогов | | | снижение уровня  профессиональной  компетенции педагогов дошкольного образования | |
| **5. Меры социальной поддержки** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Выделение средств на оплату контейнера отъезжающим работникам | ОО,  УО  АОР | 2014 | | | 2020 | | | | Закрепление кадров | | | отсутствие  комфортных  условий | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие системы образова-

ния в Омсукчанском районе

на 2014-2020гг.»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие общего образования в Омсукчанском районе**

**в 2014-2020 гг.»**

**П А С П О Р Т**

подпрограммы «Развитие общего образования

в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» (далее – подпрограмма) |
| Основание для разработки  подпрограммы | - Приоритетный национальный проект «Образование»;  - Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 12 декабря 2013г.;  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 13 части 1 статьи 16;  - Постановление администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района». |
| Заказчик  подпрограммы | Администрация Омсукчанского района |
| Разработчик  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского района |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского района |
| Цели  подпрограммы | Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным требованиям общества |
| Задачи  подпрограммы | - обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;  - модернизация и развитие региональной системы общего образования, направленные на формирование современной школьной инфраструктуры;  - создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков;  - выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;  - создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования;  - создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя. |
| Соисполнители  подпрограммы | Общеобразовательные организации района, подведомственные управление образования администрации Омсукчанского района |
| Целевые  показатели  подпрограммы | - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  - доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования;  - удельный вес численности учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;  - удельный вес численности учащихся 1 - 11-х классов, охваченных горячим питанием;  - численность обучающихся на один персональный компьютер;  - удельный вес численности учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  - отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с худшими результатами ЕГЭ. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объёмы и  источники  финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования из муниципального бюджета составляет 55213,7 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 - 12349,7 тыс. руб.  2015 - 6168 тыс. руб.  2016 - 6836 тыс. руб.  2017 - 7058 тыс. руб.  2018 - 7313 тыс. руб.  2019 - 7599 тыс. руб.  2020 - 7890 тыс. руб. |
| Ожидаемый  конечный  результат  подпрограммы и показатели  социально-экономической эффективности | - обеспечение доступности образования для всех категорий граждан, конкурентоспособности и социальной адаптации выпускников учреждений общего образования;  - обновление содержания образования через поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;  - улучшение кадрового обеспечения системы образования;  - совершенствование системы физического воспитания учащихся образовательных организаций. |
| Контроль за  исполнением  подпрограммы | Осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Омсукчанский район», утверждённым постановлением администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу**

Сеть образовательных учреждений в Омсукчанском районе (3 общеобразовательные организации) позволяет обеспечить конституционное право граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования с учетом потребностей различных категорий граждан.

Вариативность учреждений и образовательных программ в целом удовлетворяют образовательные потребности учащихся и их родителей:

- в районе работают две средние школы в поселках Омсукчан и Дукат;

- в п. Омсукчан работает основная школа, в которой созданы условия для коррекционного обучения детей по программам 7 и 8 вида.

Реализация в Магаданской области комплексного проекта модернизации региональных систем общего образования (2011-2013 годы) позволила уже в 2013 году приблизить среднюю заработную плату учителей района до уровня средней заработной платы в экономике района.

Важным показателем эффективности модернизации системы образования района и развития самостоятельности общеобразовательных организаций стало внедрение системы государственно-общественного управления образованием. Система государственно-общественного управления в настоящее время действует в 100% общеобразовательных организаций.

Организационной основой решения большинства указанных проблем, реализации региональной политики в сфере общего образования должна стать настоящая подпрограмма, обеспечивающая продолжение модернизации районного образования, направленность, последовательность и контроль инвестирования государственных средств в систему общего образования.

2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы.

В целях дальнейшего развития системы общего образования района выделяются следующие приоритеты реализации подпрограммы:

- сохранение единого образовательного пространства на территории области с учетом ее социально-культурных и этнокультурных особенностей;

- создание равных стартовых возможностей в получении образования и рост доступности качественного общего образования.

Целью подпрограммы является повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным требованиям общества.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;

- модернизация и развитие районной системы общего образования, направленные на формирование современной школьной инфраструктуры;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков;

- выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников;

- создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования;

- создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы применяются следующие целевые показатели:

- доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

- доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования;

- удельный вес численности учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам;

- удельный вес численности учащихся 1-11-х классов, охваченных горячим питанием;

- численность обучающихся на один персональный компьютер;

- отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с худшими результатами ЕГЭ;

- удельный вес численности учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий способствует достижению следующих результатов:

- обеспечение доступности образования для всех категорий граждан, конкурентоспособности и социальной адаптации выпускников учреждений общего образования;

- обновление содержания образования через поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;

- улучшение кадрового обеспечения системы образования;

- совершенствование системы физического воспитания учащихся образовательных учреждений.

Мероприятия подпрограммы будут осуществляться в период с 2014 по 2020 годы включительно. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Целевые показатели подпрограммы по годам реализации приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

| **№** | **Целевой**  **показатель** | **Ед. изм** | **Значения целевых показателей (по годам)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 32 | 32 | 32.5 | 33 | 33,5 | 35.5 | 36 | 37,5 |
| 2. | Доля учителей общего образования, участвующих в реализации ФГОС и прошедших курсовую подготовку по его введению от общего числа учителей начального и общего образования | % | 70 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Удельный вес численности учащихся, обучающихся  по федеральным государственным образовательным стандартам | % | 33,0 | 44,0 | 56,0 | 67,0 | 78,0 | 90,0 | 95,0 | 100 |
| 4. | Удельный вес численности учащихся 1 - 11-х классов,  охваченных горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Численность обучающихся на один персональный компьютер | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 6. | Удельный вес численности учащихся, систематически  занимающихся физической культурой и спортом | % | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 7. | Отношение среднего балла ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ у 10% выпускников 11 классов с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,6 | 1,57 | 1,57 | 1,55 | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,4 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий:

- переход на новые образовательные стандарты (введение ФГОС общего образования, поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС);

- реализация регионального компонента государственного образовательного стандарта общего образования;

- развитие системы поддержки талантливых детей (организация и проведение школьных и районных олимпиад школьников, научно-практических конференций; участие в региональных олимпиадах, поощрение учащихся общеобразовательных организаций стипендиями Главы администрации района; проведение творческих конкурсов; участие в областных мероприятиях);

- разработка и реализация комплекса мер по формированию педагогического, управленческого корпуса системы образования, соответствующего современным требованиям (повышение квалификации работников образования Омсукчанского района, поощрение лучших учителей, проведение районного конкурса «Педагог года», проведение конкурса общеобразовательных организаций «Школа года», проведение профессионального праздника «День учителя»).

- развитие школьной инфраструктуры (обеспечение образовательных учреждений учебным, технологическим, спортивным оборудованием, мебелью, организация дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья);

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитанников (совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях);

- развитие физической культуры и спорта среди учащихся (районные «Президентские состязания» среди учащихся общеобразовательных организаций, участие в областном финале «Президентские состязания», областном финале «Президентские спортивные игры», в областных соревнованиях по различным видам спорта, участие в районных спартакиадах, приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря).

**4. Характеристика мер управления рисками с целью минимизации**

**их влияния на достижение целей подпрограммы.**

При реализации мероприятий подпрограммы могут возникнуть определенные риски:

- нарушение сроков реализации мероприятий подпрограммы;

- возможное сокращение финансирования или несвоевременное финансирование мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы;

- неэффективная организация выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы является следующее:

- проведение мониторинга исполнения мероприятий подпрограммы;

- осуществление контроля за своевременным исполнением мероприятий участниками подпрограммы;

- корректировка целевых показателей, плана мероприятий подпрограммы и объемов финансирования, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Принятие мер по устранению рисков осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы.

5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составляет 55213,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 12349,7 тыс. рублей;

2015 – 6168 тыс. рублей;

2016 – 6836 тыс. рублей;

2017 – 7058 тыс. рублей;

2018 – 7313 тыс. рублей;

2019 – 7599 тыс. рублей;

2020 – 7890 тыс. рублей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие

общего образования в Омсук-

чанском районе в 2014-2020гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Развитие общего образования в Омсукчанском районе

в 2014 - 2020гг.»

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Омсукчанского района (УО АОР).

| **№**  **п/п** | | **Наименование основного мероприятия Подпрограммы** | | **Ответствен­ный испол­нитель** | **Срок реализации** | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия не**  **реализации**  **мероприятий** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окон-чание** |
| Подпрограмма «Развитие общего образования в Омсукчанском районе  в 2014 -2020гг.» | | | | | | | | | | |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Введение ФГОС общего образования | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества предоставления образовательных услуг общего образования | Снижение качества предоставления образовательных услуг общего образования | | |
| 1.2. | | Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) | | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 2. Формирование региональной системы оценки качества образования | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Обеспечение деятельности управления образования по организации итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества образования выпускников образовательных организаций общего образования | Снижение качества  образования выпускников  общеобразовательных  организаций | | |
| 2.2. | | Проведение мониторингов в районной системе общего образования | | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 3. Реализация регионального компонента образовательного стандарта государственного общего образования | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Организация занятий по предметам регионального компонента с учетом национальных и региональных социально-экономи-ческих, экологических, культурных, демографических и других особенностей  образования | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества образования учащихся общеобразовательных организаций по программам регионального компонента | Снижение качества образования учащихся общеобразовательных организаций по программам регионального компонента | | |
| 4. Развитие системы поддержки талантливых детей | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Участие в работе областного центра «Одаренные дети» | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества образования учащихся, проявивших особые успехи в образовании | Снижение мотивации учащихся к успешному обучению и качества образования | | | |
| 4.2. | | Организация и проведение школьных и районных олимпиад школьников; участие в областных олимпиадах | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  качества  образования  учащихся | Снижение качества образования и мотивации учащихся к успешному обучению | | | |
| 4.3. | | Поощрение учащихся общеобразовательных учреждений стипендиями Главы администрации Омсукчанского района | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение мотивации учащихся к успешному обучению | Снижение уровня мотивации учащихся к успешному обучению и повышению качества образования | | | |
| 4.4. | | Проведение районных творческих конкурсов; участие в областных творческих мероприятиях | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение мотивации учащихся к успешному обучению | Снижение уровня мотивации учащихся к успешному обучению и повышению качества образования | | | |
| 5. Разработка и реализация комплекса мер по формированию педагогического,  управленческого корпуса системы образования, соответствующего современным требованиям | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Повышение квалификации работников образования Омсукчанского района | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  профессиональной компетенции педагогов | Снижение уровня  профессиональной  компетенции педагогов | | | |
| 5.2. | | Поощрение лучших учителей | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение престижа профессии педагога | Снижение уровня мотивации педагога к повышению качества предоставления услуг общего образования | | | |
| 5.3. | | Проведение районного конкурса «Педагог года», участие в областном конкурсе "Учитель года" | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение престижа профессии, повышение профессиональной компетенции педагогов | Снижение качества предоставления услуг общего образования | | | |
| 5.4. | | Проведение профессионального праздника «День учителя» | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  престижа  профессии | Снижение уровня  мотивации педагога к повышению качества предоставления услуг общего образования | | | |
| 5.5. | | Участие в ежегодном областном педагогическом совещании | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  престижа профессии, повышение профессиональной компетенции педагогов | Снижение качества предоставления услуг общего образования | | | |
| 6. Развитие школьной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | Обеспечение образовательных учреждений учебным, технологическим, спортивным оборудованием, мебелью. | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества условий предоставления образовательных услуг | Снижение качества предоставления услуг общего образования | | | |
| 6.2. | | | Организация дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества условий предоставления образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | Снижение качества  условий предоставления  образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | |
| 7. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитанников | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества условий предоставления образовательных услуг | Снижение качества предоставления услуг общего образования |
| 8. Развитие физической культуры и спорта среди учащихся образовательных учреждений | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Районные соревнования «Президентские состязания» среди общеобразовательных учреждений | | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества физкультурно-оздоровительной работы с учащимися | Снижение качества физкультурно-оздоровительной работы с учащимися | |
| 8.2. | | Участие в областном этапе «Президентс-кие состязания» | | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 8.3. | | Районные соревнования «Президентские спортивные игры» | | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 8.4. | | Участие в областном этапе «Президентс-ких спортивных игр» | | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 8.5. | | Участие в областном финале «Мини-фут-бол в школу» | | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 8.6. | | Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря | | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 9. Меры социальной защиты | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Выделение средств на оплату контейнера отъезжающим работникам | | ОО,  УО  АОР | 2014 | 2020 | Закрепление кадров | отсутствие  комфортных  условий | |

Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из возможностей районного бюджета.

6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы определяется:

- степенью реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) подпрограммы;

- степенью соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета.

Степень реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) подпрограммы измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному и базовому показателям.

Подпрограмма предполагает использование системы целевых показателей, характеризующих текущие и конечные результаты её реализации.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпрограммы определяется на основе расчетов по следующим формулам:

- для повышающих показателей:

Еп=^хЮ0%,

Тп,

- для понижающих показателей:

Еп=^\*100%,

Tf,

где:

Еп - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы (процентов);

1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

Тп

1 - нормативное значение индикатора, утвержденное муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

с\_Е]+Е2+Е3+...+Ем

м

где:

Е - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

Р His«) – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия подпрограммы;

М - количество показателей подпрограммы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств районного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов районного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.

Оценка производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей подпрограммы, которая обеспечивает мониторинг за оцениваемый период.

Для оценки эффективности расходования средств районного бюджета в рамках реализации подпрограммы используются показатели расходования средств районного бюджета, которые отражают соответствие выполнения мероприятий подпрограммы запланированному уровню расходов районного бюджета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие системы образова-

ния в Омсукчанском районе

на 2014-2020гг.»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие дополнительного образования в Омсукчанском районе**

**в 2014-2020 годы»**

**П А С П О Р Т**

подпрограммы «Развитие дополнительного образования

в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» (далее - подпрограмма) |
| Основание  для  разработки  подпрограммы | - Приоритетный национальный проект «Образование»;  - Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 12 декабря 2013г.;  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 13 части 1 статьи 16;  - Постановление администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района». |
| Заказчик  подпрограммы | Администрация Омсукчанского района |
| Разработчик  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского района |
| Цель  подпрограммы | - создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |
| Задачи  подпрограммы | - формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей;  - создание условий для устойчивого развития системы дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | - Управление образования администрации Омсукчанского района (далее – управление образования);  - Администрация Омсукчанского района. |
| Соисполнители  подпрограммы | - управление образования администрации Омсукчанского района;  - органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию);  -Администрация Омсукчанского района. |
| Целевые  показатели  подпрограммы | - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы из муниципального бюджета составляет 36668,34 тыс. рублей,  в том числе по годам:   1. - 5409,11 тыс. рублей; 2. - 5299,13 тыс. рублей; 3. - 5534,1 тыс. рублей; 4. - 4875 тыс. рублей;   2018 - 5025 тыс. рублей;  2019 - 5181 тыс. рублей;  2020 - 5345 тыс. рублей. |
| Ожидаемый конечный  результат подпрограммы и показатели  социально-экономической  эффективности | - обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования;  - увеличение охвата детей программами дополнительного образования. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Омсукчанский район», утверждённым постановлением администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу**

Подпрограмма направлена на реализацию государственной политики в области дополнительного образования. Система дополнительного образования детей занимает важное место в системе непрерывного образования Российской Федерации и призвана обеспечить детям дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения их творческих и образовательных потребностей. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. Это сфера свободного выбора детьми и подростками разнообразных программ дополнительного образования детей в соответствии с их склонностями и способностями.

В системе образования Омсукчанского района Магаданской области действуют 2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей: Центр дополнительного образования детей и Детско-юношеская спортивная школа. Всего дополнительным образованием в объединениях, кружках, секциях занято 656 человек, или 100% от общего количества учащихся.

В районе сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного образования для детей. Так, в учреждениях дополнительного образования детей отсутствуют платные объединения.

В соответствии с «дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в сфере образования Омсукчанского района», закреплённой Постановлением администрации Омсукчанского района от 23.10.2013г. № 485, на территории района предусмотрены мероприятия по:

- расширению потенциала системы дополнительного образования детей, в том числе распространение лучших муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

- созданию условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;

- ремонту и оснащению учреждений дополнительного образования;

- формированию новой системы трудовых отношений с педагогическими работниками образовательных организаций дополнительного образования детей.

По итогам реализации подпрограммы к 2020 году не менее 75% детей в возрасте 5-18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, по линии системы образования.

**2.** **Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей;

- создание условий для устойчивого развития системы дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы применяются следующие целевые показатели:

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет).

Реализация мероприятий способствует достижению следующих результатов:

- обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования;

- увеличение охвата детей программами дополнительного образования.

Мероприятия подпрограммы будут осуществляться в период с 2014 по 2020 годы включительно. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Целевые показатели подпрограммы по годам реализации приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

| **№** | **Наименование**  **показателя** | **Единица** | **Значение показателя по годам реализации** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, от общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет  В том числе детей, охваченных учреждениями дополнительного образования в области образования  В том числе детей, охваченных учреждениями дополнительного образования в области культуры | чел. | 810  665  145 | 810  665  145 | 810  665  145 | 810  665  145 | 810  665  145 | 810  665  145 | 810  665  145 | 810  665  145 |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в спортивных соревнованиях от общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 32 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 35,5 | 36 | 37,5 |

2. **Перечень основных мероприятий подпрограммы.**

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий:

- совершенствование законодательной, нормативно-правовой базы дополнительного образования (приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствии с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных правовых актов, распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей);

Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров (организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки, прохождение курсов на базе ИПК ПК, поощрение лучших педагогов дополнительного образования, выявление лучшего опыта работы педагогических работников через проведение конкурсов «Педагог дополнительного образования», участие в областном конкурсе);

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению (поощрение учащихся учреждений дополнительного образования стипендиями главы администрации Омсукчанского района, проведение районных конкурсных мероприятий, участие в областных мероприятиях);

- развитие системы учреждений дополнительного образования (укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования).

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

При реализации мероприятий подпрограммы могут возникнуть определенные риски:

- изменение федерального и районного законодательства в областях, затрагивающих условия реализации мероприятий подпрограммы;

- нарушение сроков реализации мероприятий подпрограммы;

- возможное сокращение финансирования или несвоевременное финансирование мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы;

- неэффективная организация выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы является следующее:

- проведение мониторинга исполнения мероприятий подпрограммы;

- осуществление контроля за своевременным исполнением мероприятий участниками подпрограммы;

- корректировка целевых показателей, плана мероприятий подпрограммы и объемов финансирования, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Принятие мер по устранению рисков осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие

дополнительного образова-

ния в Омсукчанском районе

в 2014-2020гг.»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы**

**«Развитие дополнительного образования в Омсукчанском районе**

**в 2014 - 2020гг.»**

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Омсукчанского района (УО АОР)

| **№**  **п/п** | **Наименование основного мероприятия Подпрограммы** | **Ответствен­ный испол­нитель** | **Срок реализации** | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия**  **не**  **реализации**  **мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки | УО  АОР | 2014 | 2020 | Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров | Снижение качества предоставления услуг дополнительного образования |
| 1.2. | Поощрение лучших педагогов дополнительного образования | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение престижа профессии педагога дополнительного образования, привлечение молодых специалистов |
| 1.3. | Выявление лучшего опыта работы педагогических работников через проведение районных конкурсов «Педагог дополнительного образования», участие в областном конкурсе | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 2. Создание условий для развития молодых талантов и детей  с высокой мотивацией к обучению | | | | | | |
| 2.1. | Поощрение учащихся учреждений дополнительного образования стипендиями главы администрации Омсукчанского района | УО  АОР | 2014 | 2020 | Увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием | Снижение числа детей, охваченных дополнительным образованием |
| 2.2. | Проведение районных конкурсных мероприятий, участие в областных | УО  АОР | 2014 | 2020 | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Снижение числа детей, охваченных дополнительным образованием |
| 3. Развитие системы учреждений дополнительного образования | | | | | | |
| 3.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | УО  АОР | 2014 | 2020 | Развитие системы учреждений  дополнительного образования. Увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием | Снижение числа детей, охваченных дополнительным образованием |
| 3.2. | Ремонт помещений МБОУДОД «ЦДОД п. Омсукчан» | ОО,  УО  АОР | 2015 | 2015 | создание условий для предоставления качественных услуг | отсутствие  комфортных  условий |
| 3.3. | Ремонт помещений МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Омсукчан» | ОО,  УО  АОР | 2014 | 2014 | создание условий для предоставления качественных услуг | отсутствие  комфортных  условий |
| 4. Меры социальной поддержки | | | | | | |
| 4.1. | Выделение средств на оплату контейнера отъезжающим работникам | ОО,  УО  АОР | 2014 | 2020 | Закрепление кадров | отсутствие  комфортных  условий |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие системы образова-

ния в Омсукчанском районе

на 2014-2020гг.»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском районе»**

**П А С П О Р Т**

подпрограммы «Оздоровление детей и подростков

в Омсукчанском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском районе» (далее - подпрограмма) |
| Заказчик  подпрограммы | Администрация Омсукчанского района |
| Разработчик подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского района |
| Цель  подпрограммы | Создание условий, направленных на организацию и обеспечение отдыха детей, их оздоровления |
| Задачи  подпрограммы | - организация оздоровления и отдыха детей в Омсукчанском районе;  - совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей. |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского района |
| Соисполнители  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского района, общеобразовательные организации района |
| Целевые  показатели  подпрограммы | - удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского района);  - удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета) |
| Сроки и этапы реализации  подпрограммы | 2014 - 2020 годы  Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объёмы  и источники  финансирования  подпрограммы | Объем средств из муниципального бюджета составляет 32 561 тыс. рублей (прогноз), в том числе:   1. - 4 000 тыс. рублей; 2. - 4 200 тыс. рублей; 3. - 4410 тыс. рублей; 4. - 4 630 тыс. рублей; 5. - 4 860 тыс. рублей;   2019 - 5103 тыс. рублей;  2020 - 5 358 тыс. рублей |
| Ожидаемый  конечный  результат  подпрограммы и показатели  социально-экономической эффективности | - увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омсукчанского района, без учета выпускников 11-12 классов);  - организация отдыха и оздоровления детей «группы риска», детей находящихся в трудной жизненной ситуации;  - укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Омсукчанский район», утвержденным постановлением администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района. |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

и прогноз развития на перспективу

Развитие системы отдыха и оздоровления детей является неотъемлемой частью социальной политики.

В настоящее время создана система координации в сфере отдыха и оздоровления через работу постоянно действующего районного координационного совета по организации и обеспечению оздоровительного отдыха детей Омсукчанского района.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Омсукчанском районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания, в рамках которой функционируют 3 лагеря дневного пребывания.

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в свободное от учебы время приобретают особо значимый характер, являются необходимыми и востребованными для большинства несовершеннолетних граждан, особенно для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей группы «риска», позволяют предупредить различные асоциальные явления, снизить социальную напряженность, оказать благоприятное воздействие на формирование характера, нравственных устоев, моральных качеств. Подпрограмма представляет собой комплекс различных мероприятий в сфере отдыха и оздоровления, направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед развитием системы оздоровления, отдыха детей в Омсукчанском районе до 2020 года.

2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,

ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы.

Приоритетными направлениями на период до 2020 года в сфере развития системы отдыха и оздоровления детей Омсукчанского района является:

- совершенствование и развитие системы организации отдыха и оздоровления детей района;

- организация отдыха, оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдельных категорий детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении.

Целью подпрограммы является создание условий, направленных на организацию и обеспечение отдыха детей, их оздоровления.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

- организация оздоровления и отдыха детей Омсукчанского района;

- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей.

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы применяются следующие целевые показатели:

- удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского района);

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета).

Реализация Подпрограммы способствует достижению следующих результатов:

- увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омсукчанского района, без учета выпускников 11-12 классов);

- организация отдыха, оздоровления детей «группы риска»;

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания.

Мероприятия подпрограммы будут осуществляться в период с 2014 по 2020 годы включительно. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Целевые показатели, характеризующие результаты подпрограммы, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **Ед. изм.** | **Значение целевых показателей по годам** | | | | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Удельный вес детей в возрасте 6-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Омсукчанского района, без учета  выпускников 11-12 классов) | % | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 2. | Удельный вес подростков, удельный вес детей «группы риска», охваченных отдыхом, оздоровлением (к общему числу детей, состоящих на различных видах профилактического учета) | % | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы.

Для достижения поставленных целей и задач подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, объединенных в группы по следующим направлениям:

- нормативное правовое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей (подготовка проекта постановления администрации Омсукчанского района «Об организации оздоровительной кампании детей в Омсукчанском районе», изготовление печатной продукции плакаты, буклеты, памятки и др.) Организация и проведение районного семинара, совещания для руководителей лагерей дневного пребывания, руководителей трудовых и экологических отрядов;

- организация отдыха и оздоровления детей Омсукчанского района оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей), ведение учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации нуждающихся в оздоровлении, организация отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете в учреждениях социальной поддержки и социального обслуживания населения;

- укрепление материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей, организация тематических декад: «Декада безопасности», «Декада здорового образа жизни».

4. **Характеристика мер правового регулирования,**

**а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния**

**на достижение целей подпрограммы.**

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление мер правового регулирования, представленных в таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Постановление  администрации  Омсукчанского  района | Об организации  оздоровительной кампании в Омсукчанском районе | Администрация Омсукчанского района | II квартал  (ежегодно) |

При реализации мероприятий подпрограммы могут возникнуть определенные риски:

- нарушение сроков реализации мероприятий подпрограммы;

- возможное сокращение финансирования или несвоевременное финансирование мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, неэффективная организация выполнения мероприятий подпрограммы. Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы является следующее:

- проведение мониторинга исполнения мероприятий подпрограммы;

- осуществление контроля за своевременным исполнением мероприятий участниками подпрограммы;

Принятие мер по устранению рисков осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы.

5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 32 561 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 - 4000 тыс. рублей;

2015 - 4200 тыс. рублей;

2016 - 4410 тыс. рублей;

2017 - 4630 тыс. рублей;

2018 - 4860 тыс. рублей;

2019 - 5103 тыс. рублей;

2020 - 5358 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из возможностей районного бюджета.

6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы определяется:

- степенью реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) подпрограммы;

- степенью соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета.

Степень реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) подпрограммы измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному и базовому показателям.

Подпрограмма предполагает использование системы целевых показателей, характеризующих текущие и конечные результаты её реализации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к подпрограмме

«Оздоровление детей и подростков

в Омсукчанском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Оздоровление детей и подростков в Омсукчанском районе»

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Омсукчанского района (УО АОР).

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **основного**  **мероприятия**  **Подпрограммы** | **Ответст-**  **венный**  **испол-­**  **нитель** | **Срок**  **реализации** | | **Ожидаемый**  **результат**  **(краткое описание)** | **Последствия не реализации**  **мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** |
| 1. Нормативное правовое и информационно-методическое сопровождение отдыха,  оздоровления детей | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления администрации Омсукчанского района «Об организации оздоровительной кампании детей в Омсукчанском районе» | УО  АОР | 2014 | 2020 | Организованная подготовка и обеспечение отдыха, оздоровления детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 1.2. | Изготовление печатной продукции (плакаты, буклеты, памятки и др.) для обеспечения учреждений и специалистов в сфере организации отдыха и оздоровления детей | УО  АОР | 2014 | 2020 | Совершенствование организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных учреждениях |
| 2. Организация отдыха и оздоровления детей Омсукчанского района | | | | | | |
| 2.1. | Проведение районного семинара, совещания для руководителей лагерей дневного пребывания, руководителей трудовых и экологических отрядов | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 2.2. | Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | УО  АОР. Отдел опеки и попечительства | 2014 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей, укрепление здоровья детей, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 2.3. | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания | УО  АОР | 2014 | 2020 | Увеличение  количества детей, охваченных организованным отдыхом | Снижение количества детей охваченных организованным отдыхом |
| 2.4. | Ведение учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации нуждающихся в оздоровлении | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 2.5. | Организация отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете в учреждениях социальной поддержки и социального обслуживания населения | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 3. Укрепление материально-технической базы,  обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. | | | | | | |
| 3.1. | Организация тематических декад в оздоровительных учреждениях: «Декада безопасности», «Декада здорового образа жизни» | УО  АОР | 2014 | 2020 | Информирование детей о здоровом образе жизни | Отсутствие  возможности  проведения  декад |
| 3.2. | Укрепление материально-техни-ческой базы лагерей дневного пребывания | УО  АОР | 2014 | 2020 | Оснащение  современным  оборудованием и повышение  качества  предоставляемых услуг | Снижение  качества  предоставляемых услуг |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие системы образова-

ния в Омсукчанском районе

на 2014-2020гг.»

ПОДПРОГРАММА

**«Управление развитием отрасли образования**

**в Омсукчанском районе в 2014-2020 годы»**

**П А С П О Р Т**

подпрограммы «Управление развитием отрасли образования

в Омсукчанском районе в 2014-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском районе в 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) |
| Основание  для  разработки  подпрограммы | - Приоритетный национальный проект «Образование»;  - Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 12 декабря 2013г.;  - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  - Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 13 части 1 статьи 16;  - Постановление администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 « О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района». |
| Заказчик  подпрограммы | Администрация Омсукчанского района |
| Разработчик  подпрограммы | Управление образования администрации Омсукчанского района |
| Цель  Подпрограммы | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие системы образования на 2014 – 2020 годы» |
| Задачи  подпрограммы | - оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы;  - эффективное расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | - Управление образования администрации Омсукчанского района (далее - управление образования);  - Администрация Омсукчанского района. |
| Соисполнители  подпрограммы | - Муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению образования;  - Муниципальные образовательные организации, подведомственные администрации Омсукчанского района. |
| Целевые  показатели  подпрограммы | - обеспечение функционирования муниципальных учреждений образования;  - уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета и составляет 856031,16 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 - 106249,33 тыс. рублей;   1. - 110098,67 тыс. рублей; 2. - 115764,9 тыс. рублей; 3. - 121555,14 тыс. рублей; 4. - 127633,04 тыс. рублей; 5. - 134014,39 тыс. рублей; 6. - 140715,39 тыс. рублей. |
| Ожидаемый конечный результат подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - выполнение всех мероприятий муниципальной программы;  - достижение запланированных целевых показателей муниципальной программы |
| Контроль  за исполнением  подпрограммы | Осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Омсукчанский район», утверждённым постановлением администрации Омсукчанского района от 02.03.2009г. № 45 «О порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Омсукчанского района». |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы и прогноз развития на перспективу.**

Настоящая подпрограмма включает в себя прогноз расходов районного бюджета на осуществление деятельности муниципальных организаций, подведомственных управлению образования администрации Омсукчанского района, в том числе:

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг муниципальными бюджетными организациями.

2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Омсукчанского района на 2014 – 2020гг.»

Задачи подпрограммы:

- оказание муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы;

- эффективное расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы применяются следующие целевые показатели:

- обеспечение функционирования муниципальных организаций образования;

- уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.

Реализация подпрограммы способствует достижению следующих результатов:

- выполнение утвержденных объемов муниципальных услуг в соответствии с показателями качества;

- достижение запланированных целевых показателей муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы будут осуществляться в период с 2014 по 2020 годы включительно. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Целевые показатели, характеризующие результаты подпрограммы, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Состав и значение целевых показателей подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевой**  **показатель**  **(наименование)** | **Ед.**  **изм.** | **Значения целевых показателей** | | | | | | | | |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Обеспечение функционирования муниципальных учреждений  образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Уровень выполнения значений  целевых показателей муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

**4. Характеристика мер государственного и правового регулирования,**

**а также мер управления рисками с целью минимизации их влияния**

**на достижение целей подпрограммы**

Меры государственного и правового регулирования в рамках реализации подпрограммы не предусмотрены.

**5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы.**

Общий объем финансирования подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета и составляет 856031,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 - 106249,33 тыс. рублей;

2015 - 110098,67 тыс. рублей;

2016 - 115764,9 тыс. рублей;

2017 - 121555,44 тыс. рублей;

2018 - 127633,04 тыс. рублей;

2019 - 34014,39 тыс. рублей;

2020 - 140715,39 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы могут быть скорректированы, исходя из возможностей районного бюджета.

**6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы.**

Эффективность реализации подпрограммы определяется:

- степенью реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) подпрограммы;

- степенью соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета.

Степень реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) подпрограммы измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному и базовому показателям.

Подпрограмма предполагает использование системы целевых показателей, характеризующих текущие и конечные результаты её реализации.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпрограммы определяется на основе расчетов по следующим формулам:

- для повышающих показателей:

Еп=^-\*100%,

Тп,

- для понижающих показателей:

Еп=1^1 л Ю0%.

Tf,

где:

Еп - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tf

1 - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Тп‘ - нормативное значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

е\_Е,+Е2+Е3+... + Ем

м

где:

Е - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

Е

(1,2,3 м) - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия подпрограммы;

М - количество показателей подпрограммы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств районного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов районного бюджета к их плановому уровняю в процентах.

При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.

Оценка производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей подпрограммы, которая обеспечивает мониторинг за оцениваемый период.

Для оценки эффективности расходования средств районного бюджета в рамках реализации подпрограммы используются показатели расходования средств районного бюджета, которые отражают соответствие выполнения мероприятий подпрограммы запланированному уровню расходов районного бюджета.

**7. Информация об участии общественных,**

**научных и иных организаций в реализации подпрограммы.**

В реализации мероприятий подпрограммы возможно участие общественных, научных и иных организаций в рамках полномочий, установленных действующим федеральным и областным законодательством.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к подпрограмме «Управление

развитием отрасли образова-

ния в Омсукчанском районе

в 2014-2020 годы»

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы «Управление развитием отрасли**

**образования в Омсукчанском районе в 2014-2020 годы»**

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Омсукчанского района (УО АОР), Администрация Омсукчанского района (АОР).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основного**  **мероприятия Подпрограммы** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Срок реализации** | | **Ожидаемый**  **результат (краткое описание)** | **Последствия**  **не**  **реализации мероприятий** |
| **начало** | **окончание** |
| Подпрограмма  «Управление развитием отрасли образования в Омсукчанском районе  в 2014-2020 годы» | | | | | | |
|  | Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | |
| 1. | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | УО АОР,  АОР | 2014 | 2020 | Выполнение муниципального задания, повышение качества предоставляемых услуг населению | Снижение количества и качества подготовленных кадров |
| 2. | Расходы на иные цели му-ниципальных бюджетных  учреждений | УО АОР,  АОР | 2014 | 2020 | Обеспечение мерами социальной поддержки обучающихся и педагогических работников | Снижение мотивации к качественному обучению |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие системы образова-

ния в Омсукчанском районе

на 2014-2020гг.»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**Омсукчанского района «Развитие системы образования**

**в Омсукчанском районе на 2014-2020 годы»**

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Омсукчанского района (УО АОР)

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия**  **подпрограммы** | **Ответствен­ный испол­нитель** | **Срок реализации** | | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия**  **не**  **реализации**  **мероприятий** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окон-**  **чание** |
| Подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | |
| I. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  в Омсукчанском районе в 2014-2020гг.» | | | | | | | |
| 1 | **Повышение качества дошкольного образования** | | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурса на лучшее дошкольное образовательное учреждение | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  престижа  профессии  воспитателя,  привлечение  молодых  специалистов | Снижение  качества  предоставления  услуг  дошкольного  образования | |
| 1.2. | Участие в районном конкурсе «Педагог года» в номинации  «Воспитатель года», участие в финале областного конкурса «Воспитатель года » | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  престижа  профессии,  повышение  профессиональной компетенции педагогов |
| 1.3. | Повышение квалификации педагогических работников учреждений дошкольного образования | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  профессиональной  компетенции  педагогов | Снижение уровня  профессиональной компетенции  педагогов дошкольного образования | |
| 1.4. | Поощрение лучших педагогических работников учреждений дошкольного образования | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  престижа  профессии  педагога  дошкольного  образования | Снижение уровня мотивации педагога дошкольного образования к повышению качества предоставления услуг дошкольного образования | |
| II. Подпрограмма «Развитие общего образования  в Омсукчанском районе в 2014 -2020 годы» | | | | | | | |
| **1.** | **Переход на новые образовательные стандарты** | | | | | | |
| 1.1. | Введение ФГОС общего образования | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества предоставления образовательных услуг общего образования | Снижение качества предоставления образовательных услуг общего образования | |
| 1.2. | Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| **2.** | **Формирование районной системы оценки качества образования** | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение дея-тельности районного центра мониторинга качества образования по организации итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества образования выпускников образовательных организаций общего образования | Снижение  качества  образования  выпускников  общеобразовательных  организаций | |
| 2.2. | Проведение мониторингов в районной системе общего образования | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| **3.** | **Развитие системы поддержки талантливых детей** | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение шко-льных и районных олимпиад школьников; уча-стие в областной олимпиаде. | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  качества  образования  учащихся | Снижение качества образования и мотивации учащихся к успешному обучению | |
| 3.2. | Поощрение учащихся общеобразовательных учреждений стипендиями главы администрации Омсукчанского района | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение мотивации учащихся к успешному обучению | Снижение  уровня  мотивации  учащихся к  успешному  обучению и  повышению  качества  образования | |
| 3.3. | Проведение тво-рческих конкурсов; участие в областных юбилейных мероприятиях | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение мотивации учащихся к успешному обучению |
| **4.** | **Разработка и реализация комплекса мер по формированию педагогического, управленческого корпуса системы образования, соответствующего современным требованиям** | | | | | | |
| 4.1. | Повышение квалификации работников образования Омсукчанского района | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  профессиональной  компетенции  педагогов | Снижение  уровня  профессиональной  компетенции  педагогов | |
| 4.2. | Поощрение лучших учителей | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  престижа  профессии  педагога | Снижение уровня мотивации педагога к повышению качества предоставления услуг общего образования | |
| 4.3. | Проведение районного конкурса «Педагог года», участие в областном конкурсе «Педагог года» | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение престижа профессии,  повышение профессиональной  компетенции педагогов | Снижение качества предоставления услуг общего образования | |
| 4.4. | Проведение  профессионального праздника «День учителя» | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  престижа  профессии | Снижение уровня мотивации педагога к повышению качества предоставления услуг общего образования | |
| 4.5. | Участие в ежегодном областном педагогическом совещании | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  престижа  профессии,  повышение  профессиональной  компетенции  педагогов | Снижение качества предоставления услуг общего образования | |
| 4.6. | Проведение районного конкурса авторских программ педагогических работников | УО  АОР | 2014 | 2020 | Снижение уровня мотивации педагога к повышению качества предоставлении я услуг общего образования | |
| **5.** | **Развитие школьной инфраструктуры** | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение образовательных организаций учебным, технологическим, спортивным оборудованием, мебелью | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  качества условий предоставления образовательных услуг | Снижение  качества  предоставления услуг общего  образования | |
| 5.2. | Участие в организации дистанционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества условий предоставления образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | Снижение  качества  условий  предоставления  образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | |
| **6.** | **Сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитанников** | | | | | | |
| 6.1. | Совершенствование организации питания уча-щихся в общеобразовательных организациях | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  качества условий предоставления образовательных услуг | Снижение  качества  предоставления услуг общего  образования | |
| **7.** | **Развитие физической культуры и спорта среди учащихся образовательных учреждений** | | | | | | |
| 7.1. | Районный финал «Президентские состязания» среди общеобразовательных организаций | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение  качества  физкультурно-оздоровительной работы  с учащимися | Снижение  качества  физкультурно-оздоровительной работы  с учащимися | |
| 7.2. | Участие в областном этапе «Президентские состязания» | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 7.3. | Районный финал «Президентские спортивные игры» | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 7.4. | Участие в областном этапе Президентских спортивных игр | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 7.5. | Районный финал «Мини-футбол в школу» | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 7.6. | Участие в областном финале «Мини-футбол в школу» | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| 7.7. | Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| **III.** Подпрограмма «Развитие дополнительного образования  в Омсукчанском районе на 2014-2020 годы» | | | | | | | |
| **1.** | **Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров** | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки | УО  АОР | 2014 | 2020 | Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров | Снижение качества предоставления услуг дополнительного образования | |
| 1.2. | Поощрение лучших педагогов дополнительного образования | УО  АОР | 2014 | 2020 | Повышение престижа профессии педагога дополнительного образования, привлечение молодых специалистов |
| 1.3. | Выявление лучшего опыта работы педагогических работников через проведение районного конкурса «Самый классный клас-сный» | УО  АОР | 2014 | 2020 |
| **2.** | **Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению** | | | | | | |
| 2.1. | Поощрение учащихся учреждений дополнительного образования стипендиями главы администрации Омсукчанского района | УО  АОР,  руков. учр. доп.  образ-я | 2014 | 2020 | Увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием | Снижение числа детей, охваченных дополнительным образованием | |
| 2.2. | Проведение районных конкурсных мероприятий, участие в областных мероприятиях | УО  АОР | 2014 | 2020 | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| **3.** | **Развитие системы учреждений дополнительного образования** | | | | | | |
| 3.1. | Укрепление материально - технической базы учреждений дополнительного образования | УО  АОР | 2014 | 2020 | Развитие системы учреждений дополнительного образования. Увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием | Снижение числа детей, охваченных дополнительным образованием | |
| **IV. Подпрограмма «Оздоровление детей и подростков**  **в Омсукчанском районе»** | | | | | | | |
| 4.1. | Подготовка проекта постановления администрации Омсукчанского района «Об организации оздоровительной кампании детей в Омсукчанском районе» | УО АОР | 2014 | 2020 | Повышения уровня межведомственного взаимодействия по организованной подготовке и обеспечению отдыха, оздоровления детей | | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 4.2. | Изготовление печатной продукции (плакаты, буклеты, памятки и др.) для обеспечения организаций и специалистов в сфере организации отдыха и оздоровления детей | УО АОР | 2014 | 2020 | Совершенствование организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных организациях | | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 4.3. | Организация и проведение районного конкурса специалистов в сфере отдыха и оздоровления детей | УО АОР | 2014 | 2020 | Совершенствование воспитательной работы в летних оздоровительных организациях | | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 4.4. | Проведение районного семинара организаторов летнего отдыха и оздоровления детей | УО АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей | | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей |
| 4.5. | Участие в областных мероприятиях, семинарах и совещаниях по организации и проведению оздоровительной кампании детей | УО АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей | |
| 4.6. | Организация отдыха и оздоровления детей Омсукчанского района, оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | УО АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей, укрепление здоровья детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей | |
| 4.6.1 | Организация отдыха и оздоровления детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | УО АОР | 2014 | 2020 |
| 4.6.2 | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания | УО АОР | 2014 | 2020 | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом | Снижение  количества  детей,  охваченных  организованным  отдыхом | |
| 4.6.3 | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и  санаторных учреждениях | УО АОР | 2014 | 2020 |
| 4.6.4 | Ведение учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении | УО АОР | 2014 | 2020 |
| 4.6.5 | Организация медицинского обслуживания в оздоровительных учреждениях с проведением оценки эффективности оздоровления детей | УО АОР | 2014 | 2020 | Повышение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Снижение качества предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей | |
| 4.6.6 | Организация отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете в государственных учреждениях социальной поддержки населения | УО АОР | 2014 | 2020 | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом | Снижение  количества  детей,  охваченных  организованным  отдыхом | |
| **V. Подпрограмма «Управление развитием отрасли образования**  **в Омсукчанском районе в 2014 – 2020гг.»** | | | | | | | |
| 5.1. | Муниципальные  бюджетные образовательные учреждения | УО АОР | 2014 | 2020 | Выполнение государственного задания, повышение качества предоставляемых услуг населению | Снижение количества и качества подготовленных кадров | |
| 5.2. | Расходы на иные цели муниципальных бюджетных учреждений | УО АОР | 2014 | 2020 | Обеспечение мерами социальной поддержки обучающихся и педагогических работников | Снижение мотивации к качественному обучению | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_